## OPKK sažetak
9.4.2021.
OPKK sažetak
Prioritetna os | Izabrani investicijski prioritet | Specifični cilj (SC) | Naziv specifičnog cilja | Ukupna alokacija (EUR) | Ukupna alokacija (HRK) | Ugovoreno (HRK) | Ugovoreno (%) | Plaćeno (HRK) | Plaćeno (%) | komentari
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija | Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, osobito razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, kulturna i kreativna industrija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, osobito u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu | 1b1 | Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) | 224982713.6622 | 1709868623.8328 | 1637601250.26 | 95.77% | 567462677.09 | 33.19%
|  | 1b2 | Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja | 84888603.1789 | 645153384.16 | 608249510.32 | 94.28% | 176343733.01 | 27.33%
3. Poslovna konkurentnost | Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora | 3a1 | Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike | 824063205.3158 | 6262880360.4 | 5419280360.4 | 86.53% | 4240925710.4 | 67.72% | Stupac Ugovoreno odnosi se na vrijednost Sporazuma o financiranju, potpisanih s financijskim posrednicima
|  | 3a2 | Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | 153883183.2895 | 1169512193 | 1026684382.93 | 87.79% | 686174918.81 | 58.67%
| Podupiranje kapaciteta MSP -ova za rast na regionalnom, međunarodnom tržištu te angažiranost u inovacijskim procesima | 3d1 | Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | 340625724.6895 | 2588755507.64 | 2745178926.0813 | 106% | 2165998765.03 | 83.67%
|  | 3d2 | Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | 91201618.3368 | 693132299.36 | 666419705.63 | 96.15% | 305109761.59 | 44.02%
| Tečaj 1€ = 7.6 HRK |  | Ukupno prioritetne osi 1 i 3 | 1719645048.4727 | 13069302368.3928 | 12103414135.6213 | 92.61% | 8142015565.93 | 62.3%
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije | Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima | 4b1 | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama | 60000000 | 456000000 | 303730303.57 | 66.61% | 226475388.07 | 49.67%
|  | 4b2 | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) | 40000000 | 304000000 | 191604869.6 | 63.03% | 109172189.38 | 35.91%
|  | 4c4 | Povećanje sustava učinkovitosti javne rasvjete | 20000000 | 152000000 | 152000000 | 100% | 76000000 | 50% | *Za ugovaranje financijskih instrumenata zaduženo je MRRFEU, MGOR je izradilo kriterije i isplaćuje tranše za kredit HBOR
| Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona | 4d1 | Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža | 20000000 | 152000000 | 149950132.74 | 98.65% | 332971.32 | 0.2191%
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima | Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu | 5a1 | Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama | 30396147 | 231010717.2 | 361349664.64 | 156.4% | 38483680.21 | 16.66%
|  | 5b1 | Jačanje sustava upravljanja katastrofama | 178735481 | 1358389655.6 | 1228500147.4 | 90.44% | 318569075.41 | 23.45% | umanjena alokacija
6. Zaštita okoliša i održivost resursa | Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke | 6e1 | Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZ | 20000000 | 152000000 | 154804975 | 101.8% | 48584080.1 | 31.96%
| Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve | 6i1 | Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta | 276039587.04 | 2097900861 | 3868174384.62 | 184.4% | 801602328.75 | 38.21% | Umanjena alokacija za iznos neostvarene pričuve u iznosu od 98.960.412,96 €; umanjena alokacija u iznosu od 100.000.000 € (izmjene OPKK prosinac 2020.)
| Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve | 6ii1 | Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom | 849340216 | 6454985641.6 | 14143419840.77 | 219.1% | 2382916824.36 | 36.92% | 36,92 % s opravdanim projektnim predujmovima, umanjeno za financijsku korekciju. Odnos prema umanjenoj alokaciji
|  | 6ii2 | Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda | [6 empty] | 36,92 % uključujći još neopravdane projektne predujmove, umanjeno za financijsku korekciju. Odnos prema umanjenoj alokaciji
| Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu | 6iii1 | Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću | 21000000 | 159600000 | 159174192.24 | 99.73% | 10299911.28 | 6.454%
|  | 6iii2 | Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000) | 54000000 | 410400000 | 228643958.14 | 55.71% | 24701613.65 | 6.019%
|  | 6iii3 | Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima | 50000000 | 380000000 | 532847642.81 | 140.2% | 388666969 | 102.3%
| Tečaj 1€ = 7.6 HRK |  | Ukupno prioritetne osi 4,5 i 6 | 1619511431.04 | 12308286875.4 | 21474200111.53 | 174.5% | 4425805031.53 | 35.96%
|  |  | TOTAL | 3339156479.5127 | 25377589243.7928 | 33577614247.1513 | 132.3% | 12567820597.46 | 49.52%

## Pozivi u tijeku
02.04.2021.
PRIORITET 4
OPKK - ENERGETIKA (Specifični cilj 4b1) ALOKACIJA: 60 milijuna EUR odnosno 456 milijuna HRK
Poziv | Vrijednost/HRK | Datum objave | Status | Komentar
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama | 266000000 | 15.10.2020. | zatvoren | 15. listopada 2020. pokrenut je drugi Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ SC 4b1 (referentni broj: KK.04.1.1.03.). Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 HRK. Zaprimljeno je 345 prijava i potraživana sredstva iznose 1,5 miljardi.
PRIORITET 5
OPKK - VODE (Specifični cilj 5b1) ALOKACIJA: 215 milijuna EUR odnosno 1,6 milijardi HRK
ALOKACIJA BEZ PF REZERVE: 200,7 milijuna EUR odnosno 1,52 milijarde HRK
Poziv | Vrijednost/HRK | Datum objave | Status | Komentar
PRIORITET 6
OPKK - ZRAK (Specifični ciljevi 6e1) ALOKACIJA: 20 mil. EUR odnosno 152 mil. HRK - UGOVORENA ČITAVA ALOKACIJA - nema planiranih novih poziva
OPKK - OTPAD (Specifični cilj 6i1) ALOKACIJA: 376 mil. EUR odnosno 2,86 milijarda HRK
Poziv | Vrijednost/HRK | Datum objave | Status | Komentar
Izgradnja i/Ili opremanje postrojenja za sortiranje | 350000000 | 2019-05-22 | zatvoren 30.6.2020. | Zaprimljena 21 prijava, 8 prijava je odbijeno, 2 povučene, doneseno je 10 odluka o financiranju, a 1 prijava je u evaluaciji.
Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada | 100000000 | 2019-12-05 | zatvoren 31.12.2020. | Trećim izmjenama poziva 12.5. alokacija je smanjena s 250 na 100 mil. HRK. Dosad je zaprimljeno 26 prijava, 1 je povučena, 11 prijava je odbijeno, doneseno je 7 odluka o financiranju, a 7 prijava je u evaluaciji.
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada | 150000000 | 2020-03-12 | zatvoren 1.10.2020. | Zaprimljeno 146 prijava, 3 prijave su povučene, 23 prijava je odbijeno, za 119 prijava je donesena odluka o financiranju, 1 odluka je poništena.
Uspostava reciklažnih dvorišta | 100000000 | 2020-02-18 | zatvoren 15.02.2021. | Zaprimljeno je 97 prijava, od kojih su 5 povučene, 21 je odbijeno, za 60 prijave je donesena odluka o financiranju, a 11 prijava je u evaluaciji.
OPKK - VODE (Specifični cilj 6ii) ALOKACIJA: 1.049 milijardi EUR odnosno 7,9 milijardi HRK
Poziv | Vrijednost/HRK | Datum objave | Status | Komentar
OPKK - PRIRODA (Specifični ciljevi 6iii) ALOKACIJA: 125 mil. EUR odnosno 950 mil. HRK
Poziv | Vrijednost/HRK | Datum objave | Status | Komentar
Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje | 66000000 | 5.4.2019. | zatvoren 18.5.2020. | Trajni poziv u okviru SC 6iii2 sa rokom dostave projektnih prijedloga do 18.5.2020. Završen odabir za ukupno 8 projektnih prijedloga, broj potpisanih Ugovora je 5, odbijene su 2 projektne prijave. Jedan projektni prijedlog je postupku ugovaranja.
Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager | 91500000 |  | u pripremi | Poziv za Izravnu dodjelu bespovratnih sredstva je objavljen 22.3. i u tijeku je podnošenje prijave od strane odabranog Prijavitelja.
Kontrola populacije i sprečavanje širenja invazivnih tropskih algi iz roda Caulerpa u Nacionalnom parku Mljet | 2682000 | 13.1.2021. | otvoren | U tijeku je postupak dodjele bespovratnih sredstava.
Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst | 198000000 |  | u pripremi | Poziv za Izravnu dodjelu bespovratnih sredstva je objavljen 26.3. i od 30. ožujka 2021. odabrani Prijavitelj može podnijeti projektnu prijavu.

## energetika - 4b1
|  | SC 4b1 | €=7,6 HRK |  | 02.04.2021.
|  | Alokacija bespovratna sredstva | 304000000 | 40000000
R.br. | Br.ug. | KORISNIK | Naziv projekta | Ugovoreno bespovratna sredstva (HRK) | Ugovoreno (€) | % od alokacije | Plaćeno (HRK) | Plaćeno (€) | % od ugovorenog | % od alokacije | Napomena
1 | 42 | A.M.S. - BIOMASA d.o.o. | Uvođenje obnovljivih izvora energije u proizvodni proces tvrtke A.M.S. BIOMASA d.o.o., izdvojeni pogon Virovitica | 1092300 | 143723.6842 | 0.3593% | 1015086 | 133563.9474 | 92.93% | 0.3339% | projekt završen
2 | 111 | ADORO d.o.o. za proizvodnju | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Adoro | 4261335.64 | 560702.0579 | 1.402% | 4077113.14 | 536462.2553 | 95.68% | 1.341%
3 | 70 | ADRIATEH d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane ADRIATEH za potrebe proizvodnog pogona | 1212217.47 | 159502.2987 | 0.3988% | 970140 | 127650 | 80.03% | 0.3191% | projekt završen
4 | 73 | ANCONA GRUPA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Ancona Grupa za potrebe proizvodnog pogona | 1548628.32 | 203766.8842 | 0.5094% | 1548424.1 | 203740.0132 | 99.99% | 0.5094% | projekt završen
5 | 72 | APIPHARMA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane APIPHARM za potrebe proizvodnog pogona | 585557.51 | 77047.0408 | 0.1926% | 520661 | 68508.0263 | 88.92% | 0.1713% | projekt završen
6 | 67 | AquafilCRO d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane AquafilCRO za potrebe proizvodnog pogona | 10372359.57 | 1364784.1539 | 3.412% | 9571589.35 | 1259419.6513 | 92.28% | 3.149% | projekt završen
7 | 115 | BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. | Povećanje energetske učinkovitosti u projektnoj cjelini tvrtke Brodograđevna industrija Split d.d. | 6923390.85 | 910972.4803 | 2.277% | 315860 | 41560.5263 | 4.562% | 0.1039%
8 | 103 | BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti u projektnoj cjelini tvrtke Brodosplit - Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. | 940428.4 | 123740.5789 | 0.3094% | 65450 | 8611.8421 | 6.96% | 0.02153%
9 | 28 | CENTROMETAL d.o.o. | Sunčana elektrana Centrometal 2 | 1442660.1 | 189823.6974 | 0.4746% | 1354428.78 | 178214.3132 | 93.88% | 0.4455%
10 | 79 | CINČAONA HELENA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane CINČAONA HELENA za potrebe proizvodnog pogona | 777688.37 | 102327.4171 | 0.2558% | 55250 | 7269.7368 | 7.104% | 0.01817%
11 | 105 | PROIZVODNJA MK d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u tvrtki Dalekovod proizvodnja d.o.o. | 2781414.78 | 365975.6289 | 0.9149% | 199299.09 | 26223.5645 | 7.165% | 0.06556% | Jednostrano raskinut ugovor
12 | 108 | DELTA - DRAGUN d.o.o. | Nova energetska snaga za DELTA-DRAGUN | 595983.95 | 78418.9408 | 0.196% | 594793.95 | 78262.3618 | 99.8% | 0.1957% | projekt završen
13 | 86 | DI Čazma d.o.o. za proizvodnju namještaja i preradu drveta | Energetska obnova proizvodnog pogona - DI ČAZMA | 10907682.15 | 1435221.3355 | 3.588% | 9848829.8 | 1295898.6579 | 90.29% | 3.24%
14 | 15 | DILJ INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu 1 DILJ d.o.o. | 9704074.4 | 1276851.8947 | 3.192% | 9387201.43 | 1235158.0829 | 96.73% | 3.088% | projekt završen
15 | 85 | DIV GRUPA d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu tvrtke DIV GRUPA d.o.o. | 9827497.65 | 1293091.7961 | 3.233% | 2225939.53 | 292886.7803 | 22.65% | 0.7322%
16 | 26 | Drvna industrija Klana d.d. | Optimizacijom proizvodnih procesa do energetskih ušteda-DI Klana d.d. | 3585585.75 | 471787.5987 | 1.179% | 2679936.78 | 352623.2605 | 74.74% | 0.8816%
17 | 29 | Drvo Samaržija d.o.o. | Povećanje konkurentnosti kroz energetske uštede - Drvo Samaržija d.o.o. | 4282483.66 | 563484.6921 | 1.409% | 3772400.12 | 496368.4368 | 88.09% | 1.241%
18 | 24 | Drvo-Aluminij d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke DRVO-ALUMINIJ | 443992.72 | 58420.0947 | 0.1461% | 391376.2 | 51496.8684 | 88.15% | 0.1287%
19 | 110 | Elda d.o.o. | Energetska učinkovitost u proizvodnji e-tekućina | 1850411.15 | 243475.1513 | 0.6087% | 1219315.3 | 160436.2237 | 65.89% | 0.4011%
20 | 45 | E.G.O. Elektro - komponente d.o.o. (Elektrotehnička tvornica ELEKTRO-KONTAKT d.d.) | Povećanje energetske učinkovitosti društva E.G.O. Elektro - komponente d.o.o. | 1590705.44 | 209303.3474 | 0.5233% | 1590705.44 | 209303.3474 | 100% | 0.5233% | projekt završen
21 | 125 | ENERGY PLUS d.o.o. | Energy Plus - Stvaranje dodane vrijednosti kroz proces energetske obnove proizvodnih kapaciteta | 2124549.78 | 279546.0237 | 0.6989% | 2034564.08 | 267705.8 | 95.76% | 0.6693% | projekt završen
22 | 53 | Ericsson Nikola Tesla d.d. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u Ericssonu Nikoli Tesli d.d. | 20000000 | 2631578.9474 | 6.579% | 17295727.44 | 2275753.6105 | 86.48% | 5.689%
23 | 58 | EUROTIM d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Sinj | 522282.05 | 68721.3224 | 0.1718% | 479648.34 | 63111.6237 | 91.84% | 0.1578% | projekt završen
24 | 89 | FAGUS DRVOPRERAĐIVAČKI OBRT vl. Antun Kljajić | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OiE gospodarsko-proizvodne zgrade za preradu drva subjekta Fagus drvoprerađivački obrt | 2475940.38 | 325781.6289 | 0.8145% | 1757072.33 | 231193.7276 | 70.97% | 0.578%
25 | 91 | FEROKOTAO d.o.o. | PROJEKT ZAMJENE RASVJETE PROIZVODNOG KOMPLEKSA SA ENERGETSKI UČINKOVITOM LED RASVJETOM | 363841.16 | 47873.8368 | 0.1197% | 160296.1 | 21091.5921 | 44.06% | 0.05273% | projekt završen
26 | 97 | FORNIX d.o.o. | FORNIX ENERGIJA – ENERGETSKA OBNOVA PROIZVODNO POSLOVNOG OBJEKTA | 7696600 | 1012710.5263 | 2.532% | 7568101.1 | 995802.7763 | 98.33% | 2.49% | projekt završen
27 | 63 | GALEB d.d. | Izgradnja fotonaponske elektrane Galeb i zamjena strojeva u proizvodnom pogonu | 3554040.35 | 467636.8882 | 1.169% | 0 | 0 | 0% | 0% | sporazumno raskinut ugovor | Povrat: 209.950,00 kn
28 | 68 | GENERA d.d. | Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog pogona | 7169008.91 | 943290.6461 | 2.358% | 6919192.3 | 910420.0395 | 96.52% | 2.276% | projekt završen
29 | 113 | GORICA STAKLO d.o.o. za poslovne usluge i trgovinu | Povećanje EnU i OIE u tvrtki Gorica Staklo d.o.o. | 3473987.18 | 457103.5763 | 1.143% | 3206622.14 | 421923.9658 | 92.3% | 1.055%
30 | 18 | GUMIIPEX - GRP d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane za potrebe proizvodnog pogona Gumiimpex-GRP na vanjskoj nadstrešnici | 5892307.77 | 775303.6539 | 1.938% | 5597379 | 736497.2368 | 94.99% | 1.841% | projekt završen
31 | 71 | Harburg - Freudenberger Belišće d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Harburg-Freudenberger Belišće za potrebe proizvodnog pogona | 1606116.2 | 211331.0789 | 0.5283% | 1556678 | 204826.0526 | 96.92% | 0.5121% | projekt završen
32 | 106 | Hemco d.o.o. | Ulaganje u obnovljive izvore energije u tvrtki Hemco d.o.o. | 615150 | 80940.7895 | 0.2024% | 596128 | 78437.8947 | 96.91% | 0.1961% | projekt završen
33 | 49 | HEPLAST - PIPE d.o.o. | Sunčana elektrana HEPLAST PIPE | 2809181.2 | 369629.1053 | 0.9241% |  | 0 | 0% | 0%
34 | 65 | HIDRAULIKA KURELJA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za potrebe proizvodnog pogona | 1497268.43 | 197009.0039 | 0.4925% | 1419953.47 | 186835.9829 | 94.84% | 0.4671%
35 | 81 | ICC concept d.o.o.o | Izgradnja fotonaponske elektrane Istarska ciglana za potrebe proizvodnog pogona | 2292312.27 | 301620.0355 | 0.7541% | 2250854.04 | 296165.0053 | 98.19% | 0.7404% | projekt završen
36 | 78 | IVANAL d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Ivanal za potrebe proizvodnog pogona | 2367215.04 | 311475.6632 | 0.7787% | 2108798.1 | 277473.4342 | 89.08% | 0.6937% | projekt završen
37 | 123 | JGL d.d. | JGL - Energetski učinkovito društvo | 2514426.58 | 330845.6026 | 0.8271% | 2481123.33 | 326463.5961 | 98.68% | 0.8162% | projekt završen
38 | 126 | KOSTWEIN - proizvodnja strojeva d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Kostwein - proizvodnja strojeva za potrebe proizvodnog pogona i zamjena rasvjete u proizvodnom pogonu | 2125914.94 | 279725.65 | 0.6993% | 128987.5 | 16972.0395 | 6.067% | 0.04243%
39 | 80 | KOTLAR d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Kotlar za potrebe proizvodnoga pogona | 1216650.75 | 160085.625 | 0.4002% | 72930 | 9596.0526 | 5.994% | 0.02399%
40 | 87 | Lokve d.o.o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima | Energetskim uštedama do povećanja konkurentnosti poduzeća Lokve d.o.o. | 6449164.8 | 848574.3158 | 2.121% | 6439993.9 | 847367.6184 | 99.86% | 2.118% | projekt završen
41 | 127 | MARLEX d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama | 653871.31 | 86035.6987 | 0.2151% | 618968.78 | 81443.2605 | 94.66% | 0.2036% | projekt završen
42 | 17 | MEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Projekt izmjene rasvjete i izgradnje sunčane elektrane radi povećanja energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama | 861887.52 | 113406.2526 | 0.2835% | 845110.62 | 111198.7658 | 98.05% | 0.278% | projekt završen
43 | 21 | METAL-ELEKTRO d.d. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Metal-elektro | 2201170.91 | 289627.7513 | 0.7241% | 505285.73 | 66484.9645 | 22.96% | 0.1662%
44 | 122 | MOD-DIZ-OBUĆA d.o.o. za proizvodnju obuće | Povećanje energetske učinkovitosti poduzeća MOD-DIZ-OBUĆA | 692602.53 | 91131.9118 | 0.2278% | 670218.3 | 88186.6184 | 96.77% | 0.2205% | projekt završen
45 | 120 | MODUL d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Modul za potrebe proizvodnog pogona | 438650.6 | 57717.1842 | 0.1443% | 438612.2 | 57712.1316 | 99.99% | 0.1443% | projekt završen
46 | 75 | MONTER - STROJARSKE MONTAŽE d.d. | Izgradnja fotonaponske elektrane Monter Strojarske montaže za potrebe proizvodnog pogona | 1674322.84 | 220305.6368 | 0.5508% | 1388352.6 | 182677.9737 | 82.92% | 0.4567%
47 | 129 | MRAMOR DAJČIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona tvrtke Mramor Dajčić d.o.o. instalacijom fotonaponskog | 1546754.75 | 203520.3618 | 0.5088% | 1488281.39 | 195826.4987 | 96.22% | 0.4896% | projekt završen
48 | 16 | MUNDUS VIRIDIS d.o.o. ZA TRGOVINU I USLUGE | Energetskom obnovom do rasta i razvoja - Mundus Viridis d.o.o. | 8813401.8 | 1159658.1316 | 2.899% | 8560269.51 | 1126351.2513 | 97.13% | 2.816% | projekt završen
49 | 96 | Naprijed d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Naprijed d.o.o. Sinj | 3198342.7 | 420834.5658 | 1.052% | 3095869.21 | 407351.2118 | 96.8% | 1.018% | projekt završen
50 | 95 | NEXE d.d. (NAŠICECEMENT Tvornica cementa d.d.) | Rekonstrukcija dijela proizvodnog postrojenja Našicecement d.d. zamjenom elektromotornih pogona procesnih ventilatora i rasvjeta postrojenja | 578688.75 | 76143.2566 | 0.1904% | 549788.75 | 72340.625 | 95.01% | 0.1809%
51 | 11 | NET d.o.o. | Projekt izmjene rasvjete i izgradnje sunčane elektrane radi povečanja energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama | 866615.8 | 114028.3947 | 0.2851% | 825876.9 | 108668.0132 | 95.3% | 0.2717% | projekt završen
52 | 32 | NISKOGRADNJA HREN d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Niskogradnja Hren za potrebe proizvodnog pogona | 457861.5 | 60244.9342 | 0.1506% | 447649.5 | 58901.25 | 97.77% | 0.1473% | projekt završen
53 | 30 | OMCO CROATIA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Omco Croatia za potrebe proizvodnog pogona | 5552615 | 730607.2368 | 1.827% | 4500794.62 | 592209.8184 | 81.06% | 1.481% | projekt završen
54 | 31 | "OMP" OBRADA METALA, TRGOVINA, vl. Vladimir Pleško | Izgradnja fotonaponske elektrane OMP obrada metala za potrebe proizvodnoga pogona | 1245648.75 | 163901.1513 | 0.4098% | 1203583.84 | 158366.2947 | 96.62% | 0.3959% | projekt završen
55 | 76 | PLASTFORM d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Plastoform za potrebe proizvodnog pogona | 724006.97 | 95264.075 | 0.2382% | 709811.15 | 93396.2039 | 98.04% | 0.2335% | projekt završen
56 | 61 | PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo | Energetska obnova proizvodne zgrade Presoflex gradnja d.o.o. u Požegi | 505803.74 | 66553.1237 | 0.1664% |  | 0 | 0% | 0% | Jednostrano raskinut ugovor
57 | 77 | PRO - KLIMA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Proklima za potrebe proizvodnog pogona | 1937978.38 | 254997.1553 | 0.6375% | 1841134.36 | 242254.5211 | 95% | 0.6056% | projekt završen
58 | 10 | PROMID d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Promid d.o.o. | 816725.81 | 107463.9224 | 0.2687% | 571207.5 | 75158.8816 | 69.94% | 0.1879% | projekt završen
59 | 19 | PROMMING d.o.o. | PROMMING ENERGIJA - ENERGETSKA OBNOVA POSLOVNO PROIZVODNE ZGRADE | 3530433.55 | 464530.7303 | 1.161% | 3454938.69 | 454597.1961 | 97.86% | 1.136% | projekt završen
60 | 9 | PROTON d.o.o. | Energetska obnova proizvodne zgrade "PROTON" | 882202.05 | 116079.2171 | 0.2902% | 27965 | 3679.6053 | 3.17% | 0.009199%
61 | 88 | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Rasco d.o.o. | 2601560.98 | 342310.6553 | 0.8558% | 2352804.72 | 309579.5684 | 90.44% | 0.7739% | projekt završen
62 | 114 | REINOX d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u tvrtki Reinox d.o.o. | 1383525.89 | 182042.8803 | 0.4551% | 1356224.2 | 178450.5526 | 98.03% | 0.4461% | projekt završen
63 | 34 | Ring, obrt za proizvodnju odjeće, vl. Josip Zrakić | Izgradnja fotonaponske elektrane Ring za potrebe proizvodnog pogona | 814853.06 | 107217.5079 | 0.268% | 811939.9 | 106834.1974 | 99.64% | 0.2671% | projekt završen
64 | 20 | SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. | Smanjenje utroška energije u dijelu proizvodnog pogona tvrtke Saponia d.d. | 1860133.13 | 244754.3592 | 0.6119% | 1690196.56 | 222394.2842 | 90.86% | 0.556% | projekt završen
65 | 98 | SPIN VALIS d.d. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća SPIN VALIS d.d. | 19699655.16 | 2592059.8895 | 6.48% | 19493166.79 | 2564890.3671 | 98.95% | 6.412%
66 | 69 | STILOPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže i svijeća, vl. Mislav Ćališ | Izgradnja fotonaponske elektrane Stiloplast za potrebe proizvodnog pogona | 638747.66 | 84045.7447 | 0.2101% | 638695.8 | 84038.9211 | 99.99% | 0.2101% | projekt završen
67 | 51 | STOLARIJA ĆUK, vl. Nedeljko Ćuk | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom obrtu "Stolarija Ćuk" | 1054680.1 | 138773.6974 | 0.3469% | 857772.49 | 112864.8013 | 81.33% | 0.2822% | projekt završen
68 | 118 | STOLARIJA ŠANTEK obrt za proizvodnju i usluge vl. Tomislav Šantek | ODRŽIVA I UČINKOVITA STOLARIJA ŠANTEK | 2721422.43 | 358081.8987 | 0.8952% | 2407664.9 | 316798.0132 | 88.47% | 0.792%
69 | 41 | STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o. | Povećanje EnU i uvođenje OIE u STROJARSTVU BRANILOVIĆ d.o.o. | 3094352.93 | 407151.7013 | 1.018% | 2862235.51 | 376609.9355 | 92.5% | 0.9415% | projekt završen
70 | 27 | SVIJET DEKORA d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Svijet dekora | 645684.62 | 84958.5026 | 0.2124% | 608146.44 | 80019.2684 | 94.19% | 0.2%
71 | 121 | TEHNOZAVOD - MARUŠIĆ d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane Tehnozavod Marušić za potrebe proizvodnje pogona i ugradnja dizalice topline za potrebe proizvodnog pogona | 1271576.23 | 167312.6618 | 0.4183% | 644544.39 | 84808.4724 | 50.69% | 0.212%
72 | 124 | TERSA d.o.o. | Kogeneracija | 13921121.25 | 1831726.4803 | 4.579% | 12784495.6 | 1682170.4737 | 91.84% | 4.205%
73 | 59 | Vargon d.o.o. za preradu plastičnih masa i obradu metala | Optimizacija i ušteda energije proizvodnog pogona Vargon | 16815674.25 | 2212588.7171 | 5.531% | 9293943.59 | 1222887.3145 | 55.27% | 3.057%
74 | 40 | VELINAC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Povećanje efektivnosti poslovanja tvrtke Velinac d.o.o. uvođenjem mjere energetske učinkovitosti | 624750.42 | 82204.0026 | 0.2055% | 561874.58 | 73930.8658 | 89.94% | 0.1848% | projekt završen
75 | 56 | Vetropack Straža tvornica stakla d.d. | Mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na elektroenergetskim instalacijama u tvornici stakla Vetropack Straža d.d. | 12050166.78 | 1585548.2605 | 3.964% | 5120654.78 | 673770.3658 | 42.49% | 1.684%
76 | 4 | VNUK d.o.o. | Izgradnja sunčane elektrane za vlastitu potrošnju društva VNUK d.o.o. | 674963.74 | 88811.0184 | 0.222% | 504202.32 | 66342.4105 | 74.7% | 0.1659% | projekt završen
77 | 99 | ZVJEZDICE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Zvjezdica d.o.o. | 782951.1 | 103019.8816 | 0.2575% | 680835.18 | 89583.5763 | 86.96% | 0.224% | projekt završen
78 | 37 | KONČAR električni uređaji d.d | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izbora energije u proizvodnom pogonu "Končar - Električni uređaji d.d. | 1630604.64 | 214.553.24 | 0.54% | 1160903.69 | 152750.4855 | 71.19% | 0.3819%
79 | 104 | KFK d.o.o. | „Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona KFK u Rugvici“ | 6026324.76 | 792937.47 | 1.98% | 1759066.08 | 231456.0632 | 29.19% | 0.5786%
80 | 13 | Model Pakiranja d.d. | "Energetska obnova u industrijskom postrojenju" | 4165952.45 | 548151.64 | 1.37% | 2988908.06 | 393277.3763 | 71.75% | 0.9832%
81 | 14 | CEMEX Hrvatska d.d. | "Povećanje energetske učinkovitosti u tvornici cementa Sv. Juraj" | 981955.64 | 129204.69 | 0.32% | 967411.28 | 127290.9579 | 98.52% | 0.3182% | projekt završen
82 | 22 | P-MTČ d.o.o. | "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke P-MTČ" | 3744799.57 | 492736.78 | 1.23% | 2752638.72 | 362189.3053 | 73.51% | 0.9055%
83 | 55 | TEHNIX d.o.o. | "Sunčana elektrana Tehnix" | 4183072.55 | 550404.28 | 1.38% | 4178269.25 | 549772.2697 | 99.89% | 1.374% | projekt završen
84 | 7 | OPREMA d.d. | "Sunčana elektrana SE Oprema" | 1637573.77 | 215470.23 | 0.54% | 1189834.84 | 156557.2158 | 72.66% | 0.3914% | projekt završen
85 | 74 | KRATEKS d.d. | "Izgradnja fotonaponske elektrane Krateks za potrebe proizvodnog pogona" | 902311.52 | 118725.2 | 0.29% | 887919 | 116831.4474 | 98.4% | 0.2921% | projekt završen
86 | 102 | NOLIOT d.o.o. | "Sunčana elektrana i kompenzacija električnih instalacija Noliot" | 753583.61 | 99155.74 | 0.25% | 389464 | 51245.2632 | 51.68% | 0.1281%
87 | 50 | METEOR GRUPA - LABUD d.o.o.. | "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvrtki Labud d.o.o." | 6348698.15 | 835355.02 | 2.09% | 0 | 0 | 0% | 0% | sporazumno raskinut ugovor | Povrat: 253.036,87 kn
88 | 23 | PRIMAX d.o.o. | "Povećanje energeske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Primax" | 3142585.4 | 413498.08 | 1.03% | 2310007.57 | 303948.3645 | 73.51% | 0.7599% | projekt završen
89 | 8 | Metalska industrija Varaždin d.d. | "Uvođenje učinkovitih sustava rasvjete u Metalskoj industriji Varaždin d.d." | 885080.85 | 116458.0066 | 0.2911% |  | 0 | 0% | 0%
|  |  | UKUPNO | 303730303.57 | 39749960.3813 | 99.37% | 226475388.07 | 29799393.1671 | 74.56%

## energetika - 4b2
12 |  |  | SC 4b2 | €=7,6 HRK |  | 02.04.2021.
|  |  | Alokacija bespovratna sredstva | 220000000
| R.br. | Br.ug. | KORISNIK | Naziv projekta | Ugovoreno bespovratna sredstva (HRK) | Ugovoreno (€) | % od alokacije | Plaćeno (HRK) | Plaćeno (€) | % od ugovorenog | % od alokacije | Napomena
| 1 | KK.04.1.2.01.0001 | TIM KABEL, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | Energetska obnova veleprodajnog poslovnog prostora Tim Kabel d.o.o. u cilju smanjenja utrošene energije i poboljšanja uvjeta rada te veće produktivnosti | 1124690.58 | 147985.6026 | 0.5112% | 971280.98 | 127800.1289 | 86.36% | 0.4415%
| 2 | KK.04.1.2.01.0002 | AUTOMOBIL - LONČAR društvo s ograničenom odgovornošću - trgovačko servisno društvo | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u poslovnom objektu tvrtke AUTOMOBIL - LONČAR d.o.o. | 680039.15 | 89478.8355 | 0.3091% | 676463.63 | 89008.3724 | 99.47% | 0.3075% | Projekt završen
| 3 | KK.04.1.2.01.0003 | AQUA V.M.V. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i razvoj novih proizvoda | Povećanje energetske učinkovitosti poduzeća AQUA V.M.V. kroz korištenje obnovljivih izvora energije | 560239.89 | 73715.775 | 0.2547% | 558956.49 | 73546.9066 | 99.77% | 0.2541% | Projekt završen
| 4 | KK.04.1.2.01.0004 | MANORA LOŠINJ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam | Energetska obnova hotela Manora - Nerezine, otok Lošinj | 549070.75 | 72246.1513 | 0.2496% | 547193.31 | 71999.1197 | 99.66% | 0.2487% | Projekt završen
| 5 | KK.04.1.2.01.0005 | RADOJKA, TRGOVAČKI OBRT, VL. RADOJKA SMOKOVIĆ, Gračišće, Jakačići 3/B | Energetska obnova zgrade marketa "Potpićan" | 435057.44 | 57244.4 | 0.1978% | 389739.23 | 51281.4776 | 89.58% | 0.1772% | Projekt završen
| 6 | KK.04.1.2.01.0007 | KATIVA d.o.o. za građenje, trgovinu i turizam | Povećanje energetske učinkovitosti Hotela Berkeley Dubrovnik | 1949250.58 | 256480.3395 | 0.886% | 1880976.68 | 247496.9316 | 96.5% | 0.855%
| 7 | KK.04.1.2.01.0011 | PUSTARA VIŠNJICA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam | Poboljšanje energetske učinkovitosti Pustara Višnjica d.o.o. | 4817109.5 | 633830.1974 | 2.19% | 4795961.61 | 631047.5803 | 99.56% | 2.18%
| 8 | KK.04.1.2.01.0014 | ŠTED-INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Energetska obnova paviljona Ad Turres u Dramlju, Crikvenica | 2469965.76 | 324995.4947 | 1.123% | 2469965.76 | 324995.4947 | 100% | 1.123% | Projekt završen
| 9 | KK.04.1.2.01.0019 | GRAĐA dioničko društvo za trgovinu na veliko i malo | Izgradnja fotonaponske elektrane Građa Kukuljanovo I za vlastite potrebe | 3722000.6 | 489736.9211 | 1.692% | 3401880.46 | 447615.85 | 91.4% | 1.546%
| 10 | KK.04.1.2.01.0021 | VINKOPROM d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu | Izgradnja fotonaponske elektrane Vinkoprom Vukovar I za vlastite potrebe | 724522.5 | 95331.9079 | 0.3293% | 596535.5 | 78491.5132 | 82.33% | 0.2712%
| 11 | KK.04.1.2.01.0026 | AUTODOM-VIDAKOVIĆ d. o. o. za trgovinu i usluge, uvoz-izvoz, Slav. Brod | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke AUTODOM-VIDAKOVIĆ d.o.o. | 740614.75 | 97449.3092 | 0.3366% | 559720.63 | 73647.4513 | 75.58% | 0.2544%
| 12 | KK.04.1.2.01.0028 | NINA COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Izgradnja fotonaponske elektrane Nina Commerce Zagreb 1 za vlastite potrebe | 1221093.8 | 160670.2368 | 0.555% | 1128039.71 | 148426.2776 | 92.38% | 0.5127% | Projekt završen
| 13 | KK.04.1.2.01.0029 | Valamar Riviera dioničko društvo za turizam | Provedba mjera povećanja energetske učinkovitosti u hotelskom kompleksu Corinthia Baška | 5403449.77 | 710980.2329 | 2.456% | 3822134.45 | 502912.4276 | 70.74% | 1.737%
| 14 | KK.04.1.2.01.0031 | KOŽUL, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i građevinarstvo | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Kožul d.o.o. | 1273110 | 167514.4737 | 0.5787% | 113050 | 14875 | 8.88% | 0.05139%
| 15 | KK.04.1.2.01.0034 | ODETA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i promet | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća Odeta d.o.o. | 338561.5 | 44547.5658 | 0.1539% | 338561.46 | 44547.5605 | 100% | 0.1539% | Projekt završen
| 16 | KK.04.1.2.01.0035 | VILE-MATILDE društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, trgovinu i usluge, putnička agencija | Izgradnja fotonaponske elektrane Vile-Matilde za vlastite potrebe | 1060395.8 | 139525.7632 | 0.482% | 923483.8 | 121511.0263 | 87.09% | 0.4198%
| 17 | KK.04.1.2.01.0041 | ŠPINA trgovina i građevinarstvo d. o. o. | Povećanje energetske učinkovitosti zgrade prodajnog salona Špina - Pula | 1309877.01 | 172352.2382 | 0.5954% | 1238861.52 | 163008.0947 | 94.58% | 0.5631%
| 18 | KK.04.1.2.01.0045 | LJEKARNE PLANTAK | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije za Ljekarne Plantak | 697630.98 | 91793.55 | 0.3171% | 680951.64 | 89598.9 | 97.61% | 0.3095% | Projekt završen
| 19 | KK.04.1.2.01.0049 | DALMACIJA ISKUSTVO d.o.o. za turizam i usluge - turistička agencija | Povećanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade sa sobama za iznajmljivanje i ugostiteljskim sadržajem na adresi Frana Laureana 22, Cavtat | 942461.26 | 124008.0605 | 0.4284% | 842540.91 | 110860.6461 | 89.4% | 0.383%
| 20 | KK.04.1.2.01.0050 | PNEUMATIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i usluge | Izgradnja fotonaponske elektrane Pneumatik Rakitje 1 za vlastite potrebe | 533652.2 | 70217.3947 | 0.2426% | 456837.3 | 60110.1711 | 85.61% | 0.2077% | Projekt završen
| 21 | KK.04.1.2.01.0051 | MIKELI TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju proizvoda od metala | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Mikeli trade d.o.o. | 1273195.15 | 167525.6776 | 0.5787% | 761103.52 | 100145.2 | 59.78% | 0.346%
| 22 | KK.04.1.2.01.0052 | TID-EXTRA Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | Energetska obnova zgrade gospodarskog subjekta TID - extra d.o.o. | 348718.83 | 45884.0566 | 0.1585% | 309395.63 | 40709.9513 | 88.72% | 0.1406% | Projekt završen
| 23 | KK.04.1.2.01.0055 | GALIĆ d.o.o. za proizvodnju i usluge | Povećanje energetske učinkovitosti hotela Stupnički dvori | 1876218.93 | 246870.9118 | 0.8528% | 1875793.93 | 246814.9908 | 99.98% | 0.8526%
| 24 | KK.04.1.2.01.0056 | INTERMOD društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam | Izgradnja fotonaponske elektrane Intermod Zadar 1 za vlastite potrebe | 1228145.3 | 161598.0658 | 0.5582% | 1167258 | 153586.5789 | 95.04% | 0.5306%
| 25 | KK.04.1.2.01.0057 | PAVONES društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge | Energetska obnova Hostela Makarska - zgrada A | 832780.85 | 109576.4276 | 0.3785% | 35692.35 | 4696.3618 | 4.286% | 0.01622%
| 26 | KK.04.1.2.01.0058 | ZEMONT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge | Povećanje energetske učinkovitosti zgrade trgovine Zemont d.o.o. | 428978.82 | 56444.5816 | 0.195% | 376541.33 | 49544.9118 | 87.78% | 0.1712%
| 27 | KK.04.1.2.01.0060 | NISKOGRADNJA HREN društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge | Izgradnja fotonaponske elektrane Punkt Beer House Mokrice I za vlastite potrebe | 1232415.7 | 162159.9605 | 0.5602% | 76670 | 10088.1579 | 6.221% | 0.03485%
| 28 | KK.04.1.2.01.0066 | STANIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribuciju mesa i suhomesnatih proizvoda | Izgradnja fotonaponske elektrane Stanić Kerestinec I za vlastite potrebe,poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete i sustav daljinskog očitanja potrošnje el. energije i sustava kontrolnih mjerila | 5507304.44 | 724645.3211 | 2.503% | 4876165.19 | 641600.6829 | 88.54% | 2.216%
| 29 | KK.04.1.2.01.0067 | MEDIKA, dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom | Izgradnja fotonaponske elektrane Medika Osijek I za vlastite potrebe | 1067553.4 | 140467.5526 | 0.4853% | 156145 | 20545.3947 | 14.63% | 0.07097%
| 30 | KK.04.1.2.01.0068 | MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam | Zeleni Amarin | 3465567.35 | 455995.7039 | 1.575% | 3463720.68 | 455752.7211 | 99.95% | 1.574% | Projekt završen
| 31 | KK.04.1.2.01.0075 | ESCULAP-TEO d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo | Energetska obnova restorana Konavoski dvori | 3648806.87 | 480106.1671 | 1.659% | 3034224.3 | 399240.0395 | 83.16% | 1.379%
| 32 | KK.04.1.2.01.0079 | TEPIH-CENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge uvoz-izvoz | Uvođenje sustava korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeće Tepih-centar d.o.o. | 445028.68 | 58556.4053 | 0.2023% | 359347.53 | 47282.5697 | 80.75% | 0.1633%
| 33 | KK.04.1.2.01.0080 | VILLA BREZOVICA NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo | Povećanje EnU i OIE zgrade VILLA BREZOVICA NOVA | 4901126.71 | 644885.0934 | 2.228% | 4042527.97 | 531911.575 | 82.48% | 1.838%
| 34 | KK.04.1.2.01.0081 | HOTELI BRELA dioničko društvo | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE - Bluesun Hoteli Brela | 7347370.52 | 966759.2789 | 3.34% |  | 0 | 0% | 0%
| 35 | KK.04.1.2.01.0082 | NOMIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Sunčana elektrana NOMIS d.o.o. | 402285.68 | 52932.3263 | 0.1829% | 400823.68 | 52739.9579 | 99.64% | 0.1822%
| 36 | KK.04.1.2.01.0083 | HOREX TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Izgradnja fotonaponske elektrane Horex Trade Varaždin I za vlastite potrebe i poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete | 692968.35 | 91180.0461 | 0.315% | 579130.27 | 76201.3513 | 83.57% | 0.2632% | Projekt završen
| 37 | KK.04.1.2.01.0085 | ADRIA P. A. društvo s ograničenom odgovodrnošću za trgovinu i održavanje vozila te pružanje usluga | ENERGETSKA OBNOVA PRODAJNO-SERVISNOG CENTRA ADRIA P.A. U RIJECI | 2653450.52 | 349138.2263 | 1.206% | 258825 | 34055.9211 | 9.754% | 0.1176%
| 38 | KK.04.1.2.01.0087 | HOTELI TUČEPI, dioničko društvo | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE – HOTELI TUČEPI d.d. | 11022912.25 | 1450383.1908 | 5.01% |  | 0 | 0% | 0%
| 39 | KK.04.1.2.01.0089 | AUTO HRVATSKA dioničko društvo | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Auto Hrvatska d.d. | 5424376 | 713733.6842 | 2.466% | 957483.62 | 125984.6868 | 17.65% | 0.4352%
| 40 | KK.04.1.2.01.0092 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. za usluge i trgovinu | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE Auto Hrvatska PSC d.o.o. | 3184350 | 418993.4211 | 1.447% | 1023927.21 | 134727.2645 | 32.15% | 0.4654%
| 41 | KK.04.1.2.01.0093 | INDUSTRIAL PROJECTS industrijski, komercijalni projekti i putnička agencija, d. o. o. | Povećanje energetske učinkovitosti turističkog naselja "Bi Village" ulaganjem u obnovljive izvore energije | 4633876.79 | 609720.6303 | 2.106% | 4624472.76 | 608483.2579 | 99.8% | 2.102%
| 42 | KK.04.1.2.01.0095 | Obrt za računovodstvo, turizam i poljoprivredu "SUNNY DAY PLUS" vl. Sandi Krošnjak, Rovinj, Augusto Ferri 1. | Energetska obnova turističkog objekta "Villa Tre Marie" u Rovinju | 705624.05 | 92845.2697 | 0.3207% | 696542.53 | 91650.3329 | 98.71% | 0.3166% | Projekt završen
| 43 | KK.04.1.2.01.0096 | G. P. P. MIKIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, proizvodnju, projektiranje, putničke agencije i brodogradnju | Povećanje EnU i OIE hotela Malin | 6047492.47 | 795722.6934 | 2.749% | 4876859.7 | 641692.0658 | 80.64% | 2.217%
| 44 | KK.04.1.2.01.0098 | dm-drogerie markt d.o.o. za veletrgovinu i trgovinu na malo drogerijskom i parfimerijskom robom | Povećanjem energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije do rasta konkurentnosti društva dm-drogerie markt d.o.o. | 7299804.53 | 960500.5961 | 3.318% | 1828369.12 | 240574.8842 | 25.05% | 0.8311%
| 45 | KK.04.1.2.01.0099 | JEZUITE d.o.o.za turizam i ugostiteljstvo | POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA JEZUITE D.O.O. | 383353.4 | 50441.2368 | 0.1743% | 346578.53 | 45602.4382 | 90.41% | 0.1575%
| 46 | KK.04.1.2.01.0102 | ZELENA LUKA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam | Ugradnja fotonaponske elektrane u Kamp Dalmacija - Tisno | 412908 | 54330 | 0.1877% | 128350 | 16888.1579 | 31.08% | 0.05834%
| 47 | KK.04.1.2.01.0104 | DIDIN KONAK društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu | Energetska učinkovitost u objektu "Didin konak", Kopačevo | 464272 | 61088.4211 | 0.211% | 463505.5 | 60987.5658 | 99.83% | 0.2107% | Projekt završen
| 48 | KK.04.1.2.01.0106 | MARKPEK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, proizvodnju i trgovinu | Povećanje energetske učinkovitosti u tvrtki MARKPEK d.o.o. | 389188.47 | 51209.0092 | 0.1769% | 389188.47 | 51209.0092 | 100% | 0.1769% | Projekt završen
| 49 | KK.04.1.2.01.0108 | STRIDON-PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz, trgovina na veliko i malo | Izgradnja fotonaponske elektrane Stridon-promet Sesvete I za vlastite potrebe | 949497.4 | 124933.8684 | 0.4316% | 913002.8 | 120131.9474 | 96.16% | 0.415%
| 50 | KK.04.1.2.01.0109 | JADRANKA HOTELI ugostiteljstvo i turistička agencija d. o. o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tvrtke Jadranka hoteli d.o.o. | 3869476.48 | 509141.6421 | 1.759% |  | 0 | 0% | 0% | sporazumno raskinut ugovor
| 51 | KK.04.1.2.01.0113 | PIRAMIDA BOŽIĆ d.o.o. za građenje i usluge | Poboljšanje energetskih svojstava zgrade za obavljanje djelatnosti u turizmu na adresi Put Topića 3, Baška Voda | 1694237.78 | 222926.0237 | 0.7701% | 1412440.44 | 185847.4263 | 83.37% | 0.642%
| 52 | KK.04.1.2.01.0117 | STANIĆ d.o.o. za promet roba, usluga i posredništvo | Stanić - Snaga nove energije | 1504721.87 | 197989.7197 | 0.684% | 1123995.44 | 147894.1368 | 74.7% | 0.5109%
| 53 | KK.04.1.2.01.0119 | ZETOVIĆ d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na prodajnom i skladišnom prostoru tvrtke Zetović d.o.o. | 1079123.44 | 141989.9263 | 0.4905% | 816678.82 | 107457.7395 | 75.68% | 0.3712% | Projekt završen
| 54 | KK.04.1.2.01.0120 | LONIA trgovačko dioničko društvo | Projekt za povećanje EnU i korištenje OIE zgrade društva Lonia d.d. | 4595170.18 | 604627.6553 | 2.089% | 2850687.46 | 375090.4553 | 62.04% | 1.296%
| 55 | KK.04.1.2.01.0121 | LAKMUS d. o. o. za promet roba i usluga | Energetska obnova trgovine Lakmus | 690668.11 | 90877.3829 | 0.3139% | 670295.99 | 88196.8408 | 97.05% | 0.3047%
| 56 | KK.04.1.2.01.0122 | HOTEL SOLITUDO - LASTOVO d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | Energetska obnova Hotela Alfir u Prižbi | 9801548.72 | 1289677.4632 | 4.455% | 6011162.53 | 790942.4382 | 61.33% | 2.732%
| 57 | KK.04.1.2.01.0123 | DANAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Izgradnja solarne elektrane na objektu Hotela Narenta Metković | 1179720 | 155226.3158 | 0.5362% | 1136370 | 149522.3684 | 96.33% | 0.5165%
| 58 | KK.04.1.2.01.0125 | VISIO PULS d.o.o. za promidžbu i istraživanje tržišta | Povećanje EnU i korištenje OIE hotela "Diplomat" | 7882243.98 | 1037137.3658 | 3.583% | 1576448 | 207427.3684 | 20% | 0.7166%
| 59 | KK.04.1.2.01.0127 | SEDMO NEBO, obrt za ugostiteljstvo, Slaven Radovčić, Kaprije, Otok Kakanj 7 | Izgradnja fotonaponske elektrane Sedmo nebo za vlastite potrebe | 330457.6 | 43481.2632 | 0.1502% | 207464 | 27297.8947 | 62.78% | 0.0943%
| 60 | KK.04.1.2.01.0128 | COLONIA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo | "FEŠTA ZA KORNATE: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u turističkom kompleksu Fešta na otoku Žutu" | 725478.1 | 95457.6447 | 0.3298% | 725393.1 | 95446.4605 | 99.99% | 0.3297% | Projekt završen
| 61 | KK.04.1.2.01.0129 | STRAHINJČICA d.o.o. za trgovinu | Povećanje EnU i OIE u Strahinjčica d.o.o. | 989542.58 | 130202.9711 | 0.4498% | 934931.24 | 123017.2684 | 94.48% | 0.425%
| 62 | KK.04.1.2.01.0130 | TIFLOTEHNA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Povećanje energetske učinkovitosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom uporabive građevine - poslovna zgrada "ERKS" | 3426974.88 | 450917.7474 | 1.558% | 2643284.29 | 347800.5645 | 77.13% | 1.201%
| 63 | KK.04.1.2.01.0018 | DOBAR PARTNER d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, usluge i turizam | Ugradnja fotonaponske elektrane u tvrtki Dobar partner d.o.o. | 401400 | 52815.7895 | 0.1825% | 390398 | 51368.1579 | 97.26% | 0.1775% | Projekt završen
| 64 | KK.04.1.2.01.0033 | ENCIAN d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Encian d.o.o | 1008100 | 132644.7368 | 0.4582% | 413275.6 | 54378.3684 | 41% | 0.1879%
| 65 | KK.04.1.2.01.0036 | VISUS ZADAR d.o.o. za ugostiteljstvo, poslovne usluge i djelatnost turističke agencije | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u hotelu Delfin | 1017040.5 | 133821.1184 | 0.4623% | 335871.92 | 44193.6737 | 33.02% | 0.1527%
| 66 | KK.04.1.2.01.0038 | PARIĆ d.o.o. za promet kožom | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Parić d.o.o. | 625469.5 | 82298.6184 | 0.2843% | 458706.13 | 60356.0697 | 73.34% | 0.2085%
| 67 | KK.04.1.2.01.0039 | ŠMIT ELECTRONIC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Ugradnja fotonaponske elektrane u tvrtki ŠMIT ELECTRONIC d.o.o. | 264400 | 34789.4737 | 0.1202% | 241235.87 | 31741.5618 | 91.24% | 0.1097% | Projekt završen
| 68 | KK.04.1.2.01.0040 | PSC FERENČAK trgovina i usluge d.o.o. | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PSC Ferenčak d.o.o. | 427470 | 56246.0526 | 0.1943% | 344536.25 | 45333.7171 | 80.6% | 0.1566%
| 69 | KK.04.1.2.01.0048 | MIGLES d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Migles d.o.o. | 572056 | 75270.5263 | 0.26% | 61093.75 | 8038.6513 | 10.68% | 0.02777%
| 70 | KK.04.1.2.01.0053 | GRAFIK. NET d.o.o. za trgovinu i usluge | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Grafik.net d.o.o. | 1368346.06 | 180045.5342 | 0.622% | 359944.21 | 47361.0803 | 26.31% | 0.1636%
| 71 | KK.04.1.2.01.0054 | ZAGREBPROKROM d.o.o. za proizvodnju i remont industrijskih postrojenja, unutarnju i vanjsku trgovinu | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Zagrebprokrom d.o.o. | 3082818.5 | 405634.0132 | 1.401% | 190400 | 25052.6316 | 6.176% | 0.08655%
| 72 | KK.04.1.2.01.0077 | DANON d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz i izvoz, zastupanje stranih tvrtki i turizam | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Danon d.o.o. | 450350 | 59256.5789 | 0.2047% | 422262 | 55560.7895 | 93.76% | 0.1919%
| 73 | KK.04.1.2.01.0044 | HOTEL MEDENA d.d. za hotelijerstvo i turizam, turistička agencija | Hotel Medena - Nova energija | 11170747.45 | 1469835.1908 | 5.078% | 9784166.17 | 1287390.2855 | 87.59% | 4.447%
| 74 | KK.04.1.2.01.0135 | KRALJEVIĆ HOTELI društvo s ograničenom odgovornošću, ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija | Povećanje EnU i korištenje OIE zgrada Hotela Risnjak | 5118712.31 | 673514.7776 | 2.327% | 537162.01 | 70679.2118 | 10.49% | 0.2442%
| 75 | KK.04.1.2.01.0072 | HOTEL JOSIPDOL d.o.o. za usluge i trgovinu | ENERGETSKA OBNOVA HOTELA JOSIPDOL | 3359967.46 | 442100.9816 | 1.527% | 96398.94 | 12684.0711 | 2.869% | 0.04382%
| 76 | KK.04.1.2.01.0132 | PAMBI-TABAK d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu | "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije Hotela Alkar" | 4552583.07 | 599024.0882 | 2.069% | 1701047.09 | 223821.9855 | 37.36% | 0.7732%
| 77 | KK.04.1.2.01.0042 | SETOVIA VOĆE d.o.o. za trgovinu i usluge | "Energetska obnova veleprodajnog centra voća i povrća Opuzen" | 11593679.76 | 1525484.1789 | 5.27% | 9311760.44 | 1225231.6368 | 80.32% | 4.233%
|  |  |  | UKUPNO | 191604869.61 | 25211167.0539 | 87.0931 | 109172189.38 | 14364761.7605 | 56.98%

## OPKK vode
[9 empty] | EU PROJEKTI - OPKK 2014. - 2020., SPECIFIČNI CILJEVI 6ii1, 6ii2 i 5b1 | [8 empty] | 02.04.2021.
PROJEKTI 6ii
[8 empty] | HRK | EUR
[7 empty] | ukupno alokacija 6ii | 7974985641.391 | 1049340215.9725
[7 empty] | umanjena alokacija 6ii | 6454985641.6 | 849340216
[8 empty] | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | % OD ALOKACIJE (EU SREDSTVA) | % OD UMANJENE ALOKACIJE (EU SREDSTVA) | Ukupno EU EUR KUMULATIV | Ukupno EU HRK KUMULATIV | % OD ALOKACIJE (EU SREDSTVA) KUMULATIV | % OD UMANJENE ALOKACIJE (EU SREDSTVA) KUMULATIV
[7 empty] | PROJEKTI U PROVEDBI | 3324828540.0118 | 2643863720.3684 | 1851972901.5961 | 25268696904.09 | 20093364274.8 | 14074994052.13 | 176.5% | 218% | 1851972901.5961 | 14074994052.13 | 176.5% | 218%
[7 empty] | ODOBRENI PROJEKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1851972901.5961 | 14074994052.13 | 176.5% | 218%
[7 empty] | UGOVORENO POVEĆANJE VRIJEDNOSTI | 16845983.4737 | 13476784.1461 | 9001676.9605 | 128029474.4 | 102423559.51 | 68412744.9 | 0.8578% | 1.06% | 1860974578.5566 | 14143406797.03 | 177.3% | 219.1%
[7 empty] | PREOSTALO RASPOLOŽIVO ZA POVEĆANJE VRIJEDNOSTI | 133928571.4286 | 107142857.1429 | 65998323.0395 | 1017857142.8571 | 814285714.2857 | 501587255.1 | 6.29% | 7.771% | 1926972901.5961 | 14644994052.13 | 183.6% | 226.9%
[7 empty] | PROJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN POZIV | 282251534.2908 | 225279127.1763 | 156633389.6776 | 2145111660.61 | 1712121366.54 | 1190413761.55 | 14.93% | 18.44% | 2083606291.2737 | 15835407813.68 | 198.6% | 245.3%
[7 empty] | PROJEKTI U VISOKOM STUPNJU SPREMNOSTI KOJIMA JE MOGUĆE UPUTITI POZIV U SLUČAJU ODOBRANJA DODATNOG OVERBOOKINGA (OBIĐENI NA TERENU) | 559822127.5329 | 447857701.9737 | 318561874.6868 | 4254648169.25 | 3403718535 | 2421070247.62 | 30.36% | 37.51% | 2402168165.9605 | 18256478061.3 | 228.9% | 282.8%
[7 empty] | PIPELINE 3 | 83881578.9474 | 67105263.1579 | 57039473.6842 | 637500000 | 510000000 | 433500000 | 5.436% | 6.716% | 2459207639.6447 | 18689978061.3 | 234.4% | 289.5%
[7 empty] | OSTALI PROJEKTI S ROKOM USKLAĐEJNA DO KRAJA 2018. | 283586976.4803 | 226869581.1842 | 159130962.9934 | 2155261021.25 | 1724208817 | 1209395318.75 | 15.16% | 18.74% | 2561299128.9539 | 19465873380.05 | 249.5% | 308.3%
PROJEKTI U PROVEDBI (potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava)
Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Datum Odluke o financiranju | Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava |  | Ime EU Projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Prijenos OPZO -> OPKK EU sredstva HRK | Financijska korekcija (EU dio u HRK) | TTL EU (uključujući projektne predujmove i prijenos OPZO - OPKK umanjeno za financ. korekciju) HRK | TTL EU HRK (opravdani projektni predujmovi + prijenos OPZO - OPKK umanjeno za financ. korekciju) | TTL EU HRK (opravdani projektni predujmovi + prijenos OPZO - OPKK, bez financ. korekcije)
09.05.2016. | 13.05.2016. | datum na dopisu 10.06.2016. dostavljeno 14.06.2016. | 29.04.2016. | 16.06.2016. | 07.07.2016. | 1 | Petrinja | 56730638.0789 | 45384510.4632 | 32223000.5145 | 431152849.4 | 344922279.52 | 244894803.91 |  | 5598275.83 | 175954571.48 | 175954571.48 | 181552847.31
24.5.2016. | 23.6.2017. datum na dopisu 24.6.2016. zaprimljena | 26.7.2016. datum na dopisu 28.7.2017. zaprimljeno | 42465 | 08.11.2016. | 09.12.2016. | 2 | Rovinj | 36819547.3684 | 29455640.5263 | 21129672.7211 | 279828560 | 223862868 | 160585512.68 |  | 4782268.83 | 49501556.3 | 49501556.3 | 54283825.13
| 11.5.2017. | 9.6.2017.datum na dopisu 13.6.2017. zaprimljeno |  | 14.06.2017. | 11.07.2017. | 3 | Virovitica (faza II) | 21682016.4316 | 17345613.1447 | 12179167.8895 | 164783324.88 | 131826659.9 | 92561675.96 | 15617590.45 | 1085058.72 | 48462995.01 | 48462995.01 | 49548053.73
04.07.2017. | (dostavljene korekcije 29.08.2016.; 25.10.2016; 21.11.2016.;09.12.2016.;13.12.2016.; 09.01.2017.) službena verzija 11.01.2017. | 09.03.2017. | 20.12.2016. (JCN) 09.05.2017. (IQR) | 06.06.2017. | 26.07.2017. | 4 | Krk | 85304257.7632 | 67225428.5526 | 48570876.3158 | 648312359 | 510913257 | 369138660 |  | 6856279.24 | 124394272.29 | 124394272.29 | 131250551.53
| 12.4.2017. | 18.4.2017. datum na dopisu 24.4.2017. zaprimljeno |  | 20.04.2017. | 25.07.2017. | 5 | Poreč (faza II) | 47128741.0263 | 37702993.0263 | 27903796.6237 | 358178431.8 | 286542747 | 212068854.34 | 345738.35 | 3910067.22 | 92319505.67 | 92319505.67 | 96229572.89
| 12.4.2017. | 18.4.2017. datum na dopisu 24.4.2017. zaprimljeno |  | 20.04.2017. | 25.07.2017. | 6 | Osijek (faza II) | 33006535.5526 | 26405228.5526 | 19299977.8947 | 250849670.2 | 200679737 | 146679832 | 883139.02 | 4439978.14 | 40119995.21 | 40119995.21 | 44559973.35
| 29.9.2017. | 14.6.2017. datum na dopisu 19.6.2017. zaprimljeno |  | 21.06.2017. | 25.07.2017. | 7 | Vukovar (faza II) | 51668470.5263 | 41334776.4474 | 29189135.9211 | 392680376 | 314144301 | 221837433 | 54843546.33 | 199959.97 | 167010407.34 | 167010407.34 | 167210367.31
| 5.6.2017. | 14.6.2017. datum na dopisu 27.6.2017. zaprimljeno |  | 30.06.2017. | 25.07.2017. | 8 | RVS Osijek (faza II) | 12277629.4737 | 9822103.5526 | 7345919.2105 | 93309984 | 74647987 | 55828986 | 13418196.18 | 1802023.03 | 48177817.25 | 48177817.25 | 49979840.28
| 31.5.2017. | 16.6.2017. datum na dopisu 27.6.2017. zaprimljeno |  | 30.06.2017. | 25.07.2017. | 9 | Nova Gradiška (faza II) | 20642755.2697 | 16514204.2158 | 11605862.4684 | 156884940.05 | 125507952.04 | 88204554.76 | 3453033.82 | 523617.27 | 48835577.51 | 48835577.51 | 49359194.78
| 31.5.2017. | 14.6.2017. datum na dopisu 20.6.2017. zaprimljeno |  | 21.06.2017. | 25.07.2017. | 10 | Županja (faza II) | 9344964.7961 | 7475971.8368 | 5316188.2553 | 71021732.45 | 56817385.96 | 40403030.74 | 11222064.8 | 54863.3 | 33696561.75 | 33696561.75 | 33751425.05
| 13.6.2017. | 7.7.2017. datum na dopisu 12.7.2017. zaprimljeno |  | 14.07.2017. | 25.07.2017. | 11 | Vodice (faza II) | 13854273.9132 | 11083419.1276 | 8184882.9145 | 105292481.74 | 84233985.37 | 62205110.15 | 15798051.79 | 7760467.01 | 45859280.79 | 45859280.79 | 53619747.8
12.04.2017. | (inicijalna verzija: 09.05.2017.; korekcija: 12.07.2017.) službena verzija 25.07.2017. | 02.08.2017. | 26.07.2017. | 4.8.2017. | 11.10.2017. | 12 | Varaždinske Toplice | 8171829.4408 | 6537463.5526 | 4660876.4474 | 62105903.75 | 49684723 | 35422661 |  |  | 15545028.13 | 15545028.13 | 15545028.13
15.02.2017. | službena dostava 02.03.2017. dostavljene korekcije 16.05.2017./09.06.2017./ 28.06.2017/03.07.2017./10.07.2017.; završna verzija dostavljena 26.7.2017. | 04.08.2017. | 24.03.2017. | 16.8.2017. | 11.10.2017. | 13 | Rugvica - Dugo Selo | 28656986.1842 | 22773672.3684 | 15992384.8684 | 217793095 | 173079910 | 121542125 |  |  | 48151189.88 | 48151189.88 | 48151189.88
10.04.2017. | službena dostava 27.04.2017. dostavljene korekcije: 13.07.2017./4.08.2017./ 7.08.2017.; završna verzija dostavljena 22.08.2017. | 10.08.2017. | n/p | 22.8.2017. | 11.10.2017. | 14 | Donja Dubrava | 31098791.1184 | 24879032.8947 | 17849001.8961 | 236350812.5 | 189080650 | 135652414.41 |  |  | 44794964.48 | 44794964.48 | 44794964.48
10.04.2017. | službena dostava 27.4.2017. dostavljene korekcije 18.7.2017./28.7.2017./4.8.2017./7.8.2017. završna verzija dostavljena 22.8.2017. | 10.08.2017. | n/p | 22.8.2017. | 11.10.2017. | 15 | Mursko Središće | 29897583.8816 | 23918067.1053 | 16943939.1974 | 227221637.5 | 181777310 | 128773937.9 |  | 12591.21 | 36472596.55 | 36472596.55 | 36485187.76
15.2.2017. | službena dostava 6.4.2017. dostavljene korekcije 5.6.2017./8.6.2017. završna verzija dostavljena 30.6.2017. | 27.6.2017. | 29.3.2017. (JCN) 21.8.2017. (IQR) | 29.8.2017. | 11.10.2017. | 16 | Varaždin | 112609236.9737 | 90087389.6053 | 64307750.3947 | 855830201 | 684664161 | 488738903 |  | 2908608.7 | 191430177.99 | 191430177.99 | 194338786.69
19.04.2017. | službena verzija 26.05.2017. (korekcije: 17.07.2017.; 31.07.2017.; 02.08.2017.; završna verzija: 03.08.2017.) | 25.08.2017. | / | 5.9.2017. | 11.10.2017. | 17 | Jastrebarsko | 22271992.0148 | 17817593.6118 | 12873246.5263 | 169267139.3125 | 135413711.45 | 97836673.6 |  |  | 67779920.65 | 67779920.65 | 67779920.65
21.7.2017. (24.7.2017. e-mail) | 13.9.2017. mailom BEZ SLUŽBENOG DOPISA | 27.11.2017. | 22.8.2017. | 30.11.2017. | 1.12.2017. | 18 | Lipik - Pakrac | 25254343.4868 | 20203474.7895 | 14524884.1303 | 191933010.5 | 153546408.4 | 110389119.39 |  |  | 46066341.08 | 46066341.08 | 46066341.08
25.8.2017. | 25.09.2017. službena dostava dopisom | 24.11.2017. | 6.11.2017. | 30.11.2017. | 1.12.2017. | 19 | Đakovo | 35172964.9763 | 28138371.9803 | 20034389.1395 | 267314533.82 | 213851627.05 | 152261357.46 |  |  | 73340990.37 | 73340990.37 | 73340990.37
25.8.2017. | 28.9.2017. dostavljena maiom BEZ SLUŽBENOG DOPISA 9.11.2017. službeni dopis (e-mail 10.11.2017.) | 24.11.2017. | 14.9.2017. | 30.11.2017. | 1.12.2017. | 20 | Požega | 28615497.5171 | 22602261.4342 | 16374321.3066 | 217477781.13 | 171777186.9 | 124444841.93 |  |  | 39714128.59 | 39714128.59 | 39714128.59
25.8.2017. | 4.10.2017. dostavljena mailom BEZ SLUŽBENOG DOPISA 9.11.2017. službeni dopis (e-mail 10.11.2017.) | 28.11.2017. | 28.11.2017. | 30.11.2017. | 1.12.2017. | 21 | Pleternica | 23260985.5434 | 18608788.4342 | 13039355.6579 | 176783490.13 | 141426792.1 | 99099103 |  |  | 22392163.69 | 22392163.69 | 22392163.69
25.8.2017. | 7.9.2017. dostavjlena službenim dopisom | 27.11.2017. | 26.11.2017. | 30.11.2017. | 1.12.2017. | 22 | Vinkovci | 63250156.5974 | 50600125.2776 | 35807109.8684 | 480701190.14 | 384560952.11 | 272134035 |  |  | 205646607.84 | 205646607.84 | 205646607.84
2.10.2017. | 26.10.2017. službeno dostavljena | 27.11.2017. | 24.11.2017. | 30.11.2017. | 1.12.2017. | 23 | Valpovo - Belišće | 50795228.2895 | 35734074.7368 | 24942251.8421 | 386043735 | 271578968 | 189561114 |  |  | 52198906.48 | 52198906.48 | 52198906.48
5.6.2017. | 1.8.2017. službena dostava dopisom dostavljene korekcije: 6.10.2017., 24.10.2017. | 10.11.2017. | 2.8.2017. | 30.11.2017. | 3.1.3018. | 24 | Nin-Privlaka-Vrsi | 52265802.3684 | 41812641.8947 | 29601887.0184 | 397220098 | 317776078.4 | 224974341.34 |  |  | 65631304.98 | 65631304.98 | 65631304.98
31.3.2017. | 13.4.2017. službena dostava dopisom dostavljene korekcije 15.09.2017./9.10.2017./23.10.2017./2.11.2017./22.11.2017. | 22.11.2017. | 23.03.2017. | 8.12.2017. | 4.1.2018. | 25 | Velika Gorica | 65606927.7632 | 52485542.2368 | 35366863.5526 | 498612651 | 398890121 | 268788163 |  |  | 66817995.76 | 66817995.76 | 66817995.76
21.7.2017. (24.7.2017. e-mail) | 5.9.2017. službena dostava dopisom/7.9.2017. mailom dostavljene korekcije: 27.11.2017. 21.12.2017. dostavljeno PT2 4.1.2018. dostavljeno PT1; 23.1.2018. | 13.2.2018. | 10.8.2017. 12.2.2018. | 19.3.2018. | 28.3.2018. | 26 | Šibenik | 65300179.2763 | 52240143.4211 | 35790013.8842 | 496281362.5 | 397025090 | 272004105.52 |  |  | 127283636.22 | 127283636.22 | 127283636.22
5.6.2017. | 8.8.2017. službena dostava dopisom dostavljene korekcije: 24.10.2017. 4.12.2017. 12.12.2017. | 29.12.2017. | 02.08.2017. (JCN) 23.3.2018. (IQR) | 3.4.2018. | 17.5.2018. | 27 | Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok | 116300700.9211 | 93040560.7895 | 63678137.5 | 883885327 | 707108262 | 483953845 |  |  | 96428273.58 | 96428273.58 | 96428273.58
29.5.2017. ponovno zatraženo 22.09.2017. | 30.6.2017. službena dostava dopisom; 9.10.2017. službeno dostavljenja nova aplikacija (mailom zaprimljeno 13.10.2017.) dostavljene korekcije: 25.1.2018./15.2.2018./13.3.2018./20.3.2018./ 22.3.2018. | 4.4.2018. | 14.09.2017. | 19.4.2018. | 30.5.2018. | 28 | Zabok-Zlatar | 78697261.2188 | 62957808.975 | 42283679.2684 | 598099185.2625 | 478479348.21 | 321355962.44 |  |  | 49849485.5 | 49849485.5 | 49849485.5
14.2.2017. | 7.4.2017. mailom dostavljene korekcije: 27.7.2017. (službena dostava dopisom) 18.12.2017./ 30.1.2018./ 2.3.2018./3.4.2018./18.4.2018. | 2.5.2018. | 24.3.2017. | 13.6.2018. | 28.6.2018. | 29 | Betina-Murter | 20508456.0855 | 16406764.8684 | 11269131.0013 | 155864266.25 | 124691413 | 85645395.61 |  |  | 0 | 0 | 0
30.5.2017. | 10.7.2017. službena dostava dopisom/11.7.2017. mailom dostavljene korekcije: 2.10.2017./9.11.2017./15.11.2017. | 30.1.2018. | 4.7.2017./ /19.12.2017./ 12.1.2018. (JCN) 23.5.2018. (IQR) | 28.5.2018. | 12.7.2018. | 30 | Rijeka | 289730832.6316 | 231784666.0526 | 165335326.3158 | 2201954328 | 1761563462 | 1256548480 |  |  | 22762603 | 22762603 | 22762603
19.12.2017. | 28.12.2018. mailom BEZ SLUŽBENOG DOPISA; dostavljene korekcije: 18.4.52018./24.5.2018. | 18.06.2018. | Nije upućeno na JASPERS | 29.6.2018. | 19.7.2018. | 31 | Novska | 16267274.2895 | 13013819.4316 | 9224463.3487 | 123631284.6 | 98905027.68 | 70105921.45 |  |  | 18861719.72 | 18861719.72 | 18861719.72
10.10.2017. | 31.10.2017. dostavljena mailom BEZ SLUŽBENOG DOPISA; 10.4.2018. dostavljene korekcije mailom BEZ SLUŽBENOG DOPISA/11.5.2018. BEZ SLUŽBENOG DOPISA/28.5.2018. BEZ SLUŽBENOG DOPISA | 18.06.2018. | 18.12.2017. | 4.7.2018. | 26.7.2018. | 32 | Umag-Savudrija-Novigrad | 73249255.0434 | 58599404.0342 | 41685565.0513 | 556694338.33 | 445355470.66 | 316810294.39 |  |  | 35152338.85 | 34516010.65 | 34516010.65
21.7.2017. (24.7.2017. e-mail) | 2.10.2017. službena dostava dopisom(12.10.2017. dostavljena mailom); dostavljene korekcije: 28.2.2018. /30.3.2018./30.04.2018./21.5.2018./25.5.2018. | 21.06.2018. | 21.9.2017. | 10.7.2018. | 26.7.2018. | 33 | Vrbovec | 24898620.0855 | 19918896.0684 | 13359481.5066 | 189229512.65 | 151383610.12 | 101532059.45 |  |  | 7349.7 | 7349.7 | 7349.7
16.1.2018. | 22.2.2018. službena dostava; dostavljene korekcije: 25.4.2018./11.5.2018./28.5.2018. | 29.6.2018. | 12.2.2018. | 11.7.2018. | 26.7.2018. | 34 | Novi Vinodolski - Crikvenica | 60466492.8092 | 48373194.2474 | 34357837.7671 | 459545345.35 | 367636276.28 | 261119567.03 |  |  | 45689118.09 | 45689118.09 | 45689118.09
21.7.2017. (24.7.2017. e-mail) | dostavljena aplikacija na CD-u 24.11.2017. 6.12.2018.dostavljena mailom BEZ SLUŽBENOG DOPISA dostavljene korekcije: 4.5.2018. (mailom bez službenog dopisa)/7.6.2018. | 13.7.2018. | 26.1.2018. | 19.7.2018. | 26.7.2018. | 35 | Novalja | 40847613.4355 | 32678090.7487 | 22696636.2895 | 310441862.11 | 248353489.69 | 172494435.8 |  |  | 17368229.09 | 17368229.09 | 17368229.09
19.9.2018. | 25.9.2018./25.10.2018./12.11.2018./19.11.2018. | 18.1.2019. | draft ACN 30.11.2018./ konačni ACN 7.1.2019. | 06.02.2019. | 02.04.2019. | 36 | Bjelovar | 33878011.6776 | 27102409.3421 | 19431749.9382 | 257472888.75 | 205978311 | 147681299.53 |  |  | 7813267.11 | 7813267.11 | 7813267.11
18.7.2018. | 1.08.2018./19.10.2018./19.11.2018./7.12.2018./05.03.2019. | 15.2.2019. | N/P | 8.3.2019. | 18.4.2019. | 37 | Kutina | 64265086.3329 | 51412069.0658 | 34600958.2289 | 488414656.13 | 390731724.9 | 262967282.54 |  |  | 5563493.97 | 5563493.97 | 5563493.97
3.07.2018. | 17.8.2018./19.11.2018./ 6.12.2018. | 28.01.2019. | 18.01.2019. | 13.02.2019. | 25.4.2019. | 38 | Sinj | 49781217.3197 | 39824973.8553 | 27843432.3987 | 378337251.63 | 302669801.3 | 211610086.23 |  |  | 6021125.14 | 6021125.14 | 6021125.14
30.11.2018. | 7.12.2018./25.2.2019./9.4.2019./29.05.2019. | 06.06.2019. | draft ACN 22.4.2019./ACN 08.05.2019. | 07.06.2019. | 14.07.2019. | 39 | Zadar | 74612133.5526 | 59689706.8421 | 41271020.3618 | 567052215 | 453641772 | 313659754.75 |  |  | 7369537.48 | 7369537.48 | 7369537.48
23.10.2018. | 18.12.2018./29.05.2019./12.06.2019. | 28.6.2019. | nije primjenjivo | 1.7.2019. | 13.7.2019. | 40 | Trilj-Otok-Dicmo | 32563799.3421 | 26051039.4737 | 17485134.675 | 247484875 | 197987900 | 132887023.53 |  |  | 5853504.18 | 5853504.18 | 5853504.18
04.03.2019. | 18.3.2019./30.04.2019./23.05.2019 | 28.6.2019. | draft ACN: 6.5.2019. final ACN: 12.6.2019. | 1.7.2019. | 13.7.2019. | 41 | Jelsa-Vrboska-Stari Grad | 62324621.3816 | 49859697.1053 | 34090649.5105 | 473667122.5 | 378933698 | 259088936.28 |  |  | 7737638.42 | 7737638.42 | 7737638.42
30.01.2019. | 8.2.2019./24.6.2019./11.7.2019. | 16.7.2019. | 16.7.2019. | 17.7.2019. | 19.7.2019. | 42 | Metković | 59034521.2171 | 47227616.9737 | 33381102.4434 | 448662361.25 | 358929889 | 253696378.57 |  |  | 2104355.19 | 1485893.66 | 1485893.66
22.5.2018. | 11.6.2018./novelirana 7.11.2018./13.12.2018./25.01.2019./22.2.2019. | 11.4.2019. | draft ACN 13.03.2019. final ACN 5.4.2019. | 25.7.2019. | 4.9.2019. | 43 | Zaprešić | 89973830.5921 | 71979064.4737 | 51025264.7711 | 683801112.5 | 547040890 | 387792012.26 |  |  | 12076485.39 | 12076485.39 | 12076485.39
30.5.2019. | 13.06.2019./ 25.7.2019./3.9.2019./10.9.2019. | 24.9.2019. | Nije primjenjivo | 27.9.2019. | 4.10.2019. | 44 | Ploče | 32775580.3592 | 26220464.2868 | 18104502.0566 | 249094410.73 | 199275528.58 | 137594215.63 |  |  | 2376838.19 | 2376838.19 | 2376838.19
11.4.2018. | 8.11.2018./novelirana 15.11.2018. /12.1.2019./19.2.2019./4.3.2019/14.3.2019. | 8.4.2019. | draft ACN 5.3.2019. final ACN 18.3.2019. | 19.08.2019. | 3.10.2019. | 45 | Kaštela-Trogir | 189314242.6184 | 151451394.0947 | 105687206.3829 | 1438788243.9 | 1151030595.12 | 803222768.51 |  |  | 37013278.98 | 37013278.98 | 37013278.98
9.10.2018. | 6.11.2018./4.3.2019./ 6.6.2019. /3.7.2019./18.7.2019. | 13.9.2019. | draft ACN: 22.08.2019. final ACN: 26.08.2019. | 26.9.2019. | 08.11.2019. | 46 | Cres-Lošinj | 64025400.6579 | 50923704.7368 | 34652038.0329 | 486593045 | 387020156 | 263355489.05 |  |  | 523638.2 | 523638.2 | 523638.2
23.10.2018. | 27.10.2018./28.11.2018./8.2.2019./14.6.2019. | 17.9.2019. | draft ACN: 16.4.2019 finaldraft ACN 5.8.2019. | 15.10.2019. | 25.11.2019. | 47 | Beli Manastir | 19191276.8092 | 15353021.4474 | 11070135.7526 | 145853703.75 | 116682963 | 84133031.72
23.10.2018. | 2.11.2018./16.01.2019./12.7.2019./10.10.2019. | 18.11.2019. | draft ACN: 11.06.2019 final ACN 18.10.2019. | 19.11.2019. | 25.11.2019. | 48 | Semeljci | 28890429.1118 | 23112343.2895 | 16017657.3816 | 219567261.25 | 175653809 | 121734196.1 |  |  | 398892.56 | 398892.56 | 398892.56
27.02.2019. | 4.4.2019./1.10.2019. | 19.11.2019. | FINAL ACN: 08.11.2019 | 20.11.2019. | 25.11.2019. | 49 | Našice | 27345159.5395 | 21876127.6316 | 15323867.7618 | 207823212.5 | 166258570 | 116461394.99 |  |  | 668417.55 | 668417.55 | 668417.55
27.02.2019. | 27.05.2019./17.9.2019./ 10.10.2019./18.10.2019./23.10.2019./24.10.2019. | 12.11.2019. | Guidance Note 25.3.2019. DRAFT ACN 3.7.2019. FINAL ACN: 28.10.2019 | 18.11.2019. | 16.12.2019. | 50 | Koprivnica | 67446268.8711 | 53957015.0961 | 37344326.0947 | 512591643.42 | 410073314.73 | 283816878.32 |  |  | 1123031.12 | 1123031.12 | 1123031.12
5.10.2018. | 15.11.2018./10.7.2019./ 24.9.2019./16.10.2019. | 26.11.2019. | draft ACN: 12.6.2019. FINAL ACN: 31.10.2019 | 28.11.2019. | 16.12.2019. | 51 | Đurđevac | 46383718.8882 | 37106975.1105 | 25826352.8184 | 352516263.55 | 282013010.84 | 196280281.42 |  |  | 347481.98 | 347481.98 | 347481.98
9.11.2018. | 15.3.2019./10.05.2019./23.05.2019 | 23.7.2019. | draft ACN 10.04.2019. final ACN 19.7.2019. | 9.10.2019. | 13.1.2020. | 52 | Split - Solin | 235757974.0303 | 186764273.9605 | 128330925.3789 | 1791760602.63 | 1419408482.1 | 975315032.88 |  |  | 15861106.01 | 15861106.01 | 15861106.01
6.11.2018. | 7.11.2018. /24.1.2019./24.5.2019./ 24.10.2019./15.11.2019. | 19.12.2019. | draft ACN 24.1.2019. final ACN 6.12.2019. | 31.12.2019. | 27.1.2020. | 53 | Imotski | 37995735.4855 | 30396588.3882 | 21270476.6895 | 288767589.69 | 231014071.75 | 161655622.84 |  |  | 811289.66 | 811289.66 | 811289.66
23.10.2018. | 8.11.2018./13.9.2019./12.11.2019. | 17.12.2019. | final ACN 04.12.2019. | 19.12.2019. | 4.2.2020. | 54 | Pitomača | 34477573.1908 | 27582058.5526 | 19609053.0855 | 262029556.25 | 209623645 | 149028803.45 |  |  | 3111790.3 | 3111790.3 | 3111790.3
26.06.2019. | 2.8.2019./ 11.12.2019./23.12.2019./30.12.2019. | 28.2.2020. | final ACN 11.2.2020. | 6.3.2020. | 15.4.2020. | 55 | Slatina | 35073349.375 | 28079732.1316 | 20070874.05 | 266557455.25 | 213405964.2 | 152538642.78 |  |  | 1218773.28 | 1218773.28 | 1218773.28
18.06.2019. | 24.7.2019./17.1.2020./ 4.2.2020./(12.2.2020) | 6.3.2020. | DRAFT ACN 14.10.2019. | 19.3.2020. | 15.4.2020. | 56 | Križevci | 42166155.4441 | 33732924.3553 | 23667250.6066 | 320462781.375 | 256370225.1 | 179871104.61 |  |  | 441973.72 | 441973.72 | 441973.72
24.9.2018. | 25.10.2018./novelirana 19.11.2018./25.1.2019./27.11.2019./14.2.2020. | 19.3.2020. | Guidance Note 11.4.2019. FINAL ACN 25.2.2020. | 26.3.2020. | 15.4.2020. | 57 | Karlovac-Duga Resa | 54399174.3421 | 43519339.4737 | 29932187.7711 | 413433725 | 330746980 | 227484627.06 |  |  | 424597.83 | 424597.83 | 424597.83
3.7.2019. | 23.08.2019./ 5.5.2020./12.5.2020./18.5.2020. | 25.5.2020. | nije primjenjivo | 28.5.2020. | 8.6.2020. | 58 | Ivanić Grad | 47088222.8618 | 37670578.2895 | 24838263.0421 | 357870493.75 | 286296395 | 188770799.12 |  |  | 299464.9 | 299464.9 | 299464.9
30.11.2018. | 7.12.2018./24.10.2019./10.3.2020. | 21.4.2020. | nije primjenjivo | 28.4.2020. | 10.6.2020. | 59 | Ivanec | 28461703.9474 | 22769363.1579 | 15935017.2145 | 216308950 | 173047160 | 121106130.83 |  |  | 1294022.11 | 1294022.11 | 1294022.11
2.7.2019. | 17.9.2019./21.1.2020./ 5.5.2020./8.5.2020. /3.6.2020. /25.6.2020. | 2.7.2020. | Guidance Note 10.19 /9.4. 2020. Draft ACN (feb 2020)/ 13.5.2020. Draft ACN 10.6.2020. ACN/ final ACN 30.6.2020. | 19.11.2020. | 14.12.2020. | 60 | Dubrovnik | 115948510.9118 | 85239501.2289 | 60216440.6408 | 881208682.93 | 647820209.34 | 457644948.87
[7 empty] | UKUPNO | 3324828540.0118 | 2643863720.3684 | 1851972901.5961 | 25268696904.09 | 20093364274.8 | 14074994052.13 | 115581360.74 | 39934058.47 | 2384171614.09 | 2382916824.36 | 2422850882.83 | 36.92%
ODOBRENI PROJEKTI (donesena Odluka o financiranju)
Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Datum Odluke o financiranju |  |  | Ime EU Projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Status
UKUPNO
Projekti kojima je upućen poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata
[7 empty] | Ime EU Projekta | Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Očekivano odobrenje projekta (potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Status
[6 empty] | 1 | Pula sjever | 9.7.2019. | 18.7.2019./ 5.10.2020./12.11.2020./19.11.2020 |  | draft ACN 14.2.2020./ draft Final ACN 1.12.2020./7.12.2020. |  | 56882230.7776 | 44730766.2342 | 30884581.2 | 432304953.91 | 339953823.38 | 234722817.12 | Pripremljen je paket dokumentacije PDP-a i 15.12.2020. upućen u UT na usuglašavnje. 23.12.2020. zaprimljeni su komentari UT-a na PDP. Pripremljeni su odgovori i ispravak dokumentacije te su 31.12.2020. upućeni u UT. 12.1.2021. UT je dostavio dodatna pitanja; 14.1.2021. je upućen odgovor te je s time usuglašena dokumentacija PDP-a. Uz komentare UT na PDP zaprimljene su i sljedeće napomene: NApomena 1: Slijedom nedavnog smanjenja alokacije za IP 6ii, tražimo suglasnost, odnosno uputu unutar UT-a za odobrenje ovog Poziva imajući u vidu razinu preugovorenosti. Šaljemo komentare zbog operativnosti, ali nećemo odobriti PD/PDP bez suglasni/upute čelnika UT-a. Napomena 2: Potaknuti problemom nastalim na projektu Dubrovnik, obavještavamo vas da mi ne možemo osigurati odobrenje, odnosno sklapanje Ugovora za projekte koji izlaze izvan 2023. Već smo nekoliko puta se obraćali s tim pitanjem i prijedlogom rješenja unutar UT-a, no takva mogućnost i dalje izrijekom nije prepoznata. Iako to smatramo zakonski utemeljenim, opravdanim, logičnim i bitnim – ne želimo više na svoju ruku tražiti i predlagati da se omogući priprema i provedba takvih poziva/projekata bez da iza tog stoje sustavna rješenja. Stoga vas molimo da se za taj dio odnosno problem u ovom projektu obratite čelništvu UT-a te dijelu koji se bavi uspostavom i radom sustava. Čeka se odobrenje PDP-a od strane UT-a kako si pokrenuo daljnji postupak odobrenja projekta.
[6 empty] | 2 | Plitvička jezera | 29.11.2019. | 18.2.2020./18.2.2021./31.3.2021. |  | Guidance note 11.3.2020. / Draft ACN 20.7.2020. |  | 50971243.6974 | 40776994.9579 | 28155087.175 | 387381452.1 | 309905161.68 | 213978662.53 | Projektna prijava dostavljena je 18.2.2020. 21.7.2020. prijavitelju je upućen Jaspers DRAFT ACN u kojem su tražene određene dorade dokumentacije. 27.7.2020. prijavtelju su upućeni zajednički komentari PT1 i PT2. 6.10.2020. održan je sastanak PT1 i PT2 sa predstavnicima konzultanata te su pojašnjeni komentari i i izmjene koje je potrebno napraviti. S obzirom da još nismo zaprimili ispravljeni aplikacijski paket dokumenata, u siječnju 2021. je prijavitelju upućen dopis u kojem se traži dostava navedenog. 8.1.2021. je održan sastanak sa predstavnicima Vodovoda Korenica kao prijavitelja projekta na temu prijenosa vodnih građevina sa NP Plitvička jezera na JIVU Korenica d.o.o. te je dogovoreno da će potpisati zapisnik o primopredaji vodnih građevina. Također, dogovoreno je da će ispravljeni aplikacijski paket dokumentata biti dostavljen do kraja siječnja 2021. 18.2.2021. prijavitelj je dostavio korigiranu SI, a ostatak dokumetacije je dostavljen 31.3.2021.. Slijedi pregled dostavljenog.
[6 empty] | 3 | Podrška reorganizaciji vodnokomunalnog sektora | 17.12.2019. | 20.12.2019. / 8.5.2020. /15.7.2020./ 6.11.2020. /11.12.2020./28.1.2021. |  | nije primjenjivo |  | 1264590.6579 | 1264590.6579 | 1074902.0592 | 9610889 | 9610889 | 8169255.65 | Projektna prijava je pregledana te su komentari upućeni prijavitelju 17.12.2020. 28.1.2021. dostavljena je korigirana projektna prijava, međutim utvrđeno je da nedostaju određeni dokumenti te je zatražena dopuna. 2.2.2021. dostavljen je dio samo dio nedostajućih dokumenata, ali još nedostaju potrebne Izjave. U tijeku je pregled prijave.
[6 empty] | 4 | Biograd na Moru | 22.9.2020. | 12.11.2020. |  | Guidance Note 5.10.2018. |  | 93102836.3618 | 74482269.0895 | 52301449.3539 | 707581556.35 | 566065245.08 | 397491015.09 | Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata upućen je prijavitelju 22.9.2020. Projektna prijava dostavljena je 12.11.2020. Projektna prijava je pregledana te su 12.1.2021. prijavitelju upućeni zajednički komentari PT1 i PT2.
[6 empty] | 5 | Slavonski Brod 2 | 22.10.2020. | 6.11.2020. /26.3.2021. |  | draft ACN 15.3.2020. |  | 80030632.7961 | 64024506.2368 | 44217369.8895 | 608232809.25 | 486586247.4 | 336052011.16 | Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata upućen je prijavitelju 22.10.2020. Projektna prijava dostavljena je 6.11.2020. Projektna prijava je pregledana te su 11.1.2021. prijavitelju upućeni zajednički komentari PT1 i PT2. 23. ožujka 2021. godine zaprimili smo dopis gradonačelnika Grada Slavonskog Broda i načelnika Općina Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj, vezano za realizaciju projekta. Pripremljen je odgovor u kojem ih informiramo o mogućnostima financiranja u okviru sljedećeg programskog razdoblja 2021. - 2027 te ih pozivamo da dostave ispravljenu projektnu prijavu kako bi završili pregled prijave. 26.3.2021. dostavljena je korigirana projektna prijava. U tijeku je pregled dostavljenog.
[7 empty] | UKUPNO | [5 empty] | 282251534.2908 | 225279127.1763 | 156633389.6776 | 2145111660.61 | 1712121366.54 | 1190413761.55
[7 empty] | Ime EU Projekta | Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Očekivano odobrenje projekta (potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK
[6 empty] | 1 | Pipeline 3 | U tijeku je priprema poziva na dostavu prijedloga projekata. Nije definirano iz kojeg programa će se financirati |  |  |  |  | 83881578.9474 | 67105263.1579 | 57039473.6842 | 637500000 | 510000000 | 433500000 | U tijeku je priprema dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga. Nije definirano iz kojeg programa će se financirati.
PROJEKTI S POVEĆANJEM VRIJEDNOSTI
[10 empty] | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK
[7 empty] | Raspoloživo za ukupno povećanje vrijednosti |  |  | 133928571.4286 | 107142857.1429 | 75000000 | 1017857142.8571 | 814285714.2857 | 570000000
[10 empty] | UGOVORENA VRIJEDNOST |  |  | PROCJENJENA/UGOVORENA VRJEDNOST S POVEĆANJEM |  |  | RAZLIKA UGOVORENO/ POVEĆANJE
[7 empty] | Ime EU Projekta | IZMJENA Odluke o financiranju | DODATAK Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (datum potpisa) | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Status
[6 empty] | 1 | Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok |  |  | 883885327 | 707108262 | 483953845 | 1087081364.1875 | 869665091.35 | 595209796.631
[6 empty] | 2 | Rijeka |  |  | 2201954328 | 1761563462 | 1256548480 | 2686682607.8125 | 2149346086.25 | 1533159387.0943
[6 empty] | 3 | Velika Gorica |  |  | 498612651 | 398890121 | 268788163 | 669284290.9875 | 535427432.79 | 360792480.1552 |  |  |  | 10.10.2019. Korisniku izdana Suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 4 | Zlatar-Zabok |  |  | 598099185.2625 | 478479348.21 | 321355962.44 | 726498959.3537 | 581199167.483 | 390344574.3817 |  |  |  | 22.9.2020. Korisniku izdana Suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 5 | Umag-Savudrija-Novigrad |  |  | 556694338.33 | 445355470.66 | 316810294.39 | 683767168.7825 | 547013735.026 | 389145571.0975 |  |  |  | 16.12.2020. Koriskniku izdana Suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 6 | Vinkovci |  |  | 480701190.14 | 384560952.11 | 272134035 | 506347632.5938 | 405078106.075 | 286652971.1129 |  |  |  | 31.3.2021. zaprimili smo izmijenjeni aplikacijski paket dokumenata. Slijedi pregled dostavljenog.
[6 empty] | 7 | Šibenik |  |  | 496281362.5 | 397025090 | 272004105.52 | 575744802.6125 | 460595842.09 | 315556782.6619
[6 empty] | 8 | Rugvica - Dugo Selo |  |  | 217793095 | 173079910 | 121542125 | 229177950.1375 | 183342360.11 | 128748738.3734
[6 empty] | 9 | Donja Dubrava |  |  | 236350812.5 | 189080650 | 135652414.41 | 311311053 | 249048842.4 | 176595443.09 |  |  |  | 24.9.2020. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstva. 3.2.02021. prijavitelj je u PT2 uputio zahtjev za suglasnost na novelirani aplikacijski paket dokumenata. Dokumentacija je pregledana te su prijavitelju upućeni komentari 19.3.2021. i 23.3.2021.
[6 empty] | 10 | Mursko Središće | 3.12.2020. | 17.12.2020. | 227221637.5 | 181777310 | 128773937.9 | 302959678.51 | 242367742.81 | 172639599.85 | 75738041.01 | 60590432.81 | 43865661.95 | Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju donesena je 3.12.2020. 3. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i 1. dodatak ugovoru o sufinanciranju potpisani 17.12.2020.
[6 empty] | 11 | Varaždinske Toplice | 5.5.2020. | 10.6.2020. | 62105903.75 | 49684723 | 35422661 | 70557709.71 | 56446167.76 | 40216201.15 | 8451805.96 | 6761444.76 | 4793540.15 | Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju donesena je 5.5.2020., Ugovor o dodjeli bespovratnh sredstava potpisan 10.6.2020.
[6 empty] | 12 | Nin-Privlaka-Vrsi |  |  | 397220098 | 317776078.4 | 224974341.34 | 489296678.75 | 391437343 | 277123938.5315 |  |  |  | 11.2.2020. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstava. 23.3.2021. zaprimili smo izmijenjeni aplikacijski paket dokumenata. U tijeku je pregled dostavljenog.
[6 empty] | 13 | Požega |  |  | 217477781.13 | 171777186.9 | 124444841.93 | 264213546.0938 | 211370836.875 | 153128659.6213
[6 empty] | 14 | Pleternica |  |  | 176783490.13 | 141426792.1 | 99099103 | 218011918.0938 | 174409534.475 | 122210425.369 |  |  |  | 30.3.2021. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 15 | Valpovo - Belišće |  |  | 386043735 | 271578968 | 189561114 | 417040021.4062 | 333632017.125 | 232873912.5052
[6 empty] | 16 | Novska |  |  | 123631284.6 | 98905027.68 | 70105921.45 | 151114105.7422 | 120891284.5938 | 85690233.3641 |  |  |  | 24.2.2021. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstva. 25.3.2021. zaprimili smo izmijenjeni aplikacijski paket dokumenata. Isti je pregledan te su 29.3.2021. prijavitelju upućeni komentari PT1 i PT2.
[6 empty] | 17 | Vrbovec |  |  | 189229512.65 | 151383610.12 | 101532059.45 | 230357851.1438 | 184286280.915 | 123600808.6097
[6 empty] | 18 | Lipik - Pakrac |  |  | 191933010.5 | 153546408.4 | 110389119.39 | 235983409.0625 | 188786727.25 | 135724441.8206
[6 empty] | 19 | Betina-Murter |  |  | 155864266.25 | 124691413 | 85645395.61 | 192086578.75 | 153669263 | 105549086.3447
[6 empty] | 20 | Novi Vinodolski - Crikvenica |  |  | 459545345.35 | 367636276.28 | 261119567.03 | 563464238.4216 | 450771390.7372 | 320182918.8407
[6 empty] | 21 | Novalja |  |  | 310441862.11 | 248353489.69 | 172494435.8 | 381047926.1875 | 304838340.95 | 211740711.6239
[6 empty] | 22 | Rovinj | 22.12.2020. | 4.2.2021. | 279828560 | 223862868 | 160585512.68 | 323668187.43 | 258934549.94 | 180339055.48 | 43839627.43 | 35071681.94 | 19753542.8 | Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju donesena je 22.12.2020. 14.2.2021. potpisan dodatak UODBS
[6 empty] | 23 | Ploče |  |  | 249094410.73 | 199275528.58 | 137594215.63 | [6 empty] | 25.9.2020. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 24 | Karlovac - Duga Resa |  |  | 413433725 | 330746980 | 227484627.06 | [6 empty] | 19.1.2021. zaprimljen zahtjev Korisnika za osiguranjem budućih sredstava, čeka se provjera i potvrda HV kako bi se nastavila procedura izdavanja suglasnosti od strane MINGOR-a
[6 empty] | 25 | Jelsa-Vrboska-Stari Grad |  |  | 473667122.5 | 378933698 | 259088936.28 | [6 empty] | 23.2.2021. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 26 | Metković |  |  | 448662361.25 | 358929889 | 253696378.57 | [6 empty] | 1.3.2021. Korisniku izdana suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[6 empty] | 27 | Zaprešić |  |  | 683801112.5 | 547040890 | 387792012.26 | [6 empty] | 23.3.2021. Korisniku izdava suglasnost o budućem osiguranju sredstava
[7 empty] | UKUPNO |  |  | 11616357508.6825 | 9252470403.13 | 6478593605.14 | 11315697678.7687 | 9052558143.005 | 6337225737.7087 | 128029474.4 | 102423559.51 | 68412744.9
Projekti za koje je izvršen terenski obilazak i kojima je moguće upućen poziv u slučaju odobrenja dodatnog overbookinga od strane UT-a
[7 empty] | Ime EU Projekta | Očekivano upućivanje poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Očekivano službeno pokretanje postupka dodjele (odobrenje dokumentacije postupka dodjele od strane UT) | Očekivano odobrenje projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK
[6 empty] | 1 | Sušine- Đurđenovac |  |  |  | 17397169.9013 | 13917735.9211 | 9945855.1316 | 132218491.25 | 105774793 | 75588499 | terenska posjeta 13.12.2019. draft Guidance Note 7.5.2020.
[6 empty] | 2 | Preko-Kali |  |  |  | 29201907.8947 | 23361526.3158 | 17212305.3947 | 221934500 | 177547600 | 130813521 | terenska posjeta 4.6.2020.
[6 empty] | 3 | Zagreb |  |  |  | 309500667.7632 | 247600534.2105 | 175450685.4184 | 2352205075 | 1881764060 | 1333425209.18 | terenska (online sastanak) 7.12.2020., 14.12.2021. održan novi sastanak na inicijativu prijavitelja gdje su pojašnjena dodatna pitanja
[6 empty] | 4 | Vir |  |  |  | 122492370.7895 | 97993896.5789 | 70275833.0263 | 930942018 | 744753614 | 534096331 | terenska (online sastanak) 29.12.2020.
[6 empty] | 5 | Ludbreg |  |  |  | 60807662.0066 | 48646129.6053 | 34204736.8421 | 462138231.25 | 369710585 | 259956000 | terenska (online sastanak) 12.1.2021.
[6 empty] | 6 | Krapina |  |  |  | 20422349.1776 | 16337879.3421 | 11472458.8737 | 155209853.75 | 124167883 | 87190687.44 | terenska (online sastanak) 12.1.2021.
[7 empty] | UKUPNO |  |  |  | 559822127.5329 | 447857701.9737 | 318561874.6868 | 4254648169.25 | 3403718535 | 2421070247.62
Projekti u visokom stupnju spremnosti za koje se planira terenski obilazak
[5 empty] | Status projekta |  | Ime EU Projekta | Datum planiranog terenskog obilaska | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU sufinanciranje HRK
[6 empty] | 1 | Kutjevo-Velika |  | 13495430.5921 | 10796344.4737 | 7767322.1053 | 102565272.5 | 82052218 | 59031648
[6 empty] | 2 | Pirovac-Tisno-Jezera |  | 66038668.4211 | 52830934.7368 | 35940374.8947 | 501893880 | 401515104 | 273146849.2
[6 empty] | 3 | Rogoznica |  | 31304172.6974 | 25043338.1579 | 17289920.6645 | 237911712.5 | 190329370 | 131403397.05
[6 empty] | 4 | Špišić Bukovica - Suhopolje Gradina |  | 30904615.7895 | 24723692.6316 | 17363712.6316 | 234875080 | 187900064 | 131964216
[6 empty] | 5 | Otočac |  | 14670314.6053 | 11736251.7105 | 8857997.6316 | 111494391 | 89195513 | 67320782
[7 empty] | UKUPNO |  | 156413202.1053 | 125130561.7105 | 87219327.9276 | 1188740336 | 950992269 | 662866892.25
OSTALI PROJEKTI U PRIPERMI S ROKOM USKLAĐENJA S DOKOV DO KRAJA 2018.
[7 empty] | Ime EU Projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU sufinanciranje HRK | Status projekta
[6 empty] | 1 | Pula centar | 110387321.875 | 88309857.5 | 61862027.5 | 838943646.25 | 671154917 | 470151409 | Projekt je obiđen na terenu gdje je utvrđeno da nije još spreman za upućivanje poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata - ishođeni Dodaci 1,2, Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za OPPUO. - u tijeku je postupak provedbe SUO - ishođene su sve lokacijske (23/23) - ishođeno 24/27 građevinskih dozvola - riješeno je oko 68% imovinsko-pravnih odnosa (864/1266 k.č.) 18.6.2020. zaprimljen je draft Jaspers ACN - izrađeni nacrti DoN-ova za sve ugovore i spremni su za upućivanje na prethodno savjetovanje (osim ugovora za mrežu koji je spreman za slanje u HV na kontrolu) 26.11.2020. održan je sastanak prijavitelja, PT1 i PT2 sa predstavnicima Jaspers-a te su pojašnjena sporna pitanja; prijavitelj će dopuniti/korigirati apliakcijski paket dokumenata sukladno komenarima Jaspersa.
[6 empty] | 2 | Opatija – Lovran | 97143722.8618 | 77714978.2895 | 52878371.7105 | 738292293.75 | 590633835 | 401875625 | - Izdano je Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za OPPUO - ishođeni Dodaci 1,2, Rješenje o OPPUO - ishođene su sve lokacijske (16/16) i građevinske dozvole (17/17) - riješeno je oko 74,89% imovinsko-pravnih odnosa (1485/1983 k.č.) - 19.11.2020. zaprimljen je draft Jaspers ACN -dokumentacija za nadmetanje u visokom stupnju gotovosti
[6 empty] | 3 | Samobor | 40868666.6118 | 32694933.2895 | 24521199.9671 | 310601866.25 | 248481493 | 186361119.75 | Potrebno izraditi Studiju izvodljivosti i CBA analizu. Održani sastanci sa predstavnicima JIVU i JLS na temu koncepcijskog rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Samobor.
[6 empty] | 4 | Daruvar | 35187265.1316 | 28149812.1053 | 19869363.8158 | 267423215 | 213938572 | 151007165 | - Izrađen je nacrt projektno-studijske dokumentacije - ishođeni su Dodaci 1., 2., Rješenje o OPPUO - lokacijske dozvole (ishođeno 1/3), građevinske dozvole (ishođeno 0/11) i - imovinsko-pravni odnosi rješenost 51% (285/563 k.č.) - nedostaje potvrda JASPERS-a da je projekt spreman za finalizaciju. Potrebno ishoditi Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za OPUO, Zbog odluke Grada o promjeni lokacije UPOV-a (aktualne izmjene pp kojima se uvodi nova lokacija), biti će potrebno mijenjati već gotovu studijsku, projektnu dokumentacije i sve ishođene dozvole, mišljenja i rješenja.
[7 empty] | UKUPNO | 283586976.4803 | 226869581.1842 | 159130962.9934 | 2155261021.25 | 1724208817 | 1209395318.75
PROJEKTI 5b1
[8 empty] | HRK | EUR
[7 empty] | ukupno inicijalna alokacija 5b1 | 1634000000 | 215000000
[7 empty] | alokacija bez PF rezerve | 1472389655.6 | 193735481
[7 empty] | Umanjena alokacija rujan 2020. | 1358389655.6 | 178735481
[8 empty] | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | % OD UMANJENE ALOKACIJEE (EU SREDSTVA) | % OD UMANJENE ALOKACIJE (EU SREDSTVA) KUMULATIV
[6 empty] | 1 | PROJEKTI U PROVEDBI | 215170301.4597 | 215170301.4597 | 182894756.2341 | 1635294291.11 | 1635294291.11 | 1390000147.4 | 102.3% | 102.3%
[6 empty] | 2 | ODOBRENI PROJEKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102.3%
[6 empty] | 3 | PROJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN POZIV NA DOSTAVU APLIKACIJSKOG PAKETA DOKUMENATA | 74966375.5868 | 74966375.5868 | 63721419.2488 | 569744454.46 | 569744454.46 | 484282786.291 | 35.65% | 138%
[6 empty] | 4 | PROJEKTI U VISOKOM STUPNJU SPREMNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 138%
PROJEKTI U PROVEDBI (potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava)
Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Datum Odluke o financiranju | Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava |  | Ime EU Projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Ukupno plaćeno EU HRK
31.5.2017. | 12.9.2017. | 19.9.2017. | N/P | 21.9.2017. | 16.10.2017. | 1 | PRIPREMA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE | 5013075.66 | 5013075.66 | 4261114.31 | 38099375 | 38099375 | 32384468.75 | 25751829.47
12.6.2017. | 8.8.2017. | 20.10.2017. | N/P | 30.10.2017. | 8.2.2018. | 2 | OPREMANJE I OSPOSOBLJAVANJE INTERVENCIJSKIH POSTROJBI DUZS | 8593177.15 | 8593177.15 | 7304200.5776 | 65308146.34 | 65308146.34 | 55511924.39 | 67114.59
20.6.2017. | 06.09.2017. | 20.10.2017. | N/P | 30.10.2017. | 8.2.2018. | 3 | NA PUTU DO SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA | 1908812.6789 | 1908812.6789 | 1622490.7776 | 14506976.36 | 14506976.36 | 12330929.91 | 431314.3
23.3.2018. | 28.3.2018. | 26.7.2018. | N/P | 27.7.2018. | 10.9.2018. | 4 | MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | 4888157.8947 | 4888157.8947 | 4154934.2105 | 37150000 | 37150000 | 31577500 | 30606193.31
2.3.2018. | 28.3.2018. | 26.7.2018. | N/P | 27.7.2018. | 14.9.2018. | 5 | MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH | 33718421.0526 | 33718421.0526 | 28660657.8947 | 256260000 | 256260000 | 217821000 | 10194767.4
23.3.2018. | 8.5.2018. | 24.9.2018. | 19.7.2018. | 28.9.2018. | 10.10.2018. | 6 | MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE | 48650529.625 | 48650529.625 | 41352950.1803 | 369744025.15 | 369744025.15 | 314282421.37 | 184728026.08
23.10.2018. | 28.11.2018. | 09.07.2019. | N/P | 22.07.2019. | 29.7.2019. | 7 | JAČANJE KAPACITETA HGSS-a - Sigurna.HR | 3932511.9158 | 3932511.9158 | 3342635.1276 | 29887090.56 | 29887090.56 | 25404026.97 | 3907576.7
29.11.2018. | 14.12.2018. | 30.7.2019. | N/P | 02.08.2019. | 06.09.2019. | 8 | UNAPRJEĐENJE NEGRAĐEVINSKIH MJERA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA | 32907966.4474 | 32907966.4474 | 27971771.4776 | 250100545 | 250100545 | 212585463.23 | 32022923.12
19.11.2018. | 11.1.2019. | 30.10.2019. | 30.09.2019. | 8.11.2019. | 29.11.2019. | 9 | ZAŠTITA OD POPLAVA GRADA OGULINA | 24498984.3421 | 24498984.3421 | 20824136.6908 | 186192281 | 186192281 | 158263438.85 | 28717527.95
27.11.2018. | 28.12.2018. | 26.3.2020. | n/p | 07.04.2020. | 08.05.2020. | 10 | MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE PROCJENA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA (LIDAR) | 17769191.0132 | 17769191.0132 | 15103812.3592 | 135045851.7 | 135045851.7 | 114788973.93 | 2141802.49
12.3.2018. | 21.3.2018. | 24.3.2020. | n/p | 11.5.2020. | 02.06.2020. | 11 | IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA (SRUUK) | 8289473.68 | 8289473.68 | 7046052.628 | 63000000 | 63000000 | 53550000
2020-09-07 | 11.09.2020. | 02.10.2020. | n/p | 7.10.2020. | 17.11.2020. | 12 | HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE | 25000000 | 25000000 | 21250000 | 190000000 | 190000000 | 161500000
[7 empty] | UKUPNO | 215170301.4597 | 215170301.4597 | 182894756.2341 | 1635294291.11 | 1635294291.11 | 1390000147.4 | 318569075.41
ODOBRENI PROJEKTI (donesena Odluka o financiranju)
Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Datum Odluke o financiranju |  |  | Ime EU Projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Napomena
[7 empty] | UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN POZIV NA DOSTAVU APLIKACIJSKOG PAKETA DOKUMENATA
Projekti kojima je upućen poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata
[7 empty] | Ime EU Projekta | Datum upućivanja poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Projektna prijava službeno dostavljena | Datum odobrenja postupka dodjele od strane UT | Datum Jaspers Completion Note | Očekivano odobrenje projekta (potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Status
[6 empty] | 1. | IZRADA PRIPREMNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT "JAČANJE KAPACITETA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UTVRĐIVANJE SEZMIČKOG HAZARDA I RIZIKA" | 27.4.2020. | 22.05.2020. |  | n/p | I.kvartal 2021. | 765572.3684 | 765572.3684 | 650736.5132 | 5818350 | 5818350 | 4945597.5 | Projektna prijava službeno dostavljena 22.05.2020. Ista je pregledana te su zajednički komentari PT1 i PT2 upućeni prijavitelju 10.6.2020. 3.7.2020. održan operativni sastanak s Korisnikom. 29.7.2020. prijavitelj je dostavio dorađen dio dokumentacije za prijavu projekta (Dodatni dokument projekta i proračun za projekt). Zajednički kometari PT1 i PT2 upućeni prijavitelju 31.8.2020. S obzirom da nismo zaprimili korigiranu projektnu prijavu, 14.12.2020. Prijavitelju upućen mail kojim tražimo očitovanje o daljnjim planovima prijave ovog projekta. 28.12.2020. zaprimljen dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja iz kojeg je vidljivo kako PMF traži mogućnosti financiranja 15 % nacionalne komponente ovog projekta. Za 8.2.2021. održan sastanak PT1 i PT2 s MZO i PMF na temu konačnog dogovora oko načina financiranja nacionalne komponente projekta. Na istom nisu usuglašeni stavovi oko modela financiranja. 3.3.2021. održan je novi sastanak na kojem je dogovoren način financiranja 15% nacionalne komponente. Slijedom dogovorenog, Prijavitelj će korigirati projektnu prijavu i poslati PT -ima na usuglašavanje u roku od 10 dana.
[6 empty] | 2 | SUSTAV ZAŠTITE OD POPLAVA KARLOVAČKO-SISAČKOG PODRUČJA | 21.09.2020. | 15.10.2020. |  | draft ACN 30.11.2020. draft ACN 27.1.2021. | II.kvartal 2021. | 74200803.2184 | 74200803.2184 | 63070682.7357 | 563926104.46 | 563926104.46 | 479337188.791 | 30.11.2020. zaprimljen draft Jaspers ACN. 7.12.2020. održana video konferencija s Jaspersom sukladno traženju Prijavitelja. 14.12.2020. Prijavitelj dostavio korigirani paket dokumentacije nakon komentara PT-a, Jaspersa i održane video konferencije. Isti je pregledan i komentari PT1 su 18.12.2020. upućeni PT-u 2 na objedinjavanje. 15.1.2021. zaprimljen EIA dio Jaspers ACN-a. Značajna neriješena pitanja koja se navode u ACN-u su: • Postupci PUO i OPEM za projekt ne mogu se smatrati usklađenima s primjenjivim zakonodavstvom EU-a. • Izjave iz Dodatka 1. nisu odgovarajuće. 27.1.2021. zaprimljen kompletan Jaspers ACN u kojem nema značajnih komentara na tehnički dio. Neriješena pitanja iz EIA dijela ACN-a od 15.1. i dalje stoje. 2. veljače 2021. održan sastanak na kojem je predloženo rješavanje pitanja usklađenosti s Direktivom o PUO. Sukladno zaključcima sastanka: 23.2.2021. PT1 dostavio Jaspersu Izjavu Korisnika i obrazloženje sagledanih utjecaja na područja ekološke mreže u odnosu na specifične ciljeve očuvanja za Sisačko područje. 2.3.2021. Jaspers potvrdio kako poslano smatra zadovoljavajućim, očekuje se i povratna informacija od DG ENV . 8.3.2021. održan sastanak na temu izmjena i dopuna lokacijskih dozvola izdanih za zahvate koji su sastavni dio EU projekta. Sukladno dogovoru sa sastanka Prijavitelj je izradio dopune Idejnih projekata i podneseni su zahtjevi za dopune lokacijskih dozvola za pet zahvata.
[7 empty] | UKUPNO | [5 empty] | 74966375.5868 | 74966375.5868 | 63721419.2488 | 569744454.46 | 569744454.46 | 484282786.291
Projekti u visokom stupnju spremnosti
[7 empty] | Ime EU Projekta | Očekivano upućivanje poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Očekivano službeno pokretanje postupka dodjele (odobrenje dokumentacije postupka dodjele od strane UT) | Očekivano odobrenje projekta |  | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Status
PROJEKTI KOJIMA NIJE UPUĆEN POZIV NA DOSTAVU APLIKACIJSKOG PAKETA DOKUMENATA
[7 empty] | Ime EU Projekta | Očekivano upućivanje poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata | Očekivano službeno pokretanje postupka dodjele (odobrenje dokumentacije postupka dodjele od strane UT) | Očekivano odobrenje projekta | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) EUR | Ukupno prihvatljivi troškovi EUR | Ukupno EU EUR | Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) HRK | Ukupno prihvatljivi troškovi HRK | Ukupno EU HRK | Status
[7 empty] | UKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F82: MINGOR: Projekt je notificiran EK 27.11.2020.

## 6ii ostali projekti u pripremi
|  |  |  | OSTALI VODNO-KOMUNALNI PROJEKTI U PRIPREMI KOJI ĆE SE FINANCIRATI SREDSTVIMA EU | [6 empty] | 02.04.2021.
Prioritetna os | Specifični cilj | ŽUPANIJA | Rbr. | Naziv projekta | Korisnik | Ukupna vrijednost (s PDV-om) kn | Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova kn | EFRR/KF kn | Datum početka | Datum završetka | Stanje Spremnosti
[7 empty] | (planirano) | (planirano) | (planirano) | (planirano)
|  | Varaždinska županija | 1 | Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Novi Marof | VARKOM d.d. | 348154297.5 | 278523438 | 192255000 | 43435 | 12/2021 | U pripremi | 69.0265
|  |  | 2 | Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture klastera aglomeracija Veliki Bukovec i Sveti Petar Ludbreški |  | 73995403 | 59196344 | 42029404 |  |  | početak pripreme | 71
|  |  | 3 | Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lepoglava |  | 115575625 | 92460500 | 63945682 |  |  | početak pripreme | 69.16
|  | Međimurska županija | 4 | Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podbrest | MEĐIMURSKE VODE d.o.o. | 147028750 | 117623000 | 83009000 | 43435 | 12/2020 | U pripremi | 70.5721
|  |  | 5 | Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donji Kraljevec-Goričan | MEĐIMURSKE VODE d.o.o. | 96668627.5 | 77334902 | 54126698 | 43525 | 12/2021 | U pripremi | 69.99
|  |  | 6 | Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podturen | MEĐIMURSKE VODE d.o.o. | 243057075 | 194445660 | 138095308 | 43891 | 12/2023 | U pripremi | 71.02
|  | Zagrebačka županija | 7 | Klinča Sela |  | 76509250 | 61207400 | 43561307 |  |  | U pripremi | 71.17
|  |  | 8 | Jakovlje |  | 115559755 | 92447804 | 58273000 |  |  | početak pripreme | 63.0334
|  |  | 9 | EU projekt Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracija Brckovljani |  | 291988219 | 233590575 | 165129762 |  |  | početak pripreme | 70.692
|  |  | 10 | EU Velika Gorica – razvoj vodoopskrbe |  | 222487429 | 177989943 | 125554561 |  |  | početak pripreme | 70.5403
|  |  | 11 | Mala Buna |  | 164184360 | 131347488 | 84314890 |  |  | početak pripreme | 64.1922
|  | Krapinsko - zagorska županija | 12 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Krapinske Toplice | ZAGORSKI VODOVOD d.d. | 67464299 | 53971439 | 38214477 | 43160 | 44166 | visok stupanj spremnosti | 70.805
|  |  | 13 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Pregrada | ZAGORSKI VODOVOD d.d. | 61880658 | 49504526 | 36675923 | 43160 | 44166 | U pripremi | 74.086
|  |  | 14 | Aglomeracija Hum na Sutli |  | 68251762.5 | 54601410 | 37782651 |  |  | početak pripreme | 69.1972
|  | Karlovačka županija | 15 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Ogulin |  | 211710000 | 169368000 | 118424000 |  |  | U pripremi | 69.9211
|  |  | 16 | Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Slunj |  | 82170253.75 | 65736203 | 46013554 |  |  | početak pripreme | 69.9973
|  | Sisačko - moslavačka županija | 17 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Popovača | Moslavina d.o.o. Kutina | 216237278.86 | 172989823.09 | 119765179.27 | 03/2018 | 12/2023 | visok stupanj spremnosti | 69.2325
|  |  | 18 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Lekenik | Privreda d.o.o. Petrinja | 357591402 | 286073122 | 195439431 | 03/2019 | 12/2023 | u pripremi | 68.318
|  |  | 19 | Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak - Sisak 2 |  | 572259191 | 457807353 | 287274114 |  |  | početak pripreme | 62.75
|  |  | 20 | Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Glina |  | 163851250 | 136465000 | 92985000 |  |  | početak pripreme | 68.1384
|  | Virovitičko - podravska | 21 | Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Orahovica i Čačinci |  | 100558941.25 | 80447153 | 56514586 |  |  | početak pripreme | 70.2506
|  | Bjelovarsko-bilogorska županija | 22 | Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Garešnica i Hercegovac | Voda Garešnica d.o.o. | 168989009.89 | 135413960 | 96235035 | 03/2018 | 12/2023 | visok stupanj spremnosti | 71.0673
|  |  | 23 | Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Komunalija vodovod d.o.o. Čazma |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 24 | Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar (Gudovac i Rovišće) II. faza |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  | Brodsko - posavska županija | 25 | Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Okučani | Slavča d.o.o. Nova Gradiška | 85364471 | 68291577 | 46711097 | 12/2018 | 12/2023 | U pripremi | 68.3995
|  |  | 26 | Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Batrina |  | 310658012 | 248526410 | 174751982 |  |  | početak pripreme | 70.3153
|  |  | 27 | Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod (EU projekt Slavonski Brod 3) |  | 622141250 | 497713000 | 352412000 |  |  | početak pripreme | 70.8063
|  | Osječko - baranjska županija | 28 | Poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Punitovci, Gorjani, Široko Polje |  | 100000000 | 80000000 | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 29 | Razvoj vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac |  | 147197656.3 | 117758125 | 83305922.13 |  |  | početak pripreme | 70.7432
|  |  | 30 | Poboljšanje vodnokomunalne infrastukture na području aglomeracija Vladislavci-Vuka, Ernestiovo i Dalj (Erdut) (Osijek) |  | 813467528.75 | 650774023 | 460580000 |  |  | početak pripreme | 70.7742
|  | Vukovarsko - srijemska županija | 31 | Razvoj sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište | Komunalac d.o.o. Županja | 114593943 | 91675154 | 58916189 | 03/2018 | 12/2023 | visok stupanj spremnosti | 64.2663
|  |  | 32 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Babina Greda i Vođinci |  | 218251468 | 174601174 | 126068091 | 218251468 | 218251468 | U pripremi | 72.2035
|  |  | 33 | Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na dijelu uslužnog područja Vinkovci- sjever, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. |  | 312500000 | 250000000 | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 34 | Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gunja-Drenovci |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 35 | Poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Komunalije d.o.o. Ilok | Vinkovački VIK d.o.o. | 63406932.5 | 50725546 | 36115030 | 03/2020 | 12/2023 | početak pripreme | 71.1969
|  | Primorsko - goranska županija | 36 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Jadranovo | Murvica d.o.o. | 117500000 | 94000000 | nepoznato | nije definirano | nije definirano | U pripremi | #VALUE!
|  |  | 37 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Klenovica - Smokvica - Općina Vinodolska | KTD Žrnovnica d.o.o. | 312500000 | 250000000 | nepoznato | nije definirano | nije definirano | U pripremi | #VALUE!
|  |  | 38 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Kraljevica | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka | 183766949 | 147013559 | 104775512 | 03/2020 | 12/2023 | U pripremi | 71.2693
|  |  | 39 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Rab-S.Draga-Lopar | Vrelo d.o.o. Rab | 664105725 | 531284580 | 376573331 | 06/2018 | 12/2020 | u pripremi | 70.8798
|  |  | 40 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Bakar-Kostrena | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka | 500000000 | 400000000 | 284000000 | 09/2018 | 12/2023 | početak pripreme | 71
|  | Istarska županija | 41 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda -Medulin | Albanež d.o.o. | 370379174 | 296303339.2 | 210880568.02 | 12/2018 | 12/2020 | U pripremi | 71.1705
|  |  | 42 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Labin | Vodovod Labin d.o.o. | 631209020 | 501967216 | 356224288.32 | 12/2018 | 12/2020 | U pripremi | 70.9656
|  |  | 43 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Buzet | IVU Park odvodnja d.o.o. Buzet | 166835036 | 133468029 | 95409621 | 03/2018 | 12/2023 | U pripremi | 71.485
|  |  | 44 | Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture za aglomeracije na području Aglomeracije Buje i šireg područja Bujštine |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 45 | Poboljšanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije EU PAZIN |  | 375000000 | 300000000 | 213000000 |  |  | početak pripreme | 71
|  | Ličko - senjska županija | 46 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Gospić | Usluga d.o.o. Gospić | 268937291 | 215149833 | 144363393 | 12/2018 | 12/2023 | U pripremi | 67.099
|  | Zadarska županija | 47 | Pašman-Tkon | Komunalac d.o.o. Biograd | 335288511.25 | 268230809 | 188347650.6177 | nije definirano | nije definirano | U pripremi | 70.2185
|  |  | 48 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Bibinje-Sukošan | Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. | 368013662.5 | 294410930 | 206264297.56 | 06/2019 | 12/2020 | U pripremi | 70.06
|  |  | 49 | Pag, Povljana i Mandre |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 50 | Ugljan |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  |  | 51 | Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda Zadar d.o.o. |  | 2190436688 | 1752349350 | 1218489479 |  |  | početak pripreme | 69.5346
|  | Šibensko - kninska županija | 52 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vodice-Tribunj 2 |  | 479180868.75 | 383344695 | 249365000 |  |  | visok stupanj spremnosti | 65.0498
|  | Splitsko - dalmatinska županija | 53 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Dugi Rat | Vodoovod d.o.o. Omiš | 221543865.79 | 177235092 | 121644772.53 | nije definirano | nije definirano | visok stupanj spremnosti | 68.6347
|  |  | 54 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Omiš | Vodoovod d.o.o. Omiš | 194375678.75 | 155500543 | 109550132.5435 | nije definirano | nije definirano | U pripremi | 70.45
|  |  | 55 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Makarska | Vodovood d.o.o. Makarska | 299197470 | 239357976 | 165284000 | 03/2018 | 12/2020 | U pripremi | 69.0531
|  |  | 56 | Makarsko primorje (Brela, Baška voda - Promajna, Krvavica, Tučepi i Podgora |  | nepoznato | nepoznato | nepoznato |  |  | početak pripreme | #VALUE!
|  | Dubrovačko - neretvanska županija | 57 | Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Blato-Smokvica | Vodovod d.o.o. Blato | 234769241.25 | 187815393 | 136670444 | nije definirano | nije definirano | visok stupanj spremnosti | 72.7685
|  |  | 58 | Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vela Luka | Vodovod d.o.o. Blato | 68277000 | 54621600 | 37696747 | nije definirano | nije definirano | U pripremi | 69.0144
|  |  | 59 | Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Slano |  | 29625000 | 23700000 | 17400000 |  |  | U pripremi | 73.4177
|  | UKUPNO |  |  |  | 14764695280.09 | 11814362996.29 | 7750418109.9912
Note on L34: Goran Grgurić: nedostaje DON: Izrađene su radne verzije DON-ova koje je potrebno novelirati.

## Proračun stanje vode
| SEKTOR ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA VODNOGA GOSPODARSTVA |  |  |  |  | 02.04.2021.
HRK | K784038 OP 2014.-2020. "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" - PRIORITETI 5 I 6
PROJEKTI 2021. | PRORAČUN 2021. |  |  | IZVRŠENJE | Preostalo | % PRORAČUNA
IZVOR 12 (6ii1, 6ii2) | 158081893 |  |  | 46872365.09 | 111209527.91 | 29.65%
IZVOR 562 (6ii1, 6ii2) | 957971261 |  |  | 287208615.1 | 670762645.9 | 29.98%
IZVOR 563 (5b1) | 271107500 |  |  | 8466075.45 | 262641424.55 | 3.123%
IZVOR 11 | 0
TEHNIČKA POMOĆ 2021.
IZVOR 12 | 1277422 |  |  | 158574.79 | 1118847.21 | 12.41%
IZVOR 563 | 7238729 |  |  | 898590.45 | 6340138.55 | 12.41%
K 784039 OPZO 2007.-2013. (SEKTOR ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA VODNOGA GOSPODARSTVA)
OP 2007.-2013. "ZAŠTITA OKOLIŠA"
2017. | PRORAČUN | REBALANS |  | IZVRŠENJE 29.12.2017 | Preostalo | % | % rebalansa
IZVOR 12 | 6299207 | 2737208 |  | 2660800.15 | 76407.85 | 42.24% | 97.21%
IZVOR 562 | 131727415 | 151235911 |  | 145880212.92 | 5355698.08 | 110.7% | 96.46%
IZVOR 11 | 26954140.34 | 35898948.34 |  | 23690087.87 | 12208860.47 | 87.89% | 65.99%
| PRORAČUN | REBALANS | REBALANS | IZVRŠENJE
2021. IZVOR 11 | 3564696 |  |  | 107637.64 | 3457058.36 | 3.02%
K9049 PROJEKT VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | PRORAČUN | REBALANS |  | IZVRŠENJE | Preostalo | % | % rebalansa
2021. IZVOR 552 | 50000000 |  |  | 0 | 50000000 | 0%

## SC 6i1_1
9.4.2021.
Ukupna alokacija za SC 6i1 (1€=7,6 kn) |  |  | 276039587 |  | 2097900861.2
[10 empty] | provedeno završno plaćanje | [6 empty] | provedeno završno plaćanje
|  | Br.ug. proj. | Ugovoreno (HRK) | Ugovoreno (€) | % od alokacije | Plaćeno (HRK) | Plaćeno (€) | % od ugovoren. |  |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Ukupno plaćeno (HRK) | Up. dozv. |  |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Ukupno plaćeno (HRK)
I. ODOBRENI PROJEKTI / POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA | [8 empty] | UGOVORENI PROJEKTI RECIKLAŽNIH DVORIŠTA / POTPISAN GRANT | [6 empty] | UGOVORENI PROJEKTI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
1 | CGO Biljane Donje | 1 | 370816907.39 | 48791698.3408 | 17.68% | 53741122.38 | 7071200.3132 | 14.49% | 1 | RD Sv. Ivan Zelina | 2032122.62 | 1848586.65 | 90.97% | 2174807.82 | ü | 1 | Grad Obrovac | 365299.87 | 294059.44 | 80.5% | 345952.29
2 | CGO Bikarac - II faza | 1 | 111586450.64 | 14682427.7158 | 5.319% | 43017484.49 | 5660195.3276 | 38.55% | 2 | RD Senj | 3872723.79 | 3026446.37 | 78.15% | 3560525.15 | ü | 2 | Grad Ivanec | 285143.44 | 247988.93 | 86.97% | 291751.7
3 | RD - 1. poziv* | 142 | 368907725.65 | 48540490.2171 | 17.58% | 323461267.66 | 42560693.1132 | 87.68% | 3 | RD Jasenovac | 1722632.95 | 1649146.64 | 95.73% | 1940172.52 | ü | 3 | Općina Donja Voća | 358507.27 | 349587.56 | 97.51% | 411279.5
4 | Sanacije - 1. poziv | 23 | 222329925.35 | 29253937.5461 | 10.6% | 143154304.2 | 18836092.6579 | 64.39% | 4 | RD Petrinja | 1677305 | 1456935.04 | 86.86% | 1714044.22 | ü | 4 | Općina Konjščina | 405523.15 | 321194.64 | 79.21% | 377876.05
5 | Dodatna oprema Marišćina | 1 | 4256970 | 560127.6316 | 0.2029% | 4118735.97 | 541938.9434 | 96.75% | 5 | RD Ludbreg | 4212682.24 | 3797707.69 | 90.15% | 4467891.41 | ü | 5 | Općina Gornja Rijeka | 327723.45 | 291717.23 | 89.01% | 343196.75
6 | Sovjak | 1 | 320593075.06 | 42183299.35 | 15.28% | 401705.72 | 52856.0158 | 0.1253% | 6 | RD Popovača | 2666550 | 2387133.12 | 89.52% | 2808392.18 | ü | 6 | Grad Požega | 375323.24 | 293780.07 | 78.27% | 345623.75
7 | Informativno-izobrazne aktivnosti** | 91 | 53636558.84 | 7057441.9526 | 2.557% | 37831482.45 | 4977826.6382 | 70.53% | 7 | RD Slivno | 1899922.57 | 1713946.27 | 90.21% | 2016407.39 | ü | 7 | Grad Novi Marof | 415176.04 | 293501.7 | 70.69% | 345296.12
8 | Izrada dokumentacije za 3 CGO-a | 3 | 50999999.99 | 6710526.3145 | 2.431% | 10719178.03 | 1410418.1618 | 21.02% | 8 | RD Dugo Selo | 3002962.2 | 2222601.88 | 74.01% | 2614825.79 | ü | 8 | Općina Sveti Ilija | 392646.04 | 268351.16 | 68.34% | 315707.25
9 | Nabava spremnika | 1 | 315037031.77 | 41452241.0224 | 15.02% | 147184354.68 | 19366362.4579 | 46.72% | 9 | RD Hum na Sutli | 2869459.75 | 1742331.09 | 60.72% | 2049801.28 | ü | 9 | Grad Senj | 259164.35 | 231565.57 | 89.35% | 272430.1
10 | CGO Lećevica | 1 | 322498130.9 | 42433964.5921 | 15.37% | 501200.45 | 65947.4276 | 0.1554% | 10 | RD Poreč | 2267357.15 | 2225764.1 | 98.17% | 2618546 | ü | 10 | Grad Pazin | 373743.15 | 297239.54 | 79.53% | 349693.61
11 | CGO Babina gora | 1 | 195672384.43 | 25746366.3724 | 9.327% | 2871831.51 | 377872.5671 | 1.468% | 11 | RD Darda | 2149172.77 | 2043250.99 | 95.07% | 2403824.7 | ü | 11 | Grad Lepoglava | 374938.18 | 374938.18 | 100% | 441103.75
12 | Sortirnice | 9 | 157044885.21 | 20663800.6855 | 7.486% | 581130.56 | 76464.5474 | 0.37% | 12 | RD Brinje | 3808057.91 | 3515268.48 | 92.31% | 4135609.98 | ü | 12 | Grad Otočac | 437567.23 | 220510.16 | 50.39% | 259423.74
13 | Sanacije - 2. poziv | 8 | 152811953.49 | 20106835.9855 | 7.284% | 446491.95 | 58748.9408 | 0.2922% | 13 | RD Erdut | 1341674 | 1001511.19 | 74.65% | 1178248.57 | ü | 13 | Grad Metković | 386116.21 | 247638.98 | 64.14% | 291340
14 | CGO Lučino Razdolje | 1 | 286809158.73 | 37738047.2013 | 13.67% | 2966258.19 | 390297.1303 | 1.034% | 14 | RD Velika Ludina | 1993754.78 | 1973951.41 | 99.01% | 2322295.79 | ü | 14 | Općina Trnava | 488682 | 478925.91 | 98% | 563442.25
15 | Biootpad | 7 | 76544666.76 | 10071666.6789 | 3.649% | 1805608.61 | 237580.0803 | 2.359% | 15 | RD Kneževi Vinogradi | 1613778.12 | 1573130.32 | 97.48% | 1850741.56 | ü | 15 | Općina Satnica Đakovačka | 437643.75 | 411648.23 | 94.06% | 484292.04
16 | RD - 2. poziv | 50 | 63061243.84 | 8297532.0842 | 3.006% | 1394750.66 | 183519.8237 | 2.212% | 16 | RD Borovo | 2568780.73 | 2120031.21 | 82.53% | 2494154.37 | ü | 16 | Grad Krk | 496127.8 | 475599.74 | 95.86% | 560385.9
17 | Građ/glom. Otpad | 31 | 140563100.77 | 18495144.8382 | 6.7% | 19231900.22 | 2530513.1868 | 13.68% | 17 | RD Krapinske Toplice | 4353405.34 | 3594115.61 | 82.56% | 4228371.32 | ü | 17 | Grad Zaprešić | 461104.6 | 453786.04 | 98.41% | 533865.95
18 | Vozila | 117 | 139403225.33 | 18342529.6487 | 6.645% | 7915518.83 | 1041515.6355 | 5.678% | 18 | RD Zlatar Bistrica | 1712168.49 | 1709834.18 | 99.86% | 2011569.63 | ü | 18 | Grad Solin | 969094.48 | 613099.67 | 63.27% | 721293.75
19 | RCGO Piškornica | 1 | 313749954.75 | 41282888.7829 | 14.96% | 258002.19 | 33947.6566 | 0.08223% | 19 | RD Konjščina | 2225970.86 | 2118829.88 | 95.19% | 2492741.04 | ü | 19 | Općina Nedelišće | 314289.03 | 299963.6 | 95.44% | 352898.38
20 | Sanacija Karepovac | 1 | 114867436.75 | 15114136.4145 | 5.475% | 0 | 0 | 0% | 20 | RD Gvozd | 1699917.12 | 1698593.81 | 99.92% | 1998345.66 | ü | 20 | Grad Makarska | 369361.85 | 280368.49 | 75.91% | 329845.44
21 | Tehnička pomoć za Upravu za otpad | 1 | 11305000 | 1487500 | 0.5389% | 0 | 0 | 0% | 21 | RD Pisarovina | 1698721 | 1661453.82 | 97.81% | 1954652.13 | ü | 21 | Grad Bjelovar | 1199438.22 | 773947.33 | 64.53% | 910526.28
22 | Interventna mjera za Grad Zagreb | 1 | 75678598.97 | 9957710.3908 | 3.607% | 0 | 0 | 0% | 22 | RD Županja | 3387894.9 | 3192308.32 | 94.23% | 3755656.88 | ü | 22 | Grad Karlovac | 1014349.62 | 785988.62 | 77.49% | 924692.5
UKUPNO |  | 493 | 3868174384.62 | 508970313.7658 | 184.4% | 801602328.75 | 105473990.625 | 20.72% | 23 | RD Brdovec | 1918681.65 | 1659295.97 | 86.48% | 1952112.9 | ü | 23 | Općina Sveti Križ Začretje | 500000 | 413123.6 | 82.62% | 486349.38
* Potpisano 144 ugovora, raskinut 1 ugovor (Općina Sv. Nedelja), a 1 ugovor prebačen na nacionalno financiranje (Općina Kloštar Podravski). | [8 empty] | 24 | RD Daruvar | 2816348.73 | 2301763.3 | 81.73% | 2707956.83 | ü | 24 | Općina Krapinske Toplice | 483907.26 | 262464.57 | 54.24% | 308781.85
** Potpisana 93 ugovora, raskinuta 2 ugovora (Grad Popovača i Općina Maruševec). | [8 empty] | 25 | RD Kapela | 1695979.5 | 1189838.5 | 70.16% | 1399809.99 | ü | 25 | Grad Crikvenica | 500000 | 341118.54 | 68.22% | 443160.75
[9 empty] | 26 | RD Požega | 4172815.36 | 3867124.64 | 92.67% | 4549558.4 | ü | 26 | Grad Zlatar | 500000 | 419241.3 | 83.85% | 541506.62
[9 empty] | 27 | RD Perušić | 2601183.37 | 2540056.68 | 97.65% | 2988301.98 | ü | 27 | Općina Topusko | 279358.97 | 257718.45 | 92.25% | 303198.2
II. ODOBRENI PROJEKTI / DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU | [8 empty] | 28 | RD Pregrada | 1486863.35 | 1486863.35 | 100% | 1749251.01 | ü | 28 | Općina Čepin | 430289.76 | 255211.59 | 59.31% | 300248.98
[9 empty] | 29 | RD Ploče | 4381532.4 | 4349303.72 | 99.26% | 5116827.9 | ü | 29 | Grad Zadar | 1193442.53 | 735287.39 | 61.61% | 897041.74
1 | RD - 2. poziv | 4 | 706498.75 | 92960.3618 | 0.03368% |  |  |  | 30 | RD Vladislavci | 3121536.54 | 3010322.42 | 96.44% | 3550464.6 | ü | 30 | Grad Dugo Selo | 464944.2 | 432199.44 | 92.96% | 508470
2 | Biootpad | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 31 | RD Klanjec | 1999395.75 | 1703919.46 | 85.22% | 2004611.14 | ü | 31 | Grad Pleternica | 312374.96 | 161924.96 | 51.84% | 190499.96
3 | Vozila | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 32 | RD Nuštar | 2796134.37 | 1601217.22 | 57.27% | 1883784.97 | ü | 32 | Grad Rovinj | 440214.9 | 433192.83 | 98.4% | 509638.65
4 | Sortirnice | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 33 | RD Žakanje | 1572248.61 | 1296048.76 | 82.43% | 1524763.25 | ü | 33 | Grad Jastrebarsko | 500000 | 451394.4 | 90.28% | 534275
UKUPNO |  | 4 | 706498.75 | 92960.3618 | 0.03368% |  |  |  | 34 | RD Rugvica | 2514697.86 | 2321940.22 | 92.33% | 2731694.4 | ü | 34 | Grad Virovitica | 474407.06 | 329080.02 | 69.37% | 387153
[9 empty] | 35 | RD Matulji | 4113658.44 | 3114421.44 | 75.71% | 3664025.22 | ü | 35 | Grad Krapina | 437545.7 | 368101.23 | 84.13% | 433060.28
[9 empty] | 36 | RD Đakovo 1 | 2031336 | 1734052.37 | 85.37% | 2040062.06 | ü | 36 | Grad Knin | 414637.21 | 380395.83 | 91.74% | 447524.53
|  |  | KUMULATIVNO I+II | 3868880883.37 |  |  |  |  | 37 | RD Omiš | 2263504 | 2259248.93 | 99.81% | 2657940.3 | ü | 37 | Grad Vrbovec | 429863.61 | 369067.87 | 85.86% | 434197.5
|  |  |  | 509063274.1276 |  |  |  |  | 38 | RD Stari Jankovci | 2343422.41 | 2043998.36 | 87.22% | 2404703.96 | ü | 38 | Grad Sveta Nedelja | 488252.56 | 301064.26 | 61.66% | 354193.25
|  |  |  | 184.4% |  |  |  |  | 39 | RD Otočac | 2367482 | 1901208.29 | 80.31% | 2236716.87 | ü | 39 | Općina Pušća | 499500.08 | 490132.35 | 98.12% | 576626.31
[9 empty] | 40 | RD Stubičke Toplice | 3907221.56 | 3383459.32 | 86.6% | 3980540.38 | ü | 40 | Općina Pitomača | 254952.62 | 254921.09 | 99.99% | 299907.45
III. PREOSTALA DOSTUPNA ALOKACIJA PO POZIVIMA U TIJEKU | [8 empty] | 41 | RD Feričanci | 2386680.47 | 2386680.46 | 100% | 2807859.38 | ü | 41 | Grad Valpovo | 433338.16 | 308621.88 | 71.22% | 363085
[9 empty] | 42 | RD Jakovlje | 2218121.47 | 1837050.02 | 82.82% | 2161235.33 | ü | 42 | Grad Pakrac | 327835.64 | 291507.7 | 88.92% | 342950.25
1 | Sortirnice (prijave u odabiru) |  | 49143549.8 | 6466256.5526 | 2.343% |  |  |  | 43 | RD Pazin | 899577.95 | 881955.85 | 98.04% | 1037595.11 | ü | 43 | Grad Vinkovci | 809001.18 | 646184.92 | 79.87% | 760217.6
2 | Postrojenja za biološku obradu biootpada |  | 23455333.24 | 3086228.0579 | 1.118% |  |  |  | 44 | RD Zagreb | 4419709.45 | 3649055.79 | 82.56% | 4293006.82 | ü | 44 | Grad Sveti Ivan Zelina | 483381.58 | 346030.7 | 71.59% | 407094.98
3 | Uspostava reciklažnih dvorišta |  | 24633175.42 | 3241207.2921 | 1.174% |  |  |  | 45 | RD Vodnjan | 3118319.35 | 2970036.82 | 95.24% | 3494160.95 | ü | 45 | Grad Ploče | 479239.11 | 212106.28 | 44.26% | 249537.32
UKUPNO |  |  | 97232058.46 | 12793691.9026 | 4.635% |  |  |  | 46 | RD Bedekovčina | 2461348.94 | 1892378.19 | 76.88% | 2226327.29 | ü | 46 | Općina Tar-Vabriga | 500000 | 418879.65 | 83.78% | 500007.33
[9 empty] | 47 | RD Pleternica | 2049221.57 | 1844084.78 | 89.99% | 2169511.51 | ü | 47 | Grad Orahovica | 462047.28 | 432000.59 | 93.5% | 508236.01
|  |  | KUMULATIVNO I+II+III | 3966112941.83 |  |  |  |  | 48 | RD Biograd na Moru | 4367828.63 | 3935469.55 | 90.1% | 4629964.19 | ü | 48 | Grad Koprivnica | 832488.2 | 731656.74 | 87.89% | 860772.68
|  |  |  | 521856966.0303 |  |  |  |  | 49 | RD Drniš | 2583309.9 | 2583309.9 | 100% | 3039188.12 | ü | 49 | Općina Sračinec | 479027.45 | 413957.96 | 86.42% | 487009.4
|  |  |  | 189.1% |  |  |  |  | 50 | RD Karlovac | 1334521.25 | 1192459.7 | 89.35% | 1402893.76 | ü | 50 | Grad Split | 2325521.78 | 1630700.58 | 70.12% | 1918478.47
[9 empty] | 51 | RD Pitomača | 3489043.95 | 3258823.29 | 93.4% | 3833909.75 | ü | 51 | Grad Umag | 499983.09 | 420766.01 | 84.16% | 540040.86
IV. OSTALI PLANIRANI POZIVI | [8 empty] | 52 | RD Knin | 1690788.97 | 1684435.2 | 99.62% | 1981688.49 | ü | 52 | Grad Gospić | 452499.6 | 380810.6 | 84.16% | 448012.49
[9 empty] | 53 | RD Blato | 1909988.56 | 1863502.05 | 97.57% | 2192355.37 | ü | 53 | Grad Labin | 496237.25 | 483065.61 | 97.35% | 568312.5
[9 empty] | 54 | RD Grad Sveta Nedelja | 2482523.99 | 2389391.18 | 96.25% | 2811048.45 | ü | 54 | Općina Konavle | 435162.58 | 402546.19 | 92.5% | 473583.77
UKUPNO | [8 empty] | 55 | RD Sveti Filip i Jakov | 2451917.88 | 2296534.67 | 93.66% | 2701805.52 | ü | 55 | Grad Prelog | 1009636.5 | 895615.35 | 88.71% | 1053665.14
[9 empty] | 56 | RD Mali Lošinj | 2757311.04 | 2001849.14 | 72.6% | 2355116.64 | ü | 56 | Općina Medulin | 495756.93 | 482162.24 | 97.26% | 567249.75
|  |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Ukupno plaćeno (HRK) |  |  | 57 | RD Donji Lapac | 1062269.7 | 796307.87 | 74.96% | 947985.53 | ü | 57 | Grad Čakovec | 493727.12 | 489076.2 | 99.06% | 575383.78
[9 empty] | 58 | RD Farkaševac | 1899395.65 | 1841802.1 | 96.97% | 2166826.01 | ü | 58 | Grad Klanjec | 499981.62 | 289059.28 | 57.81% | 340069.75
[9 empty] | 59 | RD Vojnić | 1388729.48 | 1313125.19 | 94.56% | 1544853.17 | ü | 59 | Grad Poreč | 475982.16 | 291708.21 | 61.29% | 343186.14
IZRADA DOKUMENTACIJE ZA 3 CGO-a | [8 empty] | 60 | RD Delnice | 1090836 | 1078403.72 | 98.86% | 1268710.48 | ü | 60 | Općina Donji Andrijevci | 428430.76 | 333560.86 | 77.86% | 392425
[9 empty] | 61 | RD Novigrad Podravski | 1796426.34 | 1528131.18 | 85.07% | 1797801.39 | ü | 61 | Grad Čazma | 263193.57 | 244555.4 | 92.92% | 287712.25
1 | Izrada dokum. za CGO Zagreb |  | 25499999.99 | 6863574.68 | 26.92% | 7898543.75 |  |  | 62 | RD Ivankovo | 3843460.17 | 3047619.7 | 79.29% | 3585434.95 | ü | 62 | Grad Donji Miholjac | 353689.35 | 296747.84 | 83.9% | 349115.11
2 | Izrada dokum. za CGO Šagulje |  | 12750000 | 1423602.92 | 11.17% | 1674826.97 |  |  | 63 | RD Trpinja | 3252344 | 3233975.24 | 99.44% | 3804676.82 | ü | 63 | Grad Benkovac | 401095.84 | 385265.27 | 96.05% | 453253.31
3 | Izrada dokum. za CGO Orlovnjak |  | 12750000 | 2432000.43 | 19.07% | 2861176.98 |  |  | 64 | RD Rab | 1485028.62 | 1413418.88 | 95.18% | 1662845.75 | ü | 64 | Grad Križevci | 465244.71 | 375568.84 | 80.73% | 441845.7
UKUPNO 3 CGO-a |  |  | 50999999.99 | 10719178.03 | 21.02% | 12434547.7 |  |  | 65 | RD Medulin | 3295667 | 2946646.81 | 89.41% | 3466643.38 | ü | 65 | Grad Ogulin | 423334 | 354030.31 | 83.63% | 416506.25
[9 empty] | 66 | RD Benkovac | 1902499.53 | 1893198.4 | 99.51% | 2227292.25 | ü | 66 | Grad Ivanić- Grad | 438263.66 | 395651.44 | 90.28% | 465472.29
| provedeno završno plaćanje | [7 empty] | 67 | RD Varaždinske Toplice | 1968204 | 1956907.65 | 99.43% | 2302244.44 | ü | 67 | Grad Belišće | 368347.5 | 364788.12 | 99.03% | 429162.5
[9 empty] | 68 | RD Solin | 3315333.31 | 2973093.2 | 89.68% | 3497756.7 | ü | 68 | Grad Đurđevac | 418620.16 | 359397.78 | 85.85% | 422820.94
SANACIJE ODLAGALIŠTA - 1. poziv | [8 empty] | 69 | RD Općina Novigrad | 2203500 | 2199993.74 | 99.84% | 2588228 | ü | 69 | Grad Dubrovnik | 1178933 | 996640.29 | 84.54% | 1172517.99
[9 empty] | 70 | RD Bjelovar | 4500000 | 4338933.62 | 96.42% | 6173314 | ü | 70 | Grad Kastav | 373806.38 | 321874.56 | 86.11% | 378676
| Korisnik |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Ukupno plaćeno (HRK) | Up. dozv. |  | 71 | RD Novigrad-Cittanova | 1942411.5 | 1401418.71 | 72.15% | 1648727.9 | ü | 71 | Općina Staro Petrovo Selo | 498914.71 | 496169.15 | 99.45% | 583728.43
1 | Grad Vrbovsko (Cetin) |  | 2975467.5 | 2349422.04 | 78.96% | 2764025.94 | ü |  | 72 | RD Vela Luka | 2894971.22 | 2889658.72 | 99.82% | 3399598.5 | ü | 72 | Grad Ozalj | 376982.57 | 259953.11 | 68.96% | 305827.2
2 | Općina Brinje (Javorov vrh) |  | 10955578.71 | 6866675.16 | 62.68% | 8078441.36 | ü |  | 73 | RD Garčin | 1924904.01 | 1907876 | 99.12% | 2244560 | ü | 73 | Grad Nova Gradiška | 325519.4 | 320874.04 | 98.57% | 377498.88
3 | Općina Gundinci (Stružice) |  | 1953431.75 | 1279457.49 | 65.5% | 1505244.1 | ü |  | 74 | RD Sisak-stari | 3584778.95 | 3576358.64 | 99.77% | 4207480.75 | ü | 74 | Grad Kutina | 302965.35 | 274349.21 | 90.55% | 322763.86
4 | Grad Vodice (Leć) |  | 12766377.72 | 10740699.67 | 84.13% | 12636117.26 | ü |  | 75 | RD Okrug | 4500000 | 3943915.33 | 87.64% | 5744342.35 | ü | 75 | Grad Đakovo | 500000 | 318570.14 | 63.71% | 383688.64
5 | Općina Đulovac (Cjepidlake) |  | 2033693.68 | 1605800.99 | 78.96% | 1889177.64 | ü |  | 76 | RD Kutina | 2880011.59 | 2878141.58 | 99.94% | 3386048.93 | ü | 76 | Grad Donja Stubica | 500000 | 388533.81 | 77.71% | 457568.04
6 | Grad Novi Vinodolski (Duplja) |  | 7240684.2 | 5378005.36 | 74.27% | 6327065.13 | ü |  | 77 | RD Slavonski Brod | 593698 | 578103.59 | 97.37% | 680122.5 | ü | 77 | Grad Ludbreg | 424997.45 | 344587.25 | 81.08% | 405396.77
7 | Općina Vojnić (Kokirevo) |  | 2864035.65 | 2297574.26 | 80.22% | 2703028.54 | ü |  | 78 | RD Rijeka | 781180 | 708703.24 | 90.72% | 833768.79 | ü | 78 | Grad Garešnica | 291975 | 272715.48 | 93.4% | 320841.75
8 | Grad Pazin (Jelenčići V-IV faza) |  | 6329034.76 | 4163135.79 | 65.78% | 4897806.8 | ü |  | 79 | RD Marijanci | 2274842.03 | 2096714.37 | 92.17% | 2466722.81 | ü | 79 | Grad Supetar | 254566.5 | 247997.53 | 97.42% | 291761.8
9 | Općina Jagodnjak (Jagodnjak 1) |  | 5219873.07 | 4507468.63 | 86.35% | 5302904.27 | ü |  | 80 | RD Osijek - Gornji grad | 3406920 | 2851736.17 | 83.7% | 3354984.43 | ü | 80 | Grad Kaštela | 558494.01 | 245966.17 | 44.04% | 289372.6
10 | Grad Pazin (Jelenčići V-staro odlagalište) |  | 7604548.37 | 5519885.79 | 72.59% | 6493983.27 | ü |  | 81 | RD Osijek - Retfala | 2944972 | 2511637.96 | 85.29% | 2954868.25 | ü | 81 | Grad Novigrad | 491118.95 | 245338.14 | 49.95% | 288633.12
11 | Grad Poreč (Košambra) |  | 16192994.06 | 9744802.48 | 60.18% | 11464473.5 | ü |  | 82 | RD Molve | 1937064.7 | 1772021.85 | 91.48% | 2084731.93 | ü | 82 | Općina Viškovo | 421743.85 | 286143.77 | 67.85% | 336639.75
12 | Općina Drenovci (Gajevi) |  | 3808704.33 | 3025496.48 | 79.44% | 3559407.64 | ü |  | 83 | RD Ivanić-Grad | 1138036 | 1130524.39 | 99.34% | 1330029.1 | ü | 83 | Grad Pula | 997449.81 | 776429.27 | 77.84% | 913446.3
13 | Grad Osijek (Nemetin) |  | 29998806.94 | 28323084.83 | 94.41% | 33321276.27 | ü |  | 84 | RD Konavle | 4500000 | 4496080.12 | 99.91% | 5627446.25 | ü | 84 | Grad Novska | 415076.36 | 392235.47 | 94.5% | 461453.51
14 | Grad Novi Marof (Čret) |  | 13287540.64 | 3564362.53 | 26.82% | 4193367.67 |  |  | 85 | RD Hrvatska Kostajnica | 2613087 | 2611508.12 | 99.94% | 3072362.5 | ü | 85 | Općina Šolta | 452261.93 | 272909.49 | 60.34% | 321070
15 | Općina Matulji (Osojnica) |  | 30000000 | 16790828.9 | 55.97% | 19753916.36 |  |  | 86 | RD Velika | 2764286.52 | 2305623.75 | 83.41% | 2713456.23 | ü | 86 | Grad Varaždin | 1020000 | 0 | 0% | 0
16 | Općina Veliko Trojstvo (Grginac) |  | 8248921.93 | 6067296.81 | 73.55% | 7137996.25 |  |  | 87 | RD Jakšić | 2148670.8 | 2075955.71 | 96.62% | 2442300.83 | ü | 87 | Grad Osijek | 2008125 | 386027.5 | 19.22% | 454150
17 | Općina Gola (Hintov) |  | 4655970.37 | 3157777.47 | 67.82% | 3715032.3 | ü |  | 88 | RD Sinj | 1901602.8 | 1732815.31 | 91.12% | 2038606.26 | ü | 88 | Grad Rijeka | 2457358.27 | 2043838.24 | 83.17% | 2404515.61
18 | Općina Sv. Ivan Žabno (Trema-Gmanje) |  | 8709426.19 | 4406732.95 | 50.6% | 5184391.7 | ü |  | 89 | RD Rešetari | 4111669.93 | 4106864.72 | 99.88% | 4831605.58 | ü | 89 | Grad Biograd na Moru | 428303.63 | 419692.49 | 97.99% | 493756.25
19 | Općina Vrbanja (Muškovo - ključ) |  | 2567218 | 1525009.69 | 59.4% | 1794129.05 | ü |  | 90 | RD Topusko | 3913963 | 3899127.72 | 99.62% | 4587209.73 | ü | 90 | Grad Velika Gorica | 1096245.5 | 518444.42 | 47.29% | 855228.33
20 | Grad Rovinj (Lokva Vidotto) |  | 8964011.74 | 3874932.13 | 43.23% | 4558743.68 | ü |  | 91 | RD Oriovac | 2281970.02 | 1746672.17 | 76.54% | 2054908.44 | ü | 91 | Grad Zagreb | 3600000 | 365129.86 | 10.14% | 501618.3
21 | Grad Ilok (Božino brdo) |  | 7935514.92 | 4449115.88 | 56.07% | 5234253.98 |  |  | 92 | RD Kostrena | 2043200.81 | 1803205.84 | 88.25% | 2121418.64 | ü | UKUPNO IIA |  | 53636558.84 | 37831482.45 | 70.53% | 45013110.25
22 | Grad Cres (Pržići) |  | 8993906.24 | 2060567.7 | 22.91% | 2424197.29 |  |  | 93 | RD Vrbovec | 817999.62 | 773927.15 | 94.61% | 910503.48 | ü
23 | Grad Rab (Sorinj) |  | 19024184.58 | 11456171.17 | 60.22% | 13477848.4 | ü |  | 94 | RD Brckovljani | 1633755.25 | 1407461.73 | 86.15% | 1655837.34 | ü
UKUPNO DODIJELJENO - 1. poziv |  |  | 222329925.35 | 143154304.2 | 64.39% | 168416828.4 |  |  | 95 | RD Suhopolje | 2088565.68 | 2070870.38 | 99.15% | 2436318.1 | ü | RASKINUTI UGOVORI
SANACIJE ODLAGALIŠTA - 2. poziv | [8 empty] | 96 | RD Buje | 2791067.49 | 2783155.38 | 99.72% | 3274300.5 | ü | 1 | Grad Popovača | 470105.83 | 0 | 26.11.19.
[9 empty] | 97 | RD Dubrovačko primorje | 3229554.33 | 3136747.63 | 97.13% | 3690291.34 | ü | 2 | Općina Maruševec | 480324.98 | 60559.52 | 20.10.20. | povrat izvršen
1 | Grad Pula (Kaštijun) |  | 23838685.26 | 104425.85 | 0.4381% | 122853.95 |  |  | 98 | RD Koprivnica | 4187015.3 | 3843425.48 | 91.79% | 4521677.05 | ü
2 | Grad Drniš (Moseć) |  | 11314248.39 | 0 | 0% | 0 |  |  | 99 | RD Ogulin | 2048103.05 | 2013022.88 | 98.29% | 2368262.21 | ü
3 | Općina Drenje (Kosinac) |  | 7213483.97 | 130510.27 | 1.809% | 153541.5 |  |  | 100 | RD Popovac | 2122800 | 2118593.93 | 99.8% | 2492547.27 | ü
4 | Grad Skradin (Bratiškovački gaj) |  | 8837746.43 | 0 | 0% | 0 |  |  | 101 | RD Marija Bistrica | 3404504.47 | 3368747.66 | 98.95% | 3963232.56 | ü
5 | Grad Osijek (Sarvaš) |  | 59999208.61 | 109285.7 | 0.1821% | 128571.42 |  |  | 102 | RD Vinodolska općina | 2425719.34 | 2044701.81 | 84.29% | 2405531.57 | ü
6 | Općina Ferdinandovac (Orl) |  | 12706703.12 | 0 | 0% | 0 |  |  | 103 | RD Dugopolje | 3609166.72 | 3586184.42 | 99.36% | 4219040.5 | ü
7 | Općina Starigrad (Samograd) |  | 4566424.57 | 102270.13 | 2.24% | 120317.81 |  |  | 104 | RD Jelenje | 3637278.39 | 3133225.27 | 86.14% | 3686147.4 | ü
8 | Općina Pitomača (Klisa) |  | 24335453.14 | 0 | 0% | 0 |  |  | 105 | RD Gračac | 3049972.76 | 2902158.69 | 95.15% | 3414304.39 | ü
UKUPNO DODIJELJENO - 2. poziv |  |  | 152811953.49 | 446491.95 | 0.0029218 | 525284.68 |  |  | 106 | RD Štefanje | 1586578.1 | 1561758.09 | 98.44% | 1837362.5 | ü
[9 empty] | 107 | RD Drenovci | 2685866.86 | 2501722.03 | 93.14% | 2943202.39 | ü
SANACIJE - oba poziva |  |  | 375141878.84 | 143600796.15 | 38.28% | 168942113.08 |  |  | 108 | RD Nova Gradiška | 4500000 | 4219433.22 | 93.77% | 5637463.1 | ü
[9 empty] | 109 | RD Dicmo | 1843330.18 | 1821181.32 | 98.8% | 2142566.27 | ü
[9 empty] | 110 | RD Podbablje | 3365506.68 | 3186615.99 | 94.68% | 3748959.99 | ü
[9 empty] | 111 | RD Markušica | 2165819.55 | 2072798.14 | 95.71% | 2438586.05 | ü
[9 empty] | 112 | RD Bilje | 3499311 | 2745463.25 | 78.46% | 3229957.18 | ü
NACIONALNO FINANCIRANJE | [8 empty] | 113 | RD Baška | 2602164.51 | 2601467.08 | 99.97% | 3060549.51 | ü
| Projekt |  | Odobreni iznos | Isplaćeni iznos | % isplaćeno |  |  |  | 114 | RD Vrsar | 3189422.06 | 2994488.99 | 93.89% | 3522928.25 | ü
1 | CGO Biljane Donje |  | 28103328.84 | 4288472.6 | 15.26% |  |  |  | 115 | RD Sunja | 2718708.68 | 2661779.93 | 97.91% | 3131505.8 | ü
2 | RD Kloštar Podravski |  | 4500000 | 3537652.58 | 78.61% |  |  |  | 116 | RD Garešnica | 2959554.01 | 2891647.02 | 97.71% | 3401937.66 | ü
[9 empty] | 117 | RD Glina | 3214673.96 | 2598208.67 | 80.82% | 3056716.09 | ü
[9 empty] | 118 | RD Donja Stubica | 2769848.17 | 2688652.82 | 97.07% | 3163121 | ü
[9 empty] | 119 | RD Čepin | 2636131.8 | 2623701.62 | 99.53% | 3086707.82 | ü
[9 empty] | 120 | RD Đurđenovac | 1837857.03 | 1801101.27 | 98% | 2118942.68 | ü
[9 empty] | 121 | RD Novi Marof | 2527161.91 | 568275.9 | 22.49% | 668559.88 | ü
[9 empty] | 122 | RD Klana | 1821443.75 | 1555204.58 | 85.38% | 1829652.45 | ü
[9 empty] | 123 | RD Podstrana | 4199999 | 3971908.5 | 94.57% | 6692979.99 | ü
[9 empty] | 124 | RD Cres | 2577680 | 2182488.27 | 84.67% | 2567633.73 | ü
[9 empty] | 125 | RD Legrad | 1612288.82 | 1479355.4 | 91.75% | 1740418.12 | ü
[9 empty] | 126 | RD Špišić Bukovica | 1737679.97 | 1649152.48 | 94.91% | 1940179.38 | ü
[9 empty] | 127 | RD Đakovo 2 | 3037171.71 | 2073919.98 | 68.28% | 2439905.85 | ü
[9 empty] | 128 | RD Dubrava | 1401107.02 | 0 | 0% | 0 | ü
[9 empty] | 129 | RD Ilok | 4417403.15 | 1229783.01 | 27.84% | 1446803.54 | ü
[9 empty] | 130 | RD Tovarnik | 3807501.66 | 3694010.89 | 97.02% | 4345895.16 | ü
[9 empty] | 131 | RD Sisak Novi | 4291909.83 | 623231.55 | 14.52% | 733213.59 | ü
[9 empty] | 132 | RD Virje | 1924934.33 | 1816730.84 | 94.38% | 2137330.41 | ü
[9 empty] | 133 | RD Trogir | 4482380.44 | 4403776.7 | 98.25% | 5180913.75 | ü
[9 empty] | 134 | RD Žminj | 2541256.18 | 2519942.43 | 99.16% | 2964638.16 | ü
[9 empty] | 135 | RD Lekenik | 2127292.49 | 1212698.1 | 57.01% | 1426703.65 | ü
[9 empty] | 136 | RD Cernik | 2477717.51 | 2181441.17 | 88.04% | 2566401.42 | ü
[9 empty] | 137 | RD Duga Resa | 1946519 | 1639939.59 | 84.25% | 1929340.83 | ü
[9 empty] | 138 | RD Slunj | 1994031 | 1939729.83 | 97.28% | 2282035.36 | ü
[9 empty] | 139 | RD Virovitica | 4135000 | 2924303.99 | 70.72% | 3441959.73 | ü
[9 empty] | 140 | RD Orle | 977112 | 854138.48 | 87.41% | 1004868.99 | ü
[9 empty] | 141 | RD Generalski Stol | 2100955.5 | 0 | 0% | 0
[9 empty] | 142 | RD Jelsa | 2561701.15 | 2498795.2 | 97.54% | 2939759.06
[9 empty] | UKUPNO RD |  | 368907725.65 | 323461267.66 | 87.68% | 385770024.85
RASKINUTI UGOVORI
[9 empty] | 1 | Općina Sveta Nedelja | 1363877.17 | 0 | 26.11.20.

## SC 6i1_2
9.4.2021.
provedeno završno plaćanje
|  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Uk. plaćeno (HRK) |  |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Uk. plaćeno (HRK) | Up. dozv. |  |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Uk. plaćeno (HRK) |  |  | Ugovoreno EU (HRK) | Plaćeno EU (HRK) | Plaćeno EU % | Uk. plaćeno (HRK)
VOZILA - ugovoreni projekti | [5 empty] | RD - ugovoreni projekti po 2. pozivu | [6 empty] | GRAĐEVNI/GLOMAZNI OTPAD - ugovoreni projekti | [5 empty] | SORTIRNICE - ugovoreni projekti
1 | Drava Kom d.o.o. Koprivnica | 915917.5 | 869550 | 94.94% | 1023000 | 1 | Općina Končanica | 111860 | 111860 | 100% | 131600 |  | 1 | Michieli-Tomić d.o.o. Pučišća | 1899000.76 | 322349.99 | 16.97% | 460500 | 1 | Grad Rijeka | 31284318.09 | 99874.99 | 0.3192% | 117500
2 | Zelinske komunalije d.o.o. Sv. Ivan Zelina | 1480000 | 1418114.33 | 95.82% | 2049532.44 | 2 | Grad Lepoglava | 115694.44 | 115036.79 | 0.99432 | 135337.41 |  | 2 | Sekundar usluge d.o.o. Matulji | 5782493.67 | 3492583.95 | 60.4% | 6217881.35 | 2 | Grad Metković | 9000047.12 | 224236.83 | 2.492% | 273750
3 | GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 3 | Grad Novska | 145392.5 | 116343.75 | 80.02% | 136875 |  | 3 | Reoma Grupa d.o.o. Zagreb | 6743226 | 2186313.5 | 32.42% | 3123305 | 3 | Grad Ogulin | 12474651.28 | 257018.74 | 2.06% | 302375
4 | GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 4 | Općina Kravarsko | 377612.5 | 244906.25 | 64.86% | 288125 |  | 4 | Nevkoš d.o.o. Vinkovci | 1337016.58 | 294793.44 | 22.05% | 589586.89 | 4 | Grad Đurđevac | 4480782.19 | 0 | 0% | 0
5 | Univerzal d.o.o. Đakovo | 1419613.05 | 1313250 | 92.51% | 1545000 | 5 | Općina Bistra | 3737918.93 | 0 | 0% | 0 |  | 5 | Centar za otpad d.o.o. Zagreb | 6858026.5 | 1164375 | 16.98% | 2328750 | 5 | Grad Kutina | 15146402.32 | 0 | 0% | 0
6 | Zeleni grad Šibenik d.o.o. Šibenik | 1050770 | 0 | 0% | 0 | 6 | Općina Beretinec | 164041.49 | 0 | 0% | 0 |  | 6 | Eko-Flor Plus d.o.o. Oroslavje | 7500000 | 0 | 0% | 0 | 6 | Grad Mali Lošinj | 10686927.77 | 0 | 0% | 0
7 | Novokom d.o.o. Novska | 1096072.16 | 1064622.16 | 97.13% | 1252496.66 | 7 | Općina Draganić | 225675 | 0 | 0% | 0 |  | 7 | Metis d.d. Bakar | 3952253.5 | 3363900 | 85.11% | 6727800 | 7 | Grad Novalja | 6760817.55 | 0 | 0% | 0
8 | Stambeno kom. gospodarstvo d.o.o. Ogulin | 1132527.12 | 0 | 0% | 0 | 8 | Općina Babina Greda | 3141629.86 | 281224.2 | 8.952% | 330852.01 |  | 8 | Solution d.o.o. Zadar | 2142000 | 0 | 0% | 0 | 8 | Grad Bjelovar | 36820203.79 | 0 | 0% | 0
9 | MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće | 1480000 | 1329139 | 89.81% | 1900100 | 9 | Općina Podcrkavlje | 193611.1 | 0 | 0% | 0 |  | 9 | Kopko d.o.o. Osijek | 5436089.99 | 2662036.79 | 48.97% | 4120800 | 9 | Grad Varaždin | 30390735.1 | 0 | 0% | 0
10 | Kombel d.o.o. Belišće | 1140302.25 | 0 | 0% | 0 | 10 | Općina Udbina | 291018.75 | 0 | 0% | 0 |  | 10 | GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog | 2034236.92 | 406847.38 | 20% | 0 | 10
11 | Lijepa Bistrica d.o.o. Marija Bistrica | 1215223.75 | 0 | 0% | 0 | 11 | Općina Pirovac | 291018.75 | 0 | 0% | 0 |  | 11 | Innecto d.o.o. Sinj | 6297781.17 | 1259556.23 | 20% | 0 | UKUPNO DODIJELJENO |  | 157044885.21 | 581130.56 | 0.37% | 693625
12 | Bibinjac d.o.o. Bibinje | 1425207.4 | 0 | 0% | 0 | 12 | Općina Donja Motičina | 171487.5 | 0 | 0% | 0 |  | 12 | Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. Delnice | 7385782.5 | 1945615.95 | 26.34% | 2882394
13 | Azelija Eko d.o.o. Ozalj | 512983.5 | 0 | 0% | 0 | 13 | Grad Osijek | 4240099.83 | 0 | 0% | 0 |  | 13 | GMTT LEŠĆANEC Ozalj | 3570049 | 1207500.49 | 33.82% | 1725000.71
14 | Komunalac d.o.o. Bjelovar | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 14 | Općina Hrvatska Dubica | 112200 | 0 | 0% | 0 |  | 14 | Univerzal d.o.o. Varaždin | 3861128.07 | 0 | 0% | 0
15 | Eko-Murvica d.o.o. Crikvenica | 1027758.77 | 0 | 0% | 0 | 15 | Općina Levanjska Varoš | 168937.5 | 153956.25 | 91.13% | 181125 |  | 15 | Ceste Požega d.o.o. Požega | 4635400 | 0 | 0% | 0 | SORTIRNICE - odluke o financiranju
16 | Ivkom d.d. Ivanec | 1469971.89 | 0 | 0% | 0 | 16 | Općina Crnac | 151937.5 | 0 | 0% | 0 |  | 16 | Uzda d.o.o. Sinj | 6955680 | 0 | 0% | 0
17 | Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin | 1424960 | 0 | 0% | 0 | 17 | Općina Tisno | 289402.05 | 0 | 0% | 0 |  | 17 | Ljubljan d.o.o. Dugopolje | 5779830 | 0 | 0% | 0 | Br. | Korisnik | EU sredstva
18 | Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci | 1259700 | 0 | 0% | 0 | 18 | Općina Primošten | 291018.75 | 0 | 0% | 0 |  | 18 | Imikop d.o.o. Sveta Nedjelja | 4583810 | 0 | 0% | 0 | 1 | Grad Ploče | 18805420.64
19 | DARKOM d.o.o. Daruvar | 1261864.91 | 0 | 0% | 0 | 19 | Grad Korčula | 115812.49 | 0 | 0% | 0 |  | 19 | Feliks Regulacija d.o.o. Slavonski Brod | 5752221.31 | 0 | 0% | 0 | 2
20 | Doroslov d.o.o. Donji Miholjac | 1400090.71 | 1376418.09 | 98.31% | 1619315.42 | 20 | Općina Kaptol | 3512115.53 | 0 | 0% | 0 |  | 20 | Delta Inženjering d.o.o. Metković | 7315000 | 0 | 0% | 0 | 3
21 | Pula Herculanea d.o.o. Pula | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 21 | Grad Opuzen | 4378010.14 | 0 | 0% | 0 |  | 21 | CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. | 4314160 | 926027.5 | 21.46% | 1852055 | 4
22 | Komunalno održavanje d.o.o. Ploče | 1374727.62 | 0 | 0% | 0 | 22 | Općina Dežanovac | 115889 | 81998.43 | 70.76% | 96468.75 |  | 22 | Builder d.o.o. Makarska | 7469857.5 | 0 | 0% | 0 | 5
23 | GKD Senj d.o.o. Senj | 1432505 | 0 | 0% | 0 | 23 | Općina Đulovac | 115821 | 109331.25 | 94.4% | 128625 |  | 23 | Slonja d.o.o. Beli Manastir | 1169035 | 0 | 0% | 0 |  | UKUPNO SORTIRNICE | 18805420.64
24 | Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad | 1297384.54 | 0 | 0% | 0 | 24 | Općina Pokupsko | 320025 | 0 | 0% | 0 |  | 24 | 3 K.F. d.o.o. Zagreb | 1320037.65 | 0 | 0% | 0
25 | Komunalac d.o.o. Grubišno Polje | 1079863.8 | 0 | 0% | 0 | 25 | Općina Netretić | 224931.25 | 0 | 0% | 0 |  | 25 | Flora VTC d.o.o. Virovitica | 2818527.06 | 0 | 0% | 0
26 | Komunalije d.o.o. Čazma | 1042284.16 | 0 | 0% | 0 | 26 | Općina Lišane Ostrovičke | 201284.71 | 180093.74 | 89.47% | 211875 |  | 26 | Ekspert gradnja d.o.o. Buzet | 4037255.1 | 0 | 0% | 0
27 | Mulić d.o.o. Sali | 589475 | 544425.25 | 92.36% | 640500.3 | 27 | Općina Kamanje | 149764.61 | 0 | 0% | 0 |  | 27 | Graditelj svratišta d.o.o. Zagreb | 2116350 | 0 | 0% | 0 | BIOOTPAD - ugovoreni projekti
28 | Drenovci d.o.o. Drenovci | 512521.66 | 0 | 0% | 0 | 28 | Grad Vrbovsko | 4490876 | 0 | 0% | 0 |  | 28 | ZG MINERALNE SIROVINE | 4347000 | 0 | 0% | 0
29 | Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška | 1396380 | 0 | 0% | 0 | 29 | Grad Gospić | 3677125.89 | 0 | 0% | 0 |  | 29 | ZCGO d.o.o. Zagreb | 3467852.5 | 0 | 0% | 0 | 1 | GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog | 2194535.06 | 688906.19 | 31.39% | 1377812.39
30 | KD Polača d.o.o. Polača | 742210.65 | 0 | 0% | 0 | 30 | Općina Veliki Grđevac | 174143.75 | 0 | 0% | 0 |  | 30 | Katić Bau d.o.o. Lovreć | 7092000 | 0 | 0% | 0 | 2 | MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće | 2417391.73 | 59200.39 | 2.449% | 118400.79
31 | Contrada d.o.o. Vodnjan | 769845 | 0 | 0% | 0 | 31 | Općina Majur | 142162.5 | 0 | 0% | 0 |  | 31 | GRD d.o.o. Rijeka | 2589999.99 | 0 | 0% | 0 | 3 | Komunalac d.o.o. Koprivnica | 4464235.8 | 972502.04 | 21.78% | 159309.76
32 | Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 32 | Općina Marčana | 3795655.87 | 0 | 0% | 0 |  | UKUPNO DODIJELJENO | UKUPNO DODIJELJENO | 140563100.77 | 19231900.22 | 13.68% | 30028072.95 | 4 | Komunalac Požega d.o.o. Požega | 3000219.52 | 0 | 0% | 0
33 | Čistoća Duga Resa d.o.o. Duga Resa | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 33 | Grad Zlatar | 3706619.83 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 5 | Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. | 3305304.76 | 84999.99 | 2.572% | 170000
34 | Komunalac Gospić d.o.o. Gospić | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 34 | Grad Kutjevo | 3350234.2 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 6 | RESPEKT d.o.o. Metković | 49031976.07 | 0 | 0% | 0
35 | Unikom d.o.o. Osijek | 1379592.5 | 0 | 0% | 0 | 35 | Općina Biskupija | 115600 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 7 | Čistoća Metković d.o.o. | 12131003.82 | 0 | 0% | 0
36 | Našički Park d.o.o. | 1025376.32 | 0 | 0% | 0 | 36 | Općina Bebrina | 147805.54 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 8
37 | Usluga Poreč d.o.o. Poreč | 1273797.93 | 0 | 0% | 0 | 37 | Općina Slavonski Šamac | 204236.1 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 9
38 | Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača | 370855 | 0 | 0% | 0 | 38 | Grad Grubišno Polje | 4216731.95 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 10
39 | Komunalac Davor d.o.o. Davor | 858500 | 0 | 0% | 0 | 39 | Grad Skradin | 4296990.03 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | UKUPNO DODIJELJENO | UKUPNO DODIJELJENO | 76544666.76 | 1805608.61 | 2.359% | 1825522.94
40 | Flora VTC d.o.o. Virovitica | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 40 | Općina Okučani | 3725060.98 | 0 | 0% | 0
41 | Čistoća Županja d.o.o. Županja | 1279462.5 | 0 | 0% | 0 | 41 | Općina Tkon | 145000 | 0 | 0% | 0
42 | Čistoća d.o.o. Varaždin | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 42 | Grad Trilj | 2895712.52 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | BIOOTPAD - odluke o financiranju
43 | Zeleno i modro d.o.o. Kaštel Sućurac | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 43 | Općina Čačinci | 156187.5 | 0 | 0% | 0
44 | GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 44 | Općina Vrpolje | 147569.44 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | Br. | Korisnik | EU sredstva
45 | Gradska čistoća Drniš d.o.o. Drniš | 1290512.5 | 0 | 0% | 0 | 45 | Općina Klakar | 158397.5 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 1
46 | Vrilo d.o.o. | 1260674.18 | 0 | 0% | 0 | 46 | Općina Fužine | 101893.75 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 2
47 | Lopar Vrutak d.o.o. | 1212678 | 0 | 0% | 0 | 47 | Općina Sali | 154652.77 | 0 | 0% | 0 | [7 empty] | 3
48 | Komunalac Požega d.o.o. Požega | 1382593 | 0 | 0% | 0 | 48 | Općina Veliko Trgovišće | 3395074.08 | 0 | 0% | 0 | [9 empty] | 0
49 | Komunalno Zabok d.o.o. | 1370908.05 | 0 | 0% | 0 | 49 | Općina Čaglin | 243784.71 | 0 | 0% | 0
50 | Čistoća d.o.o. Zadar | 1248548 | 0 | 0% | 0 | 50 | Općina Podgora | 265518.75 | 0 | 0% | 0
51 | KD Čistoća d.o.o. Rijeka | 1377216.14 | 0 | 0% | 0 | 51
52 | Komunalac d.o.o. Vrbovsko | 1013795 | 0 | 0% | 0 |  | UKUPNO DODIJELJENO | 63061243.84 | 1394750.66 | 2.212% | 1640883.17
53 | Dugoselski kom. i poduz. centar d.o.o. | 1474859.56 | 0 | 0% | 0
54 | Urbanizam d.o.o. Valpovo | 1366630 | 0 | 0% | 0
55 | Komunalni servis Popovača d.o.o. | 861290.83 | 0 | 0% | 0
56 | KOM-ILOK d.o.o. | 1470235.67 | 0 | 0% | 0 | RD - odluke o financiranju
57 | GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o. | 1186319.5 | 0 | 0% | 0
58 | Babić d.o.o. Cestica | 1336531.5 | 0 | 0% | 0 | Br. | Korisnik | EU sredstva
59 | Arburoža d.o.o. | 1136829.61 | 0 | 0% | 0 | 1 | Općina Marina | 2939288.96
60 | Čvorkovac d.o.o. | 1125405.05 | 0 | 0% | 0 | 2 | Općina Viškovci | 172836.87
61 | Ponikve Eko Otok Krk d.o.o. Krk | 1070543.83 | 0 | 0% | 0 | 3 | Općina Povljana | 273487.5
62 | Vegium d.o.o. Karlobag | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 4 | Općina Trnava | 174768.5
63 | KOMUNALAC GLINA d.o.o. | 1186914.5 | 0 | 0% | 0 | 5 | Općina Satnica Đakovačka | 174611.25
64 | Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja | 1353747.76 | 0 | 0% | 0 | 6 | Općina Vrbje | 231497.5
65 | VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti | 778119.14 | 0 | 0% | 0 | 7 | Općina Stankovci | 208335
66 | Rakovica d.o.o. Rakovica | 1229858.47 | 0 | 0% | 0 | 8 | Općina Župa Dubrovačka | 144925
67 | Komunalac KP Konjščina d.o.o. Konjščina | 1479999.99 | 0 | 0% | 0 | 9 | Općina Pakoštane | 142077.5
68 | Škovacin d.o.o. Rogoznica | 996200 | 0 | 0% | 0 | 10 | Općina Novo Virje | 211161.25
69 | Slatina Kom d.o.o. Slatina | 1221362.73 | 0 | 0% | 0 | 11
70 | Eko-Flor Plus d.o.o. Oroslavje | 1231162 | 0 | 0% | 0 | UKUPNO RD |  | 4672989.33
71 | Komunalac Vrbovec d.o.o. | 1096823 | 0 | 0% | 0
72 | Ježinac d.o.o. Tisno | 1256566.08 | 0 | 0% | 0
73 | Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. Kolan | 668312.5 | 0 | 0% | 0
74 | Bucavac d.o.o. Primošten | 1257307.35 | 0 | 0% | 0
75 | Gradina Vis d.o.o. Vis | 1347357.1 | 0 | 0% | 0
76 | Junakovci d.o.o. Semeljci | 1143584.86 | 0 | 0% | 0
77 | Marinski komunalac d.o.o. Marina | 1052575.6 | 0 | 0% | 0
78 | Gradska čistoća i usluge d.o.o. Vrgorac | 1336000 | 0 | 0% | 0
79 | Eko - Dunav d.o.o. Borovo | 1170959.36 | 0 | 0% | 0
80 | Lipkom Servisi d.o.o. Lipovljani | 516587.5 | 0 | 0% | 0
81 | Čistoća d.o.o. Karlovac | 1480000 | 0 | 0% | 0
82 | Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac | 1480000 | 0 | 0% | 0
83 | Lukom d.o.o. Ludbreg | 963909.58 | 0 | 0% | 0
84 | Park d.o.o. Buzet | 979935.58 | 0 | 0% | 0
85 | Gunjanska čistoća d.o.o. Gunja | 577830 | 0 | 0% | 0
86 | Makarski komunalac d.o.o. Makarska | 783285.22 | 0 | 0% | 0
87 | Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka | 645150 | 0 | 0% | 0
88 | KTD Bilan d.o.o. Orebić | 1136821.45 | 0 | 0% | 0
89 | Trogir Holding d.o.o. Trogir | 1462274.43 | 0 | 0% | 0
90 | KD Lipa d.o.o. Slunj | 1480000 | 0 | 0% | 0
91 | VRHKOM d.o.o. | 972776.55 | 0 | 0% | 0
92 | Dvorkom d.o.o. Dvor | 1249777.48 | 0 | 0% | 0
93 | KD Grada Imotskog d.o.o. Imotski | 1439334.75 | 0 | 0% | 0
94 | Med Eko Servis d.o.o. Medulin | 1479999.99 | 0 | 0% | 0
95 | Čistoća d.o.o. Dubrovnik | 1297498.5 | 0 | 0% | 0
96 | Plaški Kom d.o.o. Plaški | 1052248.88 | 0 | 0% | 0
97 | Leć d.o.o. Vodice | 978350 | 0 | 0% | 0
98 | Eko d.o.o. Blato | 601375 | 0 | 0% | 0
99 | Usluga d.o.o. Pazin | 1113133.08 | 0 | 0% | 0
100 | KTD Fužine d.o.o. Fužine | 950059.16 | 0 | 0% | 0
101 | Čistoća Metković d.o.o. Metković | 1480000 | 0 | 0% | 0
102 | Komunalno Josipdol d.o.o. Josipdol | 1169954.14 | 0 | 0% | 0
103 | Čistoća Opuzen d.o.o. Opuzen | 1080913.01 | 0 | 0% | 0
104 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. Imotski | 1338090.48 | 0 | 0% | 0
105 | KD Brinje d.o.o. Brinje | 1440410 | 0 | 0% | 0
106 | Komunalni servis d.o.o. Rovinj | 1479999.99 | 0 | 0% | 0
107 | Dundovo d.o.o. Rab | 1149616.99 | 0 | 0% | 0
108 | Zelenjak d.o.o. Klanjec | 1480000 | 0 | 0% | 0
109 | 1. maj d.o.o. Labin | 1293965.76 | 0 | 0% | 0
110 | KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski | 1400000 | 0 | 0% | 0
111 | Gradina- Baška voda d.o.o. Baška Voda | 600992.5 | 0 | 0% | 0
112 | Sabkom d.o.o. Saborsko | 1126250 | 0 | 0% | 0
113 | Eko Moslavina d.o.o. Kutina | 1227265.04 | 0 | 0% | 0
114 | Čistoća i zelenilo d.o.o. Konavle | 905374.73 | 0 | 0% | 0
115 | Bošana d.o.o. Biograd na Moru | 987447.83 | 0 | 0% | 0
116 | Čisti otok d.o.o. Vir | 1474648 | 0 | 0% | 0
117 | Komunalac d.o.o. Plitvička jezera | 1237784.16 | 0 | 0% | 0
118
| UKUPNO VOZILA | 139403225.33 | 7915518.83 | 5.678% | 10029944.82
VOZILA - odluke o financiranju*
Br. | Korisnik | EU sredstva
1 | Peovica d.o.o. Omiš | 761883.11
2 | Novokom d.o.o. Novi Marof | 1128885.44
UKUPNO VOZILA |  | 1890768.55
*14.1.21.donesena je Odluka o poništenju OoF za Prijavitelja Michieli-Tomić d.o.o. u iznosu od 733.156,94 HRK

## 5a1
OPKK - KLIMA (Specifični cilj 5a1) | €=7,6 HRK | 02.04.2021.
Alokacija bespovratna sredstva | 231010717.2
MIS KOD | KORISNIK | Naziv projekta | Razdoblje provedbe | Vrijednost projekta (HRK) | Ugovoreno bespovratna sredstva (HRK) | % od ukupne alokacije 5a1 | Plaćeno (HRK) | % od ugovorenog | % od ukupne alokacije 5a1
Projekt modernizacije meterološke motriteljske mreže u RH - METMONIC
KK.05.1.1.01.0001 | DHMZ | Projekt modernizacije meterološke motriteljske mreže u RH - METMONIC | 01.10.2017. - 30.9.2021. | 343914506.5 | 292327330.52 | 126.5% | 23463712.4 | 8.027% | 10.16%
|  |  | Ukupno: | 343914506.5 | 292327330.52 | 126.5% | 23463712.4 | 8.027% | 10.16%
Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
KK.05.1.1.02.0001 | Institut Ruđer Bošković | Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama | 04.05.2020. - 04.05.2023. | 3512578.68 | 2835744.23 | 1.228% | 696948.62 | 24.58% | 0.3017%
KK.05.1.1.02.0002 | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Rješenja prilagodbe elektroenergetskog sustava klimatskim promjenama temeljena na velikim količinama podataka (RESdata) | 01.01.2020. - 01.06.2023. | 3369610.69 | 2859519.33 | 1.238% | 541137.44 | 18.92% | 0.2342%
KK.05.1.1.02.0003 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem | 01.02.2020. - 01.05.2023. | 3573786.14 | 2972829.53 | 1.287% | 863141.94 | 29.03% | 0.3736%
KK.05.1.1.02.0004 | Veleučilište u Slavonskom Brodu | Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji | 06.01.2020. - 06.01.2022. | 2997198.45 | 2467518.82 | 1.068% | 690293.28 | 27.98% | 0.2988%
KK.05.1.1.02.0005 | Institut za poljoprivredu i turizam | Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi | 20.12.2019. - 20.12.2022. | 3451022.48 | 2843939.65 | 1.231% | 1331159.68 | 46.81% | 0.5762%
KK.05.1.1.02.0006 | Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet | Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima-4HR) | 01.06.2020. - 01.12.2022. | 3403871.48 | 2820839.93 | 1.221% | 658676.52 | 23.35% | 0.2851%
KK.05.1.1.02.0008 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj | 01.06.2020. - 01.06.2023. | 3529396.52 | 2860294.99 | 1.238% | 692469.9 | 24.21% | 0.2998%
KK.05.1.1.02.0009 | Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet | Mjere prilagodbe klimatskim promjenamaza održivo upravljanje prirodnim resursima ''MEMORIE'' | 20.01.2020. - 20.01.2023. | 3150324.95 | 2615518.64 | 1.132% | 637921.24 | 24.39% | 0.2761%
KK.05.1.1.02.0010 | Institut za jadranske kulture i melioraciju | Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu | 01.03.2020. - 01.03.2023. | 2992930.39 | 2483844.81 | 1.075% | 709514.67 | 28.57% | 0.3071%
KK.05.1.1.02.0011 | Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet | Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja | 01.01.2020. - 01.01. 2023. | 2997725.85 | 2425366.19 | 1.05% | 337846.13 | 13.93% | 0.1462%
KK.05.1.1.02.0012 | Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno - biotehnološki fakultet | Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena | 20.01.2020. - 20.01.2023. | 3422948.07 | 2870821.65 | 1.243% | 663907.92 | 23.13% | 0.2874%
KK.05.1.1.02.0013 | Sveučilište u Dubrovniku | Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta | 01.06.2020 - 01.06.2023. | 3419088.34 | 2723062.13 | 1.179% | 653102.1 | 23.98% | 0.2827%
KK.05.1.1.02.0014 | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa | 17.02.2020. - 17.05.2023. | 3529090.36 | 2945414.91 | 1.275% | 652208.69 | 22.14% | 0.2823%
KK.05.1.1.02.0016 | Sveučilište u Zadru | Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu | 01.09.2019. - 01.06.2023. | 3456517.81 | 2888573.93 | 1.25% | 719706.66 | 24.92% | 0.3115%
KK.05.1.1.02.0017 | Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet | Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima | 18.03.2020. - 18.03.2023. | 2984039.24 | 2282722.09 | 0.9881% | 518689.61 | 22.72% | 0.2245%
KK.05.1.1.02.0018 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | AGROEKOTEH - Optimizacija gospodarenja tlom i prilagodba agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim promjenama | 01.02.2020. - 01.06.2023. | 3442248.77 | 2835902.96 | 1.228% | 244563.9 | 8.624% | 0.1059%
KK.05.1.1.02.0020 | Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet | Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika PRI-MJER | 01.05.2020.-01.05.2023. | 3519307.07 | 2972390.27 | 1.287% | 533992.95 | 17.97% | 0.2312%
KK.05.1.1.02.0021 | Udruga Eko Brezna | Dobra klima za turizam | 02.03.2020.-02.03.2023. | 3106860.44 | 2623708.11 | 1.136% | 533354.3 | 20.33% | 0.2309%
KK.05.1.1.02.0022 | Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet | Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV) | 01.05.2020.-01.11.2022. | 3113833.96 | 2565397.45 | 1.111% | 789237.95 | 30.76% | 0.3416%
KK.05.1.1.02.0023 | Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar | Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na razvoj plijesni, mikotoksina i kvalitetu žitarica s prijedlogom mjera | 15.04.2020. - 15.04.2022. | 2976004.01 | 2527338.4 | 1.094% | 153628.71 | 6.079% | 0.0665%
KK.05.1.1.02.0024 | Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | VODIME - Vode Imotske krajine | 01.06.2020 - 01.06.2023. | 3529070.32 | 2829396.42 | 1.225% | 565879.28 | 20% | 0.245%
KK.05.1.1.02.0029 | Sveučilište i Osijeku J.J.S. - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | APPLERESIST - Genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske | 01.04.2020.-1.04.2023. | 3522803.38 | 2963918.3 | 1.283% | 601487.59 | 20.29% | 0.2604%
KK.05.1.1.02.0030 | Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate | WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama | 01.06.2020 - 01.06.2023. | 3442210.68 | 2923425.05 | 1.265% | 696423.74 | 23.82% | 0.3015%
KK.05.1.1.02.0031 | Inovacijski centar Nikola Tesla | Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama | 01.06.2020 - 01.06.2023. | 3529172.57 | 2946000.75 | 1.275% | 401307.95 | 13.62% | 0.1737%
KK.05.1.1.02.0032 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Ekonomski fakultet u Osijeku | CroViZone - Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskikm promjenama | 01.06.2020 - 01.06.2023. | 3526279.42 | 2938845.58 | 1.272% | 133367.04 | 4.538% | 0.05773%
|  |  | Ukupno: | 83497920.07 | 69022334.12 | 29.88% | 15019967.81 | 21.76% | 6.502%
|  |  | Ukupno 5a1 | 427412426.57 | 361349664.64 | 156.4% | 38483680.21 | 10.65% | 16.66%

## SC 6e1 6iii
OPKK - ZRAK (Specifični ciljevi 6e1) | €=7,6 HRK | 02.04.2021.
Alokacija bespovratna sredstva | 152000000
MIS KOD | KORISNIK | Naziv projekta | Razdoblje provedbe | Ugovoreno bespovratna sredstva (HRK) | % od ukupne alokacije 6e1 | Plaćeno (HRK) | % od ugovorenog | % od ukupne alokacije 6e1
KK.06.2.1.01.0001 | FSB | Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve | 29.12.2015. - 30.09.2021. | 48450000 | 31.87% | 5355690.72 | 11.05% | 3.523%
KK.06.2.1.02.0001 | DHMZ | Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka - AIRQ | 01.05.2017. - 30.4.2022. | 106354975 | 69.97% | 43228389.38 | 40.65% | 28.44%
|  | UKUPNO 6e1 |  | 154804975 | 101.8% | 48584080.1 | 31.38% | 31.96%
OPKK - PRIRODA (Investicijski prioritet 6iii) | €=7,6 HRK
Alokacija bespovratna sredstva | 950000000
MIS KOD | KORISNIK | Naziv projekta | Razdoblje provedbe | Ugovoreno bespovratna sredstva (HRK) | % od ukupne alokacije 6iii | Plaćeno (HRK) | % od ugovorenog | % od ukupne alokacije 6iii
6iii1 - alokacija bespovratna sredstva 159.600.000,00
KK.06.5.1.01.0001 | MINGOR- Zavod za zaštitu okoliša i prirode (HAOP) | Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta | 01.01.2017. - 31.12.2020. | 12916704.51 | 1.36% | 6201512.99 | 48.01% | 0.6528%
KK.06.5.1.02.0001 | MINGOR - Zavod za zaštitu okoliša i prirode (HAOP) | Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom | 01.07.2017. - 31.12.2022. | 76194426.4 | 8.02% | 1436390.27 | 1.885% | 0.1512%
KK.06.5.1.03.0001 | MINGOR- Zavod za zaštitu okoliša i prirode (HAOP) | Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova | 01.07.2017. - 30.6.2023. | 70063061.33 | 7.375% | 2662008.02 | 3.799% | 0.2802%
|  | UKUPNO 6iii1 |  | 159174192.24 | 99.73% | 10299911.28 | 6.471% | 6.454%
6iii2 - alokacija bespovratna sredstva 410.400.000,00
KK.06.5.2.01.0001 | MINGOR - Zavod za zaštitu okoliša i prirode (HAOP) | Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) | 01.06.2016. - 31.12.2019. | 7108979.17 | 0.7483% | 5486980.37 | 77.18% | 0.5776% | *Provedba projekta - ZAVRŠILA
KK.06.5.2.02.0001 | MINGOR - UZP | Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta | 01.10.2017. - 31.10.2021. | 9342844.46 | 0.9835% | 1565795.82 | 16.76% | 0.1648%
KK.06.5.2.03.0001 | MINGOR - UZP | Razvoj okvira za upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 | 01.06.2017. - 31.12.2022. | 158503452.8 | 16.68% | 17039503.1 | 10.75% | 1.794%
KK.06.5.2.06.0001 | DGU | Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima | 01.02.2019. - 30.06.2023 | 31173724.75 | 3.281% | 539577.06 | 1.731% | 0.0568%
KK.06.5.2.04.0001 | ZOO - Grad Zagreb | Oporavilište za divlje životinje - Modernizacija Zološkog vrta Grada Zagreba III. Faza | 01.07.2020. - 30.6.2023. | 6000000 | 0.6316% | 69757.3 | 1.163% | 0.007343%
KK.06.5.2.04.0002 | UNIKOM d.o.o. | Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. - Radna jedinica zoološki vrt | 15.10.2020. - 30.6.2023. | 5513273.63 | 0.5803% | 0 | 0% | 0%
KK.06.5.2.04.0003 | JAVNA USTANOVA PRIRODA | Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli | 1.1.2021. - 30.6.2023. | 754656.78 | 0.07944% | 0 | 0% | 0%
KK.06.5.2.04.0005 | AQUARIUM PULA d.o.o. za djelatnost akvarija i trgovinu | Unaprjeđenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu Pula | 1.9.2016. - 30.6.2023. | 4818130.5 | 0.5072% | 0 | 0% | 0%
KK.06.5.2.04.0007 | Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet | Unaprjeđenje oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu - WildRescuVEF | 1.1.2021. - 30.6.2023. | 5428896.05 | 0.5715% | 0 | 0% | 0%
|  | UKUPNO 6iii2 |  | 228643958.14 | 55.71% | 24701613.65 | 10.8% | 6.019%
6iii3 - alokacija bespovratna sredstva 380.000.000,00
KK.06.5.3.01.0001 | Hrvatske šume | Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - NATURAVITA | 23.6.2015. - 23.09.2023. | 314139354.67 | 33.07% | 236285256.74 | 75.22% | 24.87%
KK.06.5.3.02.0001 | Hrvatske šume | Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit | 01.08.2018. - 30.06.2023. | 218708288.14 | 23.02% | 152381712.26 | 69.67% | 16.04%
|  | UKUPNO 6iii3 |  | 532847642.81 | 140.2% | 388666969 | 72.94% | 102.3%
|  | UKUPNO 6iii |  | 920665793.19 | 96.91% | 423668493.93 | 46.02% | 44.6%

## OPKK PO1 i PO3
AŽURIRANO NA DAN: 01. 04. 2021.
Bespovratna sredstva - Tematski cilj 1 |  |  |  |  | VREDNOVANJE | [23 empty] | UGOVARANJE |  |  |  | PROVEDBA |  |  |  |  | FINANCIJE
Poziv | Specifični cilj (SC) | Vrsta Poziva | Status Poziva (razdoblje zaprimanja prijedloga) | Alokacija | Broj zaprimljenih PP 2015 i 2016. | Broj zaprimljenih PP 2017 | Broj zaprimljenih PP 2018 | Broj zaprimljenih PP 2019 | Broj zaprimljenih PP 2020 | Broj zaprimljenih PP 2021 | Ukupno broj zaprimljenih PP | Vrijednost zatražene potpore | Vrijednost zaprimljenih zahtjeva | Broj obrađenih PP | Broj PP u obradi | Broj donesenih Odluka o financiranju 2015 i 2016 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2017 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2018 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2019 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2020 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2021 | Ukupan broj donesenih Odluka o financiranju | Broj isključenih PP | Preostalo u odnosu na objavljenu alokaciju/program | Vrijednost donesenih Odluka o financiranju | Iskorištenost (OoF/Objavljeno) | Prosječni iznos dodijeljene potpore | Komentar | Broj potpisanih ugovora KN | Ukupna vrijednost projekata KN | Planirani broj novozaposlenih | Iznos bespovratne potpore KN | Broj završenih projekata | Broj raskinutih Ugovora | Iznos bespovratne potpore u raskinutim ugovorima | Iznos bespovratne potpore u ugovorima koji nisu raskinuti | Ukupan iznos odobrenih prihvatljivih izdataka | Ukupan iznos isplaćenih sredstava | Ukupan iznos prihvatljivih sredstava (poslanih na ovjeru EK) | Ukupan iznos certificiranih sredstava (85% od poslanog na ovjeru)
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - I faza KK.01.2.1.01 | 1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) | otvoreni trajni | zatvoren (4. 5. 2016. - 2. 1. 2018.) | Ista alokacija za IRI 1 i IRI 2. | 51 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1526648304.11 | 2432444813.81 | 155 | 0 | 0 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87 | 68 | Ista alokacija za IRI 1 i IRI 2. | 683837330.3 | Ista alokacija za IRI 1 i IRI 2. | 7860199.1989 | Postupak dodjele završen. *1 OoF poništena - iznos BS: 3.721.587,30 HRK | 87 | 1311983992.64 | n/p | 683837330.3 | 35 | 6 | 25484967.74 | 658352362.56 | 823530770.77 | 484838700.35 | 747036652.92 | 634981146.35
Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti KK.01.2.2..01 | 1b2 Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja | izravna dodjela | zatvoren | 59201453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59201452.8 | 69648768 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1831495.2 | 57369957.8 | 96.91% | 57369957.8 | Postupak dodjele završen. | 1 | 67494068 | n/p | 57369957.8 | 0 | 0 | 0 | 57369957.8 | 49825164.93 | 42841218.59 | 46172702.48 | 39246796.57
Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi KK.01.2.2.02 | 1b2 Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja | izravna dodjela | zatvoren | 59201453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59201452.8 | 69648768 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2850900.2 | 56350552.8 | 95.18% | 56350552.8 | Postupak dodjele završen. | 1 | 66294768 | n/p | 56350552.8 | 0 | 0 | 0 | 56350552.8 | 23214352.63 | 22435612.3 | 18755623.45 | 15942279.72
CEKOM - Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03 | 1b2 Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja | ograničeni | zatvoren (26. 6. 2017. - 28. 12. 2017.) | 531432873.56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1621473187.801 | 2296574464.86 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 21 | 36903873.84 | 494528999.72 | 93.06% | 54947666.6356 | Drugom izmjenom Programa potpora CEKOM 16.06.2020. - umanjen ukupni iznos programa za 219.465.332,23 HRK (za razliku povećana alokacija IRI programa, tj. IRI2 Poziv). Trećom izmjenom Programa potpora CEKOM 11.12.2020. - umanjen ukupni iznos programa za 35.079.294,21 HRK (za taj iznos povećana alokacija IRI programa, tj. IRI2 Poziv). Nova alokacija Poziva je 531.432.873,56 HRK. | 9 | 834406402.39 | 105 | 494528999.72 | 0 | 0 | 0 | 494528999.72 | 107408009.5 | 111066902.12 | 0 | 0
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II KK.01.2.1.02 | 1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) | otvoreni trajni | zatvoren Poziv objavljen 11.12.2019. (zaprimanje prijava od 17.02.2020. - 29. 6. 2020.) | 1708381956.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 3391081668.02 | 6085722538.02 | 302 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 113 | 189 | -59236882.79 | 1083781509.23 | 103.5% | 9590986.8073 | Prijave se zaprimaju od 31. siječnja 2020. godine u 11:00 sati. 31.01.2020. - objavljena 1. izmjena Poziva, 13.02.2020. novi datum početka zaprimanja prijava je pomaknut s 14. veljače 2020. godine u 11:00. na 17. veljače na zahtjev UT-a. 30.06.2020. - Odlukom o povećanju alokacije Poziva uvećana je ukupna alokacija Poziva i sada iznosi 989.465.332,23 kn. 11.12.2020. - Odlukom o povećanju alokacije Poziva uvećana je ukupna alokacija Poziva i sada iznosi 1.024.544.626,44 kn. 4 OoF stavljene izvan snage na zahtjev prijavitelja. | 99 | 1755062179.27 | n/p | 953763919.96 | 0 | 0 | 0 | 953763919.96 | 70014644.22 | 82623976.74 | 0 | 0
UKUPNO TC1 (alokacija) |  |  | 2355012000 | 2358217736.3 | 53 | 134 | 0 | 0 | 360 | 0 | 547 | 6657606065.531 | 10954039352.69 | 489 | 58 | 2 | 38 | 49 | 3 | 118 | 1 | 211 | 278 | -17650613.55 | 2375868349.85 | 100.7% | 11260039.5727 |  | 197 | 4035241410.3 | 105 | 2245850760.58 | 35 | 6 | 25484967.74 | 2220365792.84 | 1073992942.05 | 743806410.1 | 811964978.85 | 690170222.64
-
Bespovratna sredstva - Tematski cilj 3 |  |  |  |  | VREDNOVANJE | [23 empty] | UGOVARANJE |  |  |  | PROVEDBA |  |  |  |  | FINANCIJE
Poziv | Specifični cilj (SC) | Vrsta Poziva | Status Poziva (razdoblje zaprimanja prijedloga) | Alokacija | Broj zaprimljenih PP 2015 i 2016 | Broj zaprimljenih PP 2017 | Broj zaprimljenih PP 2018 | Broj zaprimljenih PP 2019 | Broj zaprimljenih PP 2020 | Broj zaprimljenih PP 2021 | Ukupno broj zaprimljenih PP | Vrijednost zatražene potpore | Vrijednost zaprimljenih zahtjeva | Broj obrađenih PP | Broj PP u obradi | Broj donesenih Odluka o financiranju 2015 i 2016 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2017 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2018 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2019 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2020 | Broj donesenih Odluka o financiranju 2021 | Ukupan broj donesenih Odluka o financiranju | Broj isključenih PP | Preostalo u odnosu na objavljenu alokaciju/program | Vrijednost donesenih Odluka o financiranju | Iskorištenost (OoF/Objavljeno) | Prosječni iznos dodijeljene potpore | Komentar | Broj potpisanih ugovora KN | Ukupna vrijednost projekata KN | Planirani broj novozaposlenih | Iznos bespovratne potpore KN | Broj završenih projekata | Broj raskinutih Ugovora | Iznos bespovratne potpore u raskinutim ugovorima | Iznos bespovratne potpore u ugovorima koji nisu raskinuti | Ukupan iznos odobrenih prihvatljivih izdataka | Ukupan iznos isplaćenih sredstava | Ukupan iznos prihvatljivih sredstava (poslanih na ovjeru EK) | Ukupan iznos certificiranih sredstava
P1 Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu (Infrastruktura i oprema) KK.03.2.1.01 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (11. 5. 2015. - 8. 4. 2016.) | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 331080219.8 | 1017152286.54 | 62 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 222023409.61 | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 5692907.9387 | Postupak dodjele završen. | 39 | 720163656.95 | 617 | 222023409.61 | 38 | 1 | 7896087.19 | 214127322.42 | 524521934.42 | 203326382.54 | 525163052.63 | 446388591.05
P2 Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP (Oprema) KK.03.2.1.02 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (11. 5. 2015. - 8. 4. 2016.) | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 146446557.93 | 428587498.16 | 80 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51 | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 62939386.14 | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 2170323.66 | Postupak dodjele završen. | 27 | 173108272.11 | 286 | 57479977.42 | 27 | 0 | 0 | 57479977.42 | 133558366.98 | 54372406.82 | 133558366.98 | 113524611.02
P3 Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) KK.03.2.1.03. | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni privremeni | zatvoren (21. 9. 2015. - 15. 2. 2016.) | 110000000 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 168232054.62 | 219609132 | 386 | 0 | 213 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 158 | 7487323.17 | 102512676.83 | 93.19% | 449617.0036 | Postupak dodjele završen. | 228 | 133978441.58 | 1523.64 | 102512676.83 | 218 | 10 | 3354191.45 | 99158485.38 | 108141025.81 | 95101989.76 | 108652482.6 | 92354609.56
P4 Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela (TURIZAM) KK.03.2.1.04. | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (16. 11. 2015. - 31. 12. 2016.) | 304000000 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 397898090.61 | 1733116420.37 | 64 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 110279083.45 | 193720916.55 | 63.72% | 6918604.1625 | Postupak dodjele završen. | 28 | 819370622.87 | 362 | 193720916.5513 | 25 | 2 | 8940042.57 | 184780873.9813 | 562246377.6 | 174221213.34 | 505950551.59 | 430057965.32
P5 Inovacije novoosnovanih MSP KK.03.2.2.01. | 3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | otvoreni trajni | zatvoren (10. 6. 2016. - 31. 12. 2016.) | 74000000 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 222867136.16 | 281443798.14 | 216 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 153 | 5975581.59 | 68024418.41 | 91.92% | 1079752.6732 | Postupak dodjele završen. | 63 | 86523921.28 | 321 | 68024418.41 | 52 | 9 | 7759304.3 | 60265114.11 | 66239572.39 | 58260772.18 | 68074945.35 | 57863703.05
P6 Kompetentnost i razvoj KK.03.2.1.05 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (1. 6. 2016. - 31. 12. 2016.) | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1310550665.65 | 3610398025.76 | 384 | 0 | 8 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 866047618.2 | Ista alokacija P1, P2, P6, P15 | 4510664.6781 | Postupak dodjele završen. | 191 | 2466358118.04 | 2741 | 855980062.68 | 177 | 12 | 61108399.65 | 794871663.03 | 1841496910.45 | 742573604.47 | 1814660673.78 | 1542461560.01
P7 E-impuls KK.03.2.1.06 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni privremeni | zatvoren (1. 8. 2016. - 30. 09. 2016.) | 250000000 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 455070859 | 806843794.6 | 2099 | 0 | 0 | 1014 | 65 | 4 | 0 | 0 | 1083 | 978 | 60554.06 | 249939445.94 | 99.98% | 230784.3453 | Postupak dodjele završen. | 1083 | 455973994.31 | 2836.2 | 249939445.94 | 1019 | 63 | 15741082.08 | 234198363.86 | 329002545.92 | 223672312.63 | 312767998.81 | 265852796.74
P8 Razvoj poslovne infrastrukture (BRI) KK.03.1.2.01 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | otvoreni privremeni | zatvoren (1. 10. 2016. - 31. 12. 2016.) | 640000000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 704605344.02 | 833755022.01 | 63 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 2020658.03 | 637979341.97 | 99.68% | 13291236.291 | Postupak dodjele završen. | 48 | 756977031.8 | 0 | 637979341.97 | 32 | 1 | 19997475.81 | 617981866.16 | 568099930.31 | 513025711.84 | 411448658.77 | 349731357.09
P9 Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KIP) KK.03.2.2.02 | 3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | otvoreni trajni | zatvoren (15. 2. 2017. - 31. 12. 2017.) | 114000000 | 0 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 214808335.36 | 472082916.85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68 | 74890096.47 | 39109903.53 | 34.31% | 1955495.1765 | Postupak dodjele završen. | 20 | 105251909.43 | 120 | 39109903.53 | 15 | 1 | 1493578.25 | 37616325.28 | 67369866.02 | 35267782.09 | 63573719.57 | 54037661.15
P10 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (10. 5. 2017. - 31. 12. 2017.) | 56000000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75325264.39 | 107769758.67 | 150 | 0 | 0 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 105 | 27 | 5155976.84 | 50844023.16 | 90.79% | 484228.792 | Postupak dodjele završen. Povećana alokacija za 18 mil kn. | 105 | 77175737.31 | 0 | 50844023.16 | 96 | 2 | 668161.32 | 50175861.84 | 51320706.19 | 39514393.14 | 50401254.32 | 42841065.84
P11 Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (22. 5. 2017. - 31. 3. 2018. - HAMAG) | 38000000 | 0 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 25877146.3 | 36448643 | 96 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 15185498.9 | 22814501.1 | 60.04% | 268405.8953 | Postupak dodjele završen. | 85 | 33043889.49 | 4 | 22814501.1 | 68 | 17 | 5218753.57 | 17595747.53 | 18282793.81 | 14697413.29 | 17832673.15 | 15157772.08
P12 Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona - faza 1 KK.03.1.2.03 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | otvoreni privremeni | zatvoren (22. 5. 2017. - 22. 9. 2017. - SAFU) | 274651418 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 375091291.38 | 580720994.39 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 19 | 6005250.78 | 268646167.22 | 97.81% | 5840134.07 | Postupak dodjele završen. | 46 | 425311489.1 | 0 | 265915689.75 | 6 | 2 | 6031437.18 | 259884252.57 | 140052450.21 | 114612049 | 11250 | 9562.5
3a2.1.2. MREŽA-HAMAG-BICRO KK.03.1.2.02 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | ograničeni privremeni | zatvoren (20. 1. 2017. - 7. 4. 2017.) | 7024000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7012151.61 | 7012151.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11848.39 | 7012151.61 | 99.83% | 7012151.61 | Postupak dodjele završen. | 1 | 7012151.61 | 0 | 7012151.61 | 1 | 0 | 0 | 7012151.61 | 6003423.42 | 6003423.42 | 6003423.42 | 5102909.86
P 13 Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem Poduzetničkih potpornih institucija (PPI) KK.03.1.2.05 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | otvoreni privremeni | zatvoren (15. 7. 2017. - 1. 10. 2017.) | 22800000 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20562017 | 25467858.42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 9986696.95 | 12813303.05 | 56.2% | 413332.3565 | Postupak dodjele završen. | 31 | 15980315.34 | 0 | 12813303.05 | 30 | 1 | 454058.71 | 12359244.34 | 13441537.87 | 11387906.93 | 13441537.87 | 11425307.13
P14 Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa PPI KK.03.2.1.09 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (16. 8. 2017. - 31. 12. 2017.) | 38000000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23478304.9 | 26963932.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21744597.86 | 16255402.14 | 42.78% | 5418467.38 | Postupak dodjele završen. | 3 | 19397543.45 | 0 | 16255402.14 | 3 | 0 | 0 | 16255402.14 | 11674275.49 | 11674256.88 | 11674275.49 | 9923134.09
P15 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.15 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (22. 5. 2018 - 28. 12. 2018.) | 1663000000 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 991517328.97 | n/d | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 99 | 192 | 113636892.02 | 398352694.03 | 93.17% | 4023764.5862 | Poziv otkazan 08. svibnja radi tehničkih problema u sustavu efondovi. Otvoren novi poziv 22. svibnja, obustavljen 7. lipnja (200%). Dodatna alokacija od 163 mil kn u I/2019. Postupak dodjele završen. | 97 | 1137977986.05 | 1323 | 394420716.61 | 31 | 0 | 0 | 394420716.61 | 591700694.41 | 242374988.01 | 68480397.25 | 58208337.19
P17 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) KK.03.2.1.14 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (14. 5. 2018. - 23. 1. 2020.) | 48600000 | 0 | 0 | 232 | 150 | 0 | 0 | 382 | 54856213 | 83383463 | 382 | 0 | 0 | 0 | 117 | 114 | 93 | 0 | 324 | 58 | 667193.46 | 47932806.54 | 98.63% | 147940.7609 | Objavljen 13.04.2018. / Rok za zaprimanje PP je pomaknut s 14. svibnja na na 11. lipnja 2018, na zahtjev UT-a, radi provjera funkcionalnosti sustava efondovi 05.06.2020. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 10.600.000,00 kn te sada iznosi 48.600.000,00 kn. | 320 | 74467109.43 | 0 | 47591476.35 | 207 | 6 | 1116599.48 | 46474876.87 | 42089463.94 | 36813705.7 | 14249324.72 | 12111925.96
P18 Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.12 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (18. 5. 2018. - 19. 6. 2020.) | 41322500 | 0 | 0 | 27 | 57 | 37 | 0 | 121 | 46735972.89 | 68051199.19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 33 | 24 | 97 | 13 | 1624673.78 | 39697826.22 | 96.07% | 409255.9404 | Postupak dodjele završen. 10.12.2020. - Odlukom o povećanju alokacije Poziva uvećana je ukupna alokacija Poziva i sada iznosi 41.322.500,00 kn. | 73 | 44974168.08 | 0 | 30189683.94 | 25 | 4 | 1323425.75 | 28866258.19 | 15679128.66 | 17132672.59 | 2504317.32 | 2128669.71
P21 Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03 | 3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | otvoreni trajni | otvoren Poziv objavljen 21.05.2018. (zaprimanje prijava od 02.07.2018. - 30.06.2021.) | 50000000 | 0 | 0 | 12 | 41 | 158 | 43 | 254 | 14816694.77 | 24118030.7 | 241 | 13 | 0 | 0 | 6 | 27 | 97 | 38 | 168 | 40 | 39610334.69 | 10389665.31 | 20.78% | 61843.2459 | 21. lipnja objavljena 1. izmjena Poziva, početak zaprimanja PP pomaknut na 2. srpnja 2018. godine u 11:00 sati. 01.lipnja 2020. objavljena 4. izmjena Poziva, uvažavajući okolnosti nastale uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, krajnji rok zaprimanja PP pomiče se sa 29.06.2020. na 31. prosinca 2020. godine u 11 sati ili do iskorištenja sredstava. 18. prosinca 2020. objavljena 5. izmjena Poziva, krajnji rok zaprimanja PP pomiče se sa 31.12.2020. na 30. lipnja 2021. godine u 11 sati ili do iskorištenja sredstava. 1 PP povučen od strane prijavitelja. | 168 | 17030469.66 | n/p | 10389665.31 | 113 | 5 | 287554.98 | 10102110.33 | 9756880.39 | 6214003.64 | 1416468.6 | 1203998.31
P19 WWW vaučeri KK.03.2.1.17 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren 8. 11. 2018. (6. 7. 2018. - 29. 6. 2020.) | 30400000 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 30839091.76 | 48973728.55 | 502 | 0 | 0 | 0 | 225 | 202 | 0 | 0 | 427 | 62 | 3417562.11 | 26982437.89 | 88.76% | 63190.7211 | Prijave se zaprimaju od 13. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati. Poziv trajno zatvoren 8. studenog 2018, povećana alokacija 13. studenog. | 427 | 43385093.32 | n/p | 26982437.89 | 376 | 47 | 2632871.59 | 24349566.3 | 33157156.58 | 23977471.83 | 12811406.25 | 10889695.31
P20 Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) KK.03.2.1.19 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni privremeni | zatvoren (21. 11. 2018. - 21. 12. 2018.) | 363093460 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 456056495.27 | 866441910 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 105 | 0 | 960 | 339 | 22064490.16 | 341028969.84 | 93.92% | 355238.5102 | Prvi poziv s alokacijom od 53.200.000,00 je otkazan 31. kolovoza 2018. godine zbog mogućeg kršenja načela jednakog postupanja. 15. studenog objavljen je novi Poziv u modalitetu privremenog Poziva. 39 OOF poništene u iznosu od ca 13milijuna HRK. | 957 | 659896561.49 | 2633 | 339733890.47 | 422 | 26 | 8907841 | 330826049.47 | 306906163.22 | 227595524.05 | 0 | 0
P16 Znakovi kvalitete KK.03.2.1.11 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (10. 9. 2018. - 31. 12. 2020.) | 7500000 | 0 | 0 | 5 | 41 | 106 | 0 | 152 | 4747660 | 4977128 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 44 | 20 | 93 | 59 | 4638970.66 | 2861029.34 | 38.15% | 30763.7563 | Prijave se zaprimaju od 10. rujna 2018. godine u 11:00 sati. Dana 25.lipnja 2020. objavljena izmjena Poziva, uvažavajući okolnosti nastale uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, krajnji rok zaprimanja PP pomiče se sa 29.06.2020. na 31. prosinca 2020. godine u 11 sati ili do iskorištenja sredstava. Postupak dodjele završen. | 93 | 2935204 | n/p | 2861029.34 | 39 | 2 | 66529.34 | 2794500 | 1178500 | 1156500 | 0 | 0
P22 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova -Faza 2 KK. 03.2.1.16 | 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima | otvoreni trajni | zatvoren (30. 10. 2018. - 22. 5. 2020.) | 134000000 | 0 | 0 | 189 | 184 | 42 | 0 | 415 | 176646004.38 | 264299550.61 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 84 | 1 | 319 | 96 | 2067752.55 | 131932247.45 | 98.46% | 413580.713 | Postupak donošenja OoF za preostale PP (nakon riješenih prigovora) Postupak dodjele završen. | 318 | 207193719.08 | 0 | 131829276.05 | 28 | 5 | 1469989.16 | 130359286.89 | 39562267.67 | 57793929.98 | 2507847.78 | 2131670.6
Promocija poduzetništva 2017.-2019. KK.03.1.2.24 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | ograničeni privremeni | zatvoren (17. 12. 2018. - 1. 3. 2019.) | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38000000 | 38000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38000000 | 100% | 38000000 | Postupak dodjele završen. | 1 | 38000000 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 32220212.27 | 32220212.27 | 0 | 0
P23 Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza KK.03.2.2.04 | 3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | otvoreni trajni | zatvoren Poziv objavljen 14.12.2018. (zaprimanje prijava od 15. 2. 2019. - 30. 9. 2019.) | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 485652439.79 | 662276775.51 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 0 | 130 | 310 | 52741992.43 | 147258007.57 | 73.63% | 1132753.9044 | Dana 25. srpnja 2019. povećana alokacija na 200.000.000,00 HRK, alokacija povećana nakon analize zaprimljenih projektnih prijedloga nakon što se Poziv privremeno obustavio uz odobrenje UT-a od 22.07.2019. Prijave se zaprimaju od 15. veljače 2019. godine u 11:00 sati. Poziv je privremeno obustavljen u periodu od 28.06.2019. do 30.09.2019. Poziv je zatvoren 30.09.2019. | 130 | 197731275.6 | 348 | 147258007.57 | 25 | 4 | 5240254.37 | 142017753.2 | 120814861.09 | 105864961.42 | 84046.65 | 71439.65
Inovacije u S3 područjima KK.03.2.2.06 | 3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | otvoreni privremeni | zatvoren Poziv objavljen 28.06.2019. (zaprimanje prijava od 15. 7. 2019. - 15. 11. 2019.) | 634000000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 580083275.95 | 1400615756.57 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 65 | 295375482.78 | 338624517.22 | 53.41% | 3256004.9733 | Prijave su se zaprimale od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019 u 11:00 sati. 8 OoF stavljeno izvan snage na zahtjev prijavitelja. | 99 | 799719129.9 | 422 | 312875273.92 | 0 | 4 | 15101856.7 | 297773417.22 | 165945091.08 | 93675306.23 | 0 | 0
Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) KK.03.1.2.12 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | otvoreni privremeni | zatvoren (16. 8. 2019. - 16. 10. 2019.) | 22800000 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 20701898.52 | 27212982.61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 14 | 7836103.45 | 14963896.55 | 65.63% | 427539.9014 | Postupak dodjele završen. | 35 | 21109197.58 | 0 | 14963896.55 | 0 | 0 | 0 | 14963896.55 | 8927384.21 | 7499620.05 | 0 | 0
Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem HAMAG-BICRO - Faza 2 KK.03.1.2.13 | 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva | ograničeni privremeni | zatvoren (11. 2. 2020. - 15. 5. 2020.) | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50000000 | 50000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000000 | 100% | 50000000 | Postupak dodjele završen. | 1 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 1425995.3 | 1425995.3 | 0 | 0
Integrator KK.03.2.2.05 | 3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika | otvoreni trajni | zatvoren Poziv objavljen 02.03.2020. Poziv zatvoren 31.08.2020. u 11h (zaprimanje prijava od 29.05. do 15.09.2020.) | 109765300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 239658902.95 | 401862205.46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 15 | 188929.32 | 109576370.68 | 99.83% | 7305091.3787 | Prijave se zaprimaju od 30. ožujka 2020. godine u 11:00 sati. 19. ožujka 2020._Objava prve izmjene Poziva “Integrator” Uvažavajući izmjenu okolnosti nastalih uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, MGPO objavilo je prvu izmjenu Poziva. Izmjenom Poziva se, između ostalog, početak zaprimanja projektnih prijedloga pomiče sa 30. ožujka 2020. u 11:00 sati na 29. svibnja 2020. godine u 11:00 sati, a krajnji rok zaprimanja odgađa za 15. rujna 2020. godine. 1 PP povučena u fazi Ocjene kvalitete Poziv je privremeno obustavljen u periodu od 23.07.2020 do 31.08.2020. Poziv zatvoren 31.08.2020. u 11:00. Za 3 OoF (dokumentacija zaprimljena od PT2 13.11.2020.), čeka se dodatna alokacija. 23.12.2020. - Odlukom o povećanju alokacije Poziva uvećana je ukupna alokacija Poziva i sada iznosi 109.765.300,00 kn. | 12 | 207590220.66 | 78 | 88762436.89 | 0 | 0 | 0 | 88762436.89 | 5847517.84 | 5826936.03 | 0 | 0
UKUPNO TC3 (alokacija bez FI i ITU) |  |  | 4864000000 | 5320956678 | 3354 | 423 | 2591 | 1132 | 374 | 43 | 7917 | 7669217416.98 | 14127584962.96 | 7904 | 13 | 298 | 1399 | 618 | 1720 | 654 | 85 | 4774 | 3016 | 802673543.9 | 4518283134.1 | 84.91% | 946435.512 |  | 4729 | 9797637229.52 | 13614.84 | 4438283014.6413 | 3073 | 224 | 174809494.45 | 4263473520.1913 | 5816663033.55 | 3157283445.43 | 4145268672.9 | 3523478343.22
UKUPNO MINGPO |  |  | 7219012000 | 7679174414.3 | 3407 | 557 | 2591 | 1132 | 734 | 43 | 8464 | 14326823482.511 | 25081624315.65 | 8393 | 71 | 300 | 1437 | 667 | 1723 | 772 | 86 | 4985 | 3294 | 785022930.35 | 6894151483.95 | 89.78% | 1382979.2345 |  | 4926 | 13832878639.82 | 13719.84 | 6684133775.2213 | 3108 | 230 | 200294462.19 | 6483839313.0313 | 6890655975.6 | 3901089855.53 | 4957233651.75 | 4213648565.86
Financijski instrumenti - Tematski cilj 3 |  |  |  | Alokacija - EFRR
Postupak povjeravanja poslova provedbe financijskih instrumenata Hamag-Bicro-u | 3a1 Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike | Financijski instrumenti | n/p | 1703016770.4 | [6 empty] | n/p |  |  | n/p | [7 empty] | n/p | n/p |  | n/p |  |  |  | n/p | n/p | 2960 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 927200000 | 1290716770.4 | 927200000 | 788119993.48
Postupak povjeravanja poslova provedbe financijskog instrumenta HBOR-u | 3a1 Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike | Financijski instrumenti | n/p | 828263590 | [6 empty] | n/p |  |  | n/p | [7 empty] | n/p | n/p |  | n/p | n/p |  | Sklopljen Sporazum o financiranju | n/p | n/p | 800 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 828263590 | 828263590 | 809439417.5 | 688023499.2
ESIF Fond rizičnog kapitala | 3a1 Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike | Financijski instrumenti | n/p | 266000000 | [6 empty] | n/p |  |  | n/p | [7 empty] | n/p | n/p |  | n/p | n/p |  | Sporazum s EIF-om potpisan 7. lipnja 2018. | n/p | n/p |  | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 259945350 | 259945350 | 78911981.25 | 67075183.51
COVID 19 zajmovi | 3a1 Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike | Financijski instrumenti | n/p | 2622000000 | [6 empty] | n/p |  |  | n/p | [7 empty] | n/p | n/p |  | n/p | n/p |  | U okviru COVID mjera UT i HB potpisali dodatne SoF, 15+50 MEUR. Od navedenog 47,3 mil kn planirana u sklopu PO3 iz ostataka i projiciranih ušteda. Dodatna alokacija za COVID kredite sukladno izmjeni OPKK iz rujna 2020., dodatno je alocirano 190 MEUR. te je sada ukupna alokacija za COVID kredite 245 MEUR. Dodatna alokacija za COVID kredite sukladno izmjeni OPKK iz prosinca 2020., dodatno je alocirano 100 MEUR. te je sada ukupna alokacija za COVID kredite 345 MEUR. (2.622.000.000,00 HRK), dodatna alokacija sa PO6 FI COVID IZNOSI 722 MIL KN, SREDSTVA SU REALOCIRANA S OSTALIH PRIORITETNIH OSI, PA ZBOG RAČUNICE UKUPNE ALOKACIJE ZA PO3, TAJ IZNOS NIJE UBROJAN U ALOKACIJU FI | n/p | n/p |  | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 0 | 1862000000 | 0 | 0
SVEUKUPNO (bez ITU) |  |  | 10016292360.4 | 10476454774.7 | [26 empty] | 3760 | [5 empty] | 8906064915.6 | 8142015565.93 | 6772785050.5 | 5756867242.05
5419280360.4
| 1b1 |  |  | 1708381956.74 | 51 | 104 | 0 | 0 | 360 | 0 | 515 | 4917729972.13 | 8518167351.83 | 457 | 58 | 0 | 38 | 49 | 0 | 112 | 1 | 200 | 257 | -59236882.79 | 1767618839.53 | 103.5% | 8838094.1977 |  | 186 | 3067046171.91 | n/p | 1637601250.26 | 35 | 6 |  |  | 893545414.99 | 567462677.09 | 747036652.92 | 634981146.35
| 1b2 |  |  | 649835779.56 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1739876093.401 | 2435872000.86 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 21 | 41586269.24 | 608249510.32 | 93.6% | 55295410.0291 |  | 11 | 968195238.39 | 105 | 608249510.32 | 0 | 0 |  |  | 180447527.06 | 176343733.01 | 64928325.93 | 55189076.29
| 3a1 |  |  | 5419280360.4 | [26 empty] | 3760 | [5 empty] | 2015408940 | 4240925710.4 | 1815551398.75 | 1543218676.19
| 3a2 |  |  | 1055275418 | 63 | 115 | 0 | 50 | 1 | 0 | 229 | 1215972702.53 | 1562169009.04 | 229 | 0 | 0 | 46 | 34 | 47 | 36 | 0 | 163 | 65 | 25860557.6 | 1029414860.4 | 97.55% | 6315428.5914 |  | 163 | 1314390185.43 | 0 | 1026684382.93 | 69 | 4 |  |  | 770170933.59 | 686174918.81 | 430904870.06 | 366269136.58
| 3d1 |  |  | 3083915960 | 3075 | 242 | 2557 | 432 | 185 | 0 | 6491 | 4695357929.47 | 9323016470.69 | 6491 | 0 | 296 | 1293 | 557 | 1518 | 402 | 45 | 4111 | 2300 | 308030569.02 | 2775885390.98 | 90.01% | 675233.6149 |  | 4074 | 7069400117.56 | 12325.84 | 2745178926.0813 | 2799 | 197 |  |  | 4610518311.15 | 2165998765.03 | 3581214622.67 | 3044032404.48
| 3d2 |  |  | 1181765300 | 216 | 66 | 34 | 650 | 188 | 43 | 1197 | 1757886784.98 | 3242399483.23 | 1184 | 13 | 2 | 60 | 27 | 155 | 216 | 40 | 500 | 651 | 468782417.28 | 712982882.72 | 60.33% | 1425965.7654 |  | 492 | 1413846926.53 | 1289 | 666419705.63 | 205 | 23 |  |  | 435973788.81 | 305109761.59 | 133149180.17 | 113176802.16
|  |  |  | Alokacija - EFRR | [27 empty] | ugovoreno | [5 empty] | isplaćeno
2864589.78
Note on AL12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Odgovara iznosu koji je moguće prijaviti za certificiranje EK
Note on AM12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: S izvršenim povratima
Note on AM25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ovo je isplaćeno s HB stavki proračuna
Note on AM50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ZBROJ SADRŽI ISPLATU ZA FINANC.INSTRUM. ZA HBOR JER JE ISPLAĆENO IZ NAŠEG PRORAČUNA